## P. de Acción Transversales
GOBERNACIÓN DE CORDOBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAN DE ACCIÓN 2015
MACRO PROCESO | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | Meta de producto por actividad | Indicador | Linea base | Meta esperada | FECHA
[8 empty] | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | Estado de las acciones | Acciones de Mejoramiento requeridas
[8 empty] | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ÁREA CALIDAD EDUCATIVA
TRANSVERSALES
D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ECUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. | D02. GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. | D02.05 ORIENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTRAR PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | Divulgación de la normatividad, orientaciones y lineamientos a los EE para la implementacion de proyectos transversales definidos por el MEN. | Expedir una circular para la divulgación de los proyectos os transversales | Circular publicada | 0 | 1 | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de Transversales | En Proceso | bar: SEMANAS 4
|  |  | Identificar las necesidades de asistencia técnica para definir la estrategia para la implementación de proyectos transversales en los EE | Diseño de una estrategia de asistencia tecnica | Estrategia de asistencia técnica diseñada | 0 | 1 | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de Transversales | En Proceso | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  | Coordinación y asesoría a los EE en la reformulación o modificación del plan de estudios que incorpore las estrategias para implementar proyectos pedagogicos transversales. | Coordinar y assesorar la reformulación o modiicación del PEI en proyectos transversales en las 348 EE | ejes transversales incorporados en el PEI | 0 | 60% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de Transversales | En Proceso | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 2
|  | Modelos Educativos PER | Elaborar estrategias de acompañamiento, asesoría y seguimiento para establecimientos educativos que requieren la implementación, ajustes o modificación (resignificación) de Nuevos Modelos Educativos | Estrategia de acompañamiento diseñada para el 100% EE | Porcentaje de oferta en nuevos modelos educativos | 0% | 60% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  | Elaborar estrategias de acompañamiento, asesoría y seguimiento para establecimientos educativos rurales en la implementación, ajustes o modificación (resignificación) del PER | Estrategia de acompañamiento diseñada para el 100% EE | Estrategia PER formulada | 0% | 60% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
PERTINENCIA
D. GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION PRE- ESCOLAR, BESICA Y MEDIA | PROCESO: D02 - 01. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos | D02.06 PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS” | Elaboración de un diagnóstico de las necesidades productivas de la región. | 100% del Diagnóstico del sector educativo actualizado y elaborado | Porcentaje de avance de elaborción del diagnósticos | 0 | 100% | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
|  |  | Identificación de las necesidades y oportunidades de articulación educativa en la entidad territorial | 100% de la estratégia del sector educativo definida y analizada | Porcentaje de avance de la estratégia del sector educativo definida y analizada | 60% | 100% | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  |  | Formulación de la estrategia para promover la articulación educativa | Una estrategia formulada | Estrategia formulada | 0 | 50% | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  |  | Elaboración de un Plan de Articulación Educativo | 100% Del Plan de Articulacion Educativo elaborado, aprobado y puesto en ejecucion | Un Plan elaborado | 0 | 1 | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso
|  | SUBPROCESO: D02.07 GESTIONAR EL USO Y APROPIACIÓN EDUCATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN –TIC- | Realización de diagnóstico y caracterización del uso educativo y apropiación pedagógica de TIC de los EE | 100% de EE diagnosticados y caracterizados en TIC | Documento de diagnosticado y caracterización | 0 | Uno | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
|  |  | Formulación de las estrategias para promover el uso educativo y apropiación pedagógica de TIC | 100% de las estrategias definidas | Numero de estrategías definidas | 0 | 50% de estrategias apropiadas | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | MULTILINGÜISMO | Revisión General de los proyectos del Plan Lector y Bilingüismo | 100% del informe de revision de los avances de los proyectos | Porcentaje de avance de los proyectos | 0 | 100% | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Acompañamiento a las estrategias definidas por el MEN y la Administración Departamental | 100% de acompañamiento a las estrategias | Numero Estrategias acompañadas/estrategias establecidas | 0 | 100% | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | BLIBLIOTECAS ESCOLARES | Realización de diagnostico de bibliotecas escolares. | Un diagnostico realizado | Un diagnostico | 35% | 70% | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
|  | Medios Audiovisuales, Radio, Prensa y Televisión | Implementación de Redes Escolares | Una estrategia formulada | Estrategia implementada | 35% | 75% | [32 empty] | Caracterización del Departamento de los EE | Equipo de Pertinencia | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  | EMPRENDIMIENTO Y EMPRESABILIDAD | Promoción de la cultura del Emprendimiento en las IE | Grupos de Investigación formados en emprendimiento | Porcentaje de avance de elaboración del boletin estadistico del sector eductaivo | ND | 100
|  | ETNOEDUCACION | Diseño Plan de Etnoeducación | Un Plan de Etnoeducación diseñado | Un Plan elaborado | ND | un plan | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  | FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN | Realizar acompañamiento a Proyectos de fomento de la Investigación en la población infantil y juvnenil | 100% de proyectos acompañados | Fomento de la Investigación en la Población Infantil y Juvenil | ND | 80% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
MEJORAMIENTO
D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EPBM | PROCESO: D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos | D02,01 Gestionar el Plan de Apoyo al Mejoramiento-PAM | Seguimiento al Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM | 100% del seguimiento al Plan de Apoyo al Mejoramiento | % de cumplimiento del PAM =(Actividades Ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 47% | 100% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | D02,02 Apoyar la Gestión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) | Acompañamiento para la actualización y/o ajuste del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los EE | 100% del apoyo a la actualizacion y/o ajuste del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los EE | % de acompañamiento (EE acompañados/Total de EE)*100 | 40% | 100% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2; SEMANAS 2 to SEMANAS 1
|  |  | Analizar la caracterización de la entidad territorial, el perfil del sector educativo | Un documento | Numero de EE caracterizados/Numero de EE | 60% | 100% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Contrastar los resultados de la retroalimentación de PEI con las necesidades de actualización o modificación de PEI registrados por los EE en los planes de mejoramiento institucional –PMI | 369 EE | (Numero de PEI Contrastados con PMI/ Total EE)*100 | 0% | 80% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Elaborar estrategias de acompañamiento, asesoría y seguimiento para establecimientos educativos que requieren ajustes o modificación (resignificación) de PEI e inclusión de Estandares de Calidad en sus Planes de Estudio | Estrategia de acompañamiento diseñada para el 100% EE | Inclusión de los esatandares de Calidad en los Planes de Estudio de los EE | 0% | 60% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  | D02,03 Apoyar la Gestión del Proyecto Educativo Institucional (PMI) | Identificar las necesidades de apoyo a la gestión de los planes de mejoramiento institucional –PMI | Un Documento necesidades EE | Documento elaborado | 0% | 1 documento | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Definir estrategia de asistencia técnica a los establecimientos educativos en la ejecución y seguimiento de los PMI | Estrategia de asistencia técnica diseñada para el 100% EE | Numero de Estrategias propuestas | 0% | 60% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Apoyar a los EE en la ejecución, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento institucional | 100% del apoyo en la ejecución, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento institucional | Planes de mejoramiento de la calidad ajustados a los resultados de las evaluaciones instituciionales | 0% | 60% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 4
|  |  | Hacer seguimiento a las acciones de apoyo en la gestión de los PMI. | 100% de los PMI con seguimiento realizado | No. De PMI con seguimiento apoyados | 0% | 60% | [32 empty] | Humanos, Financieros, Técnicos | SED Córdoba | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | D02.04 DEFINIR, EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES TERRITORIALES DE FORMACIÓN DOCENTE” | Identificar, analizar y priorizar las necesidades de formacion, capacitacion e investigacion | Un Documento necesidades de formación docente | Documento necesidades de formación docente | 0% | 100% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de Calidad | En Proceso | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 2
|  |  | Diseñar plan de formacion docente CON EL APOYO DE LOS MIEMBROS DEL CFD | Un Plan de Formación docentes | Cobertura en Formación de docentes y directivos docentes en programas de formación docentes | Plan de formación | 75% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de Calidad - Comité de Formación Docentes CFD | En Proceso | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Promover los programas entre los docentes y directivos docentes las ofertas de formacion, capacitacion e investigacion | Expedición de una Resolucion anual de reconocimiento y autorización cursos de capacitación presentadas por la IES | Resolución expedida | 100% | 100% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de Calidad - Comité de Formación Docentes CFD | FINALIZADO | Secretaria del Comite | bar: SEMANAS 1
|  |  | Realizar seguimiento a los Programas del Plan de Formación Docentes | 80% de programas con seguimiento realizado | Cobertura en formación de docentes y directivos docentes en programas de formacion permanente | 20% | 80% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de Calidad - Comité de Formación Docentes CFD | FINALIZADO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | EDUCACIÓN INICIAL - PRIMERA INCIAL | Socializar con los funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación de Córdoba y de las secretarías certificadas los documentos que deben conocer sobre los Referentes Técnicos para la educación inicial | 60% de socialización de los referentes tecnicos | Numero de entidades asistentes /Numero de Entidades invitadas | 0% | 60% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de primera infancia | En Proceso | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 3
|  |  | Primer foro Departamental de profundizacion en la atencion integral a la primera infancia de 0 a siempre y experiencias significativas | Realizacion del foro | Porcentaje de la Realizacion del Foro | 0% | 100% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Secretario de Educación - Planeación | En Proceso | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 4
|  |  | Encuentro ludico de experiencias significativas | Realizar un encuentro ludico | Un encuentro | 0% | 1 | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Secretario de Educación - Planeación | En Proceso | Equipo primera infancia | bar: SEMANAS 1
|  |  | Acompañamiento a los CDI focalizados de los municipios no certificados | 5 CDI acompañados | CDI Visitados/CDI Focalizados | 0% | 80% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de primera infancia | En Proceso | Equipo primera infancia | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 2
|  |  | Acompañamiento y seguimiento a las mesas municipales de Primera Infancia | Realizar 3 jornadas de acompañamiento y socialización del documento Numero 19 de los referentes Técnicos | Jornadas realizadas/jornadas programadas | 0 | 3 jornadas | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Taller sobre fundamentos politicos, tecnicos y de gestion de atencion integral de la primera infancia con directivos docentes SED | realizar un taller | un Taller | 0% | 100% | [32 empty] | Caracterización PAM Humanos, Financieros, Técnicos | Equipo de primera infancia | En Proceso | bar: SEMANAS 3
|  | Experienciás Significativas y Redes de Aprendizajes | Seguimiento a experiencias significativas | Realizar focalización, acompañamiento y divulgación de experiencias significativas | Experiencias significativas acompañadas/Experiencias significativas focalizadas | 0 | 70% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Implementación de Redes de Aprendizaje | Realizar acompañamiento, implementación y fortalecimiento de redes | Redes de Aprendizaje acompañadas/Redes de Aprendizaje implementadas | 0 | 70% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
EVALUACION
D. GESTION DE CALIDAD | D. 01 GESTIÓN DE LA EVALUACION EDUCATIVA | D 01.01 Análisis y uso de los resultados de la evaluacion Interna y Externa de los estudiantes | Analisis de los resultados Pruebas SABER 2014 de los grados 3, 5, 9 y 11 de los E.E. del Departamento de Cordoba | Realizar analisis al 100% de los resultados Pruebas SABER 2014 de los grados 3, 5, 9 y 11 a los E.E. | Porcentaje de EE. Analizados en Pruebas SABER; EE. Analizados sobre el total de EE. | 0 | 100% | [32 empty] | Evaluaciones reportadas en fisico y en medio magnetico | Equipo de Evaluación | EN PROCESO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
[5 empty] | Variación de los resultados del Examen de Estado de la Entidad Territorial frente al puntaje promedio nacional en cada una de las áreas evaluadas | 0 | 40% | [32 empty] | Documento Consolidado por Evaluación | Equipo de Calidad | EN ESPERA DEL DOCUMENTO CONSOLIDADO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Socializacion de los resultados PRUEBAS SABER 2014 de los grados 3,5,9 y 11 de los E.E. | Exponer el 100% de los resultados ICFES 2014 de los grados 3, 5, 9, y 11 de los E.E. focalizados | Porcentaje de informacion socializada en Pruebas SABER; informacion sicializada EE. sobre informacion total de EE. | 0 | 100% | [32 empty] | Analisis documentos consolidados Auxilio de Transporte, refrigerios, equipos audiovisuales y logistica en general Montelibano, Montería, Chinu | Equipo de Calidad | EN ESPERA DEL DOCUMENTO CONSOLIDADO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Evaluación de impacto de las estrategias para el mejoramiento de los resultados de las Pruebas Saber a los EE. Focalizados | Realizar evaluacion de las estrategias implementadas al 100% de los EE. Focalizados para la mejora de los resultados de las pruebas SABER de los grados 3,5.9 y 11 | Numero de estrategias efectivas, sobre el total de estrategias implementadas en los EE. Focalizados | 0 | 100% | [32 empty] | Analisis documentos consolidados Auxilio de Transporte, refrigerios, equipos audiovisuales y logistica en general | Equipo de Evaluación | EN ESPERA DEL DOCUMENTO CONSOLIDADO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | D 01.02 Análisis y uso de los resultados de evaluación de docentes y directivos docentes | Consolidar los reportes de los resultados de la evaluación de docentes y directivos docentes 1278 | Analizar el 100% de las evaluaciones de desempeño anual y periodo de prueba de los docentes y directivos docentes | Numero de Evaluaciones analizadas sobre numero de evaluaciones reportadas | 100% | 100% | [32 empty] | Equipo computacional y conectividad | Equipo de Evaluación | FINALIZADO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Acompañar a los Establecimientos Educativos en el uso de los resultados del proceso de evaluación de docentes y directivos docentes. | Realizar Visita de acompañamiento al 100% de los E.E. Focalizados con necesidades de fortalecimiento de las areas de gestión directiva, administrativa, académica y social para los docentes y directivos docentes del decreto 1278 de 2002 | Numero de Establecimientos Educativos visitados sobre el total de focalizados | 0 | 100% | [32 empty] | Viaticos, refrigerios, equipos audiovisuales y logistica en general | Equipo de Evaluación | SIN INICIAR
|  |  | Capacitar a los docentes y directivos docentes en el manejo del modulo de evaluaciones y la normatividad general del proceso de evaluacion docente | Realizar capacitación al 100% de los docentes y directivos docentes focalizados para el manejo del modulo de evaluación del sistema HUMANO y la normativa vigente | Numero de docentes Capacitados sobre numero de docentes citados a capacitacion | 1 | 100% | [32 empty] | Documento Consolidado de Evaluación docente y directivos docente Viaticos, refrigerios, equipos audiovisuales y logistica en general | Equipo de Evaluación | SIN INICIAR | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Realizar la completitud de la Información del proceso de Evaluación Docente de acuerdo a los reportes emitidos por el MEN | Cargar el 100% de las evaluaciones de docentes y directivos docentes en periodo de prueba y de desempeño que no estan registradas en el sistema HUMANO | Cobertura en evaluación de desempeño de docentes Cobertura en evaluación de desempeño de directivos docentes | 75% | 100% | [32 empty] | Equipo computacional y conectividad | Equipo de Evaluación | EN PROCESO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | D01.03 Orientar el Proceso de Autoevaluación Institucional | Diseñar las estrategias de acompañamiento a EE en el proceso de autoevaluación institucional | Consolidar el 100% de las estrategias a implementar en el acompañamiento a los EE en el proceso a autoevaluacion y ruta de mejoramiento | Cobertura de Autoevaluación Institucional | 40% | 80% | [32 empty] | Viaticos, refrigerios, equipos audiovisuales y logistica en general | Equipo de Evaluación | SIN INICIAR | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Capacitar a los directivos docentes de los EE en el proceso de autoevaluación institucional y ruta de mejoramiento. | Realizar capacitacion al 100% de los directivos docentes de los EE focalizados | Numero de directivos docentes capacitados sobre el total de directivos docentes de los EE focalizados | 0 | 100% | [32 empty] | Viaticos, refrigerios, equipos audiovisuales y logistica en general | Equipo de Evaluación | SIN INICIAR | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Recibir y verificar la entrega de los resultados de las autoevaluaciones de los EE. | Consolidar el 100% de la informacion reportada de los informes de autoevaluación de los EE de la entidad certificada | Numero de reportes de autoevaluación verificados sobre el total de reportes realizados | 10% | 100% | [32 empty] | Equipo computacional y conectividad | Equipo de Evaluación | EN PROCESO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Realizar la revisión del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) en los EE Focalizados | Verificar la pertinencia del 100% de los SIEE de los EE Focalizados | Numero de SIEE analizados sobre numero de SIEE Focalizados | 100% | 100% | [32 empty] | Equipo computacional y conectividad | Equipo de Evaluación | EN PROCESO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
ÁREA COBERTURA EDUCATIVA
C. GESTION DE COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO | C01. ESTABLECER LAS DIRECTRICES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO | C01.01. Definir y divulgar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matricula oficial | Definir y divulgar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matricula oficial | 100% de los EE | Numero de EE analizados sobre total de EE | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| C02. PROYECTAR CUPOS | C02.01 Proyectar e identificar estrategias de Ampliación de Oferta y requerimientos básicos | Proyección de Matricula | 100% de los EE | Numero de EE con matriucla proyectada sobre total de EE | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| C03. SOLICITAR, RESERVAR Y ASIGNAR CUPOS OFICIALES | C03.03. Inscribir Alumnos Nuevos | Inscribir Alumnos Nuevos, Asignar Cupos a niños procedentes de Entidades de Bienestar Social o Familiar | 100% de los EE | Numero de EE analizados sobre total de EE | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| C04. REGISTRAR MATRÍCULA DE CUPOS OFICIALES | C04.01 Registrar matrícula de Alumnos Antiguos y Nuevos. | Registrar matrícula de Alumnos Antiguos y Nuevos. | 100% de los EE | Numero de EE analizados sobre total de EE | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| C05. HACER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE MATRÍCULA | C05.01 Auditoría de Matrícula. | Coordinar Auditoría de Matrícula. | 100% de los EE | Numero de EE auditados en matricula sobre total de EE | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
ÁREA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
A. GESTION ESTRATEGICA | A01. Análisis de la información estratégica educativa. | A01.01 Análisis de información estrategica del Sector | Nivel de formulación del Boletín Estadístico | [37 empty] | MARIA LLORENTE A- AUGUSTO GUERRERO E - PAULA | SIN INICIAR | Programar y divulgar las acciones del área y orientar y cordinar con las diferentes áreas las acciones de las mismas y realizar seguimiento en tiempo real de los avances del área en su plan de acción | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Verificar si el Boletín estadístico de la Secretaría de Educación cuenta con los niveles mínimos requeridos para su generación. | 100 % de los niveles mínimos del boletín estadístcio del sector educativo identificados | Número de niveles mínimos del boletín estadístcio del sector educativo identificados o definidos en el Boletín Estadístico / Número Total de componentes requeridos en el Boletín *100 | 1 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Analizar y elaborar el boletin Estadistico del sector educativo | 100% de avance del análisis de la informaciónd el boletín estadístico | Porcentaje de avance del la elaboración y análisis de la información del boletín estadístico | 0 | 100% | [33 empty] | MARIA LLORENTE A- AUGUSTO GUERRERO E - PAULA | SIN INICIAR | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de formulación del Diagnóstico Educativo
|  |  | Elaborar el diagnóstico del sector educativo | 100% de los componentes de los niveles mínimos requeridos para la realización del Diagnóstico del Sector educativo para su generación. | Número de componentes de niveles minimos definidos en el diagnçóstico / Número de componentes Totales requeridos para al formulación del diagnóstico educativo, vericados *100 | 0 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  |  | 100% del Diagnóstico del sector educativo actualizado y elaborado | Porcentaje de avance de elaborción del diagnósticos | 100% Diagnóstico 2008-2011 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de participación de la Comunidad en la elaboración del Diagnóstico Educativo
|  |  |  | 100% de participación de la comunidad educativa indispensables para participar en las mesas de trabajo para elaboración del diagnóstico | Número de asistentes de la comunidad educativa que participaron efecivamente en las mesas de trabajo / Número de participantes de la comunidad educativa que se definieron como indispensables para participar en el diagnóstico de participación de la comunidad educativa en las mesas de trabajo para la elaboración del diagnóstico *100 | 0 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de participación de la comunidad educativa en la formulación del componente estratégico y/o programático del PDE
| A. 02. Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Educativo | A02.01 Definición y análisis de estrategias para el Sector educativo | Identificar el nivel de participación de la comunidad educativa en la realización del componente estratégico y/o programático del PDE | 100% de participación de la comuidad educativa en la realización del componente estrategico y/o programatico del PDE | Número de asistentes de la comunidad educativa que participaron efectivamente en las mesas de trabajo definidas dentro del componente estratégico/Número de participantes de la comunidad educativa que se definieron como indispensables para participar dentro del componente. |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de soporte de las estrategias al componente estratégico y/o programático del Plan de Desarrollo Educativo
|  |  | Medir el cubrimiento que las estrategias hacen a los objetivos generales y específicos del componentes estratégico y/o programático del PDE. | 100% de objetivos cubiertos directamente por las estrategias definidas | Número de objetivos cubiertos directamente por las estrategias definidas/ Número de objetivos soportadas directamente por las estrategias definidas en la secretaría *100. y Total objetivos del componente estratégico/ Número total de objetivos generales y específicos definidos en la secretaría |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de soporte de programas y proyectos a las estrategias
|  |  | Medir el cubrimiento que los programas y proyectos hacen a las estrategias definidas | 100% de los programas y proyectos cubiertos con las estrategias definidas | Número de estrategias que cuentan con Programas y Proyectos relacionados/ Número de estrategias soportadas por programas y proyectos específicos definidos y aprobados formalmente para ejecución dentro de la SE * 100 . Y Total de estrategias definidas en la secretaría/ Número total de estrategias definidas en el plan de desarrollo educativo en las actualizaciones realizadas a las estrategias*100 |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de formulación del componente estratégico y/o programático del Plan de Desarrollo Educativo
|  |  | Medir la formulación del componente estratégico y/o programático del PDE. | 100% de los componentes estrategicos de la estratégica del sector educativo definidia y analizada | Número de componentes definidos que cumplen con lo establecido en el componente estratégico y/o programático del PDE/Total de Componente estratégico y/o programático del PDE)*100 | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | A02.02. Definición del Plan de Inversiones | Proporción de programas y proyectos incluidos en plan de inversione
|  |  | Tener una medida relativa de la capacidad de inversión en programas y proyectos de la Secretaria de Educación y la razonabilidad de la formulación de programas y proyectos respecto a la capacidad de inversión | 100% de los programas y proyectos de la Secretaria de Educación y la razonabilidad de la formulación de programas y proyectos respecto a la capacidad de inversión | Cantidad de proyectos incluidos en el Plan de inversión/ Número de proyectos de la secretaria incluidos en el plan plurianual de inversiones*100 . Y Total de proyectos inscritos en el Banco Regional de Proyectos:/Número total de proyectos formulados dentro del plan de desarrollo educativo *100 |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de definición del Plan Indicativo
|  | A02.04. Formulación y aprobación del Plan Indicativo | Medir el grado en que el Plan Indicativo incluye sus elementos constitutivos | 100% del Plan Indicativo medido en sus elementos constitutivos. | Cantidad de aspectos incluidos en el Plan indicativo/Total de aspectos constitutivos de un plan Indicativo*100 | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Nivel de definición promedio de los planes de acción
|  | A02.05. Definición y aprobación del Plan de acción por áreas. | Medir el grado en que los planes de acción incluyen sus elementos constitutivos | 100 % de las áreas con planes de acción definido,con elementos constitutivos | Cantidad de aspectos incluidos por plan de acción/ Total de aspectos constitutivos de un plan de acción * 100 | 500% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Tiempo requerido para la entrega, consolidación y análisis de información del avance de los planes de acción
|  |  | Medir le eficiencia en la entrega, consolidación y análisis de la información requerida para el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción | 100% del anlisis de medición de eficiencia en la entrega, consolidación, y aálisis de la información para el seguimiento del Plan de Acción | Días requeridos para la recolección y consolidación de planes de acción por área/Número de días que toma la recopilación y consolidación por parte del profesional de planeación de los planes de acción actualizados de las áreas de la secretaría*100, y Días requeridos para el análisis del cumplimiento en las actividades y tiempos de los planes de acción/ Días requeridos por el profesional de planeación para analizar la información de los planes de acción y definir los niveles de cumplimiento por área*100 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Medir el grado en que se están cumpliendo las actividades y tiempos definidos en los planes de acción
|  | A02.06. Elaboración del POAI del sector educativo | Elaborar el Plan Operativo Anula de Inversiones | 100% del POAI del sector educativo elaborado para cada vigencia. | % de avance en la elaboración del POAI de cada vigencia. | 1 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| A.03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los establecimientos educativos | A03.1. Programación y ejecución de la asistencia técnica | Elaborar cronograma de actividades de asistencias téncias a las I.E. | 100% del cronograma de actividades elabordo e implementado | % de avance en la elaboración e implementación del cronograma de asistencia técnica | 0 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | A03.2. Coordinación de la Asistencia Técnia | Coordinar las asistencias técnicas a las IE. de las diferentes áreas de la SED. (objetivo, meta programada, tiempo de ejecución, logro de la meta) | 100% de la aistencias técnicas coordinadas por la oficina de planeación Educativa | % de avance de la coordinación de las asistencias técnicas a las I. e. Coordinadas. | 0 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | A03.3. Seguimiento de la Asistencia Técnica | Realizar seguimiento de la asistencia técnica a las I.E. ( cumplimiento de metas, cronograma) | 100% del seguimiento a la asistencia técnica | % de avance del seguimiento a la asistencia técnica. | 0 | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| A.04. Evaluación de resultados. | A.04.1. Revisión General del SGC | Realizar seguimiento al cumplimiento del SGC | 100% del segumiento al cumpimiento del SGC | Porcentaje de avance del seguimiento al SGC |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | A.04.2. Revisión e informes del avance de programas, proyectos, e indicadores de producto y de resultado, (seguimiento a Plan Indicativo, Plan de Acción). | Realizar informe de avance de Programas, proyectos, e indicadores de producto y de resultado ( Plan Indicativo, Plan de Acción) | 100% del informe de avance de los programas, proyectos e indicadores realizado | Porcentaje de avance de los programss, proyectso e indicadores realizado | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | A.04.3. Revisión y seguimiento al tablero de indicadores de los diferentes macro procesos de la Secretaria de Educación | Realizar informe de seguimiento del cumplimiento del tablero de control de los indicadores de los diferentes macro procesos | 100% del informe de seguimiento a los indicadores de los diferentes macroprocesos realizado | Porcentaje de avance del informe de seguimiento del tablero de control de los indicadores de los macroprocesos analizado y elaborado |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
B. GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | B.01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos | B.01.01. Registro análisis de viabilidad de programas y proyectos | Medir la proporción en que las iniciativas presentadas son viables y se ajustan a la estrategia macro de la Secretaría de Educación. | 100% del análisis de la viabilidad de las iniciativas presentadas a corde con las estrategias y programas,de la Secretaria de Educación | Porcentaje de avance del análisis de la viabilidad de inciativas presentadas a corde con la estrategia de educación elaborada y aprobada |  | 4 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Calcular el porcentaje de iniciativas aprobadas por cada área de la Secretaría de Educación. | 100% de análisis de las iniciativas aprobadas por cada área de la Secretaria de Educación | Porcentaje de avance del analisis de las inicitivas a probadas elaborado |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Conocer la proporción de programas y proyectos formulados en relación al número de iniciativas aprobadas por la Secretaría de Educación | 100% de los programas y proyectos elaborados en relación al 100% de las las iniciativas aprobadas por la Secretaria | Porcentaje de Programas y proyectos elaborados en relación al porcentaje de inicitivas aprobadas |  | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
B01.02. Formulación detallada y registro en el Banco de Programas y Proyectos | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
| B.02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos |  |  | 4 Informes de avances de los programas, metas de resultado, metas de producto del Plan Indicativo 2015, sector educativo, elaborados y entregados. | Número de informes de avances de programas, metas de resultado y de producto realizados y entregados | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
N. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | N. 01. Seguimiento análisis y mejora | N. 01. 01 Seguimiento análisis y mejora | A.T. EN SAC Y SGC | Informes de avances de resultado del SGC elaborados y entregados. | Número de informes del SGC realizados y entregados | 100% | 100% | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Note on D86: : Definir antecedentes, escenarios, Misión, Visión, políticas, estrategia, objetivo estrategico, objetivos generales, programas, subprogramas, proyectos e indicadores de resultado y de producto, del plan de Desarrollo Educativo, articulado al Plan de Desarrollo Nacional. 12 componentes
Note on F90: : El plan indicativo debe incluir los siguientes nueve aspectos: 1. Ejes de política de cobertura, calidad y gestión 2. Total de programas, subprogramas y proyectos definidos en el plan de desarrollo educativo 3. Ponderadores 4. Metas de resultado 5. Indicadores de resultado 6. Metas de producto 7. Indicadores de producto 8. Recursos 9. Responsables
Note on F92: : El plan de acción debe incluir los siguientes doce aspectos 1. Fecha de elaboración 2. Eje de política 3. Vigencia 4. Nombre del programa 5. Indicador (nombre y estado actual) 6. Metas de resultado 7. Proyectos y/o actividades 8. Indicador (nombre y estado actual) 9. Metas de producto (primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre) 10. Recursos y fuentes (territorio, otros, bienes y servicios) 11. Fecha de cumplimiento 12. Responsable