## Cronograma
CRONOGRAMA DE OPERACIÓN EN CAMPO ETC C0RDOBA IE, SEDES GRUPO 1 CONTRATO 1211/2016 JAHV McGREGOR S.A.S
ETC | MUNICIPIO | Codigo Municipio | Municipio | Codigo Dane | Nombre Establecimiento | Codigo Dane Sede | Nombre Sede | DIRECCION | BARRIO | TELEFONO | Zona | ESTUDIANTE | NO DE AUDITORES | MAÑANA Y UNICA | TARDE | NOCTURNA | AUDIT MAÑANA Y UNICA | AUD TARDE | AUD NOCTURNA | Auditores Requeridos | SEPTIEMBRE | [6 empty] | SEMANA DE REALIZACION DE AUDITORIA | [5 empty] | OCTUBRE | [29 empty] | NOVIEMBRE
[14 empty] | MATRICULA | MATRICULA | MATRICULA | AUDITORES | AUDITORES | AUDITORES |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| MUNICIPIO |  |  |  | Nombre Establecimiento
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000507 | CENT EDUC BERLIN | 223670000507 | CENT EDUC BERLIN | VDA. BERLIN | VDA. BERLIN | NO | RURAL | 133 | 2 | 169 | 140 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000345 | CENT EDUC CLL LARGA | 223670000345 | CENT EDUC CLL LARGA | CORREGIMIENTO CALLE LARGA | CORREGIMIENTO CALLE LARGA | NO | RURAL | 145 |  | 205 | 168 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000345 | CENT EDUC CLL LARGA | 223670000272 | ESC RUR MIX FLORES DE MOCHA | COMUNIDAD FLORES DE MOCHA | COMUNIDAD FLORES DE MOCHA | NO | RURAL | 33 |  | 106 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000647 | CENT EDUC GARDENIA | 223670001163 | ESC RUR MIX VENECIA | COMUNIDAD DE VENECIA | COMUNIDAD DE VENECIA | NO | RURAL | 73 |  | 74 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000647 | CENT EDUC GARDENIA | 223670001431 | ESCUELA RURAL MIXTA MAMON | VDA. EL MAMON | VDA. EL MAMON | NO | RURAL | 34 |  | 100 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000027 | CENT EDUC LOS CASTILLOS | 223670000027 | CENT EDUC LOS CASTILLOS | CORREGIMIENTO LOS CASTILLOS | CORREGIMIENTO LOS CASTILLOS | 7770109 | RURAL | 44 |  | 208 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000027 | CENT EDUC LOS CASTILLOS | 223670000655 | ESC RUR MIX LAS CASITAS SUR | CORREGIMIENTO LAS CASITAS SUR | CORREGIMIENTO LAS CASITAS SUR | NO | RURAL | 14 |  | 64 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000574 | CENT EDUC PATIO BONITO NORTE | 223670000574 | CENT EDUC PATIO BONITO NORTE | VDA. PATIO BONITO NORTE | VDA. PATIO BONITO NORTE | 7783154 | RURAL | 241 |  | 383 | 204 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000574 | CENT EDUC PATIO BONITO NORTE | 223670000663 | ESC RUR MIX JEJEN | VDA. JEJEN | VDA. JEJEN | NO | RURAL | 18 |  | 114 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000043 | CENT EDUC PLAZA BONITA | 223670000043 | CENT EDUC PLAZA BONITA | CORREGIMIENTO PLAZA BONITA | CORREGIMIENTO PLAZA BONITA | NO | RURAL | 173 |  | 255 | 204 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000043 | CENT EDUC PLAZA BONITA | 223670001767 | ESC RUR MIX ALTO SANTANA | VDA. ALTO SANTANA | VDA. ALTO SANTANA | NO | RURAL | 92 |  | 128 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000540 | CENT EDUC PUEBLECITO SUR | 223670000540 | CENT EDUC PUEBLECITO SUR | CORREGIMIENTO PUEBLECITO SUR | CORREGIMIENTO PUEBLECITO SUR | NO | RURAL | 166 |  | 247 | 103 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000540 | CENT EDUC PUEBLECITO SUR | 223670000396 | ESC RUR MIX BAJO PALMITAL | VDA. BAJO PALMITAL | VDA. BAJO PALMITAL | NO | RURAL | 22 |  | 41 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000540 | CENT EDUC PUEBLECITO SUR | 223670001775 | ESC RUR MIX DE PEINE | CORREGIMIENTO PUEBLECITO SUR | CORREGIMIENTO PUEBLECITO SUR | NO | RURAL | 15 |  | 41 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670001414 | CENTRO EDUCATIVO PALMAS VERDES | 223670000230 | ESC RUR MIX EL BANCO | CORREGIMIENTO EL BANCO | CORREGIMIENTO EL BANCO | NO | RURAL | 14 |  | 90 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670001414 | CENTRO EDUCATIVO PALMAS VERDES | 223670001414 | CENT EDUC PALMAS VERDES | VEREDA PALMAS VERDES | VEREDA PALMAS VERDES | NO | RURAL | 23 |  | 141 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 123670000383 | IE ALIANZA | 123670000367 | CENT DOC URB MIX BUENOS AIRES | BARRIO BUENOS AIRES | BARRIO BUENOS AIRES | NO | URBANA | 266 |  | 370 | 198 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 123670000383 | IE ALIANZA | 123670000383 | IE ALIANZA | TRV. 6 # 3A-14 | TRV. 6 # 3A-14 | 7770303 | URBANA | 29 |  | 532 | 590 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000256 | IE STA LUCIA LOS CARRETOS | 223670000256 | IE STA LUCIA LOS CARRETOS | CORREGIMIENTO LOS CARRETOS - PLAZA PRINCIPAL | CORREGIMIENTO LOS CARRETOS - PLAZA PRINCIPAL | 7770313 | RURAL | 194 |  | 670 | 153 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000019 | IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | 223670000892 | ESC RUR MIX EL DIVIDIVI | COMUNIDAD EL DIVIDIVI | COMUNIDAD EL DIVIDIVI | NO | RURAL | 20 |  | 97 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000019 | IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | 223670000639 | ESC RUR MIX LOS CORREAS | VDA. LOS CORREAS | VDA. LOS CORREAS | NO | RURAL | 25 |  | 54 | 0 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000019 | IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | 223670000060 | ESC RUR MIX PATIO BONITO SUR | VDA. PATIO BONITO SUR | VDA. PATIO BONITO SUR | NO | RURAL | 19 |  | 192 | 88 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 223670000019 | IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | 223670000019 | IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | CASERIO CRUZ DEL GUAYABO | CASERIO CRUZ DEL GUAYABO | NO | RURAL | 213 |  | 839 | 268 | [12 empty] | 08-NOV/ 11-NOV | 08-NOV/ 11-NOV | bar: NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 11
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000515 | CENTRO EDUCATIVO CRUZ CHIQUITA | 223670000515 | CENTRO EDUCATIVO CRUZ CQUITA | VDA. CRUZ CHIQUITA | VDA. CRUZ CHIQUITA | 7783232 | RURAL | 337 | 2 | 523 | 151 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000515 | CENTRO EDUCATIVO CRUZ CHIQUITA | 223670001597 | ESCUELA RURAL MIXTA ANDES COMUNIDAD | COMUNIDAD LOS ANDES | COMUNIDAD LOS ANDES | NO | RURAL | 77 |  | 80 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000515 | CENTRO EDUCATIVO CRUZ CHIQUITA | 223670001465 | ESCUELA RURAL MIXTA BELEN | VDA. BELEN | VDA. BELEN | NO | RURAL | 71 |  | 94 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000191 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670000191 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | VDA. LAS CRUCES | VDA. LAS CRUCES | 7770326 | RURAL | 32 |  | 127 | 72 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000191 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670001627 | ESCUELA RURAL MIXTA ARAUCA | COMUNIDAD ARAUCA | COMUNIDAD ARAUCA | NO | RURAL | 45 |  | 217 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000191 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670001601 | ESCUELA RURAL MIXTA EL PIÑAL | COMUNIDAD EL PIÑAL | COMUNIDAD EL PIÑAL | NO | RURAL | 38 |  | 137 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000191 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670001180 | ESCUELA RURAL MIXTA ESMERALDA SUR | COMUNIDAD ESMERALDA SUR | COMUNIDAD ESMERALDA SUR | NO | RURAL | 23 |  | 148 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000191 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670001741 | ESCUELA RURAL MIXTA LAS PEÑAS | COMUNIDAD LAS PEÑAS | COMUNIDAD LAS PEÑAS | NO | RURAL | 33 |  | 35 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670001066 | CENTRO EDUCATIVO LOS VIDALES | 223670001066 | CENTRO EDUCATIVO LOS VIDALES | CORREGIMIENTO DE VIDALES | CORREGIMIENTO DE VIDALES | 7770246 | RURAL | 46 |  | 625 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000604 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | 223670000353 | BELLA VISTA | VDA. BELLA VISTA | VDA. BELLA VISTA | NO | RURAL | 37 |  | 117 | 55 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000604 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | 223670000604 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | CORREGIMIENTO NUEVA ESPERANZA | CORREGIMIENTO NUEVA ESPERANZA | NO | RURAL | 81 |  | 245 | 132 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000051 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | 223670000329 | CARRETAL | VDA. CARRETAL | VDA. CARRETAL | NO | RURAL | 49 |  | 231 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000051 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | 223670000051 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | CORREGIMIENTO NUEVA ESTRELLA - PLAZA PUBLICA | CORREGIMIENTO NUEVA ESTRELLA - PLAZA PUBLICA | 7783006 | RURAL | 25 |  | 193 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000469 | CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA CRUZ | 223670000469 | CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA CRUZ | CORREGIMIENTO SAN JUAN DE LA CRUZ | CORREGIMIENTO SAN JUAN DE LA CRUZ | 985220383 | RURAL | 131 |  | 339 | 149 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000469 | CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA CRUZ | 123670001657 | ESCUELA RURAL MIXTA CARMEN PETACA | COMUNIDAD EL CARMEN | COMUNIDAD EL CARMEN | NO | RURAL | 47 |  | 48 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000469 | CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA CRUZ | 223670000949 | ESCUELA RURAL MIXTA PETACA | VDA. PETACA | VDA. PETACA | NO | RURAL | 19 |  | 19 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000531 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 423670001570 | CENTRO ALEGRE | VDA. CENTRO ALEGRE | VDA. CENTRO ALEGRE | NO | RURAL | 70 |  | 72 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000531 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670000531 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | COMUNIDAD SANTANDER DE LA CRUZ | COMUNIDAD SANTANDER DE LA CRUZ | 7783082 | RURAL | 80 |  | 436 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000531 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670000990 | LOVERAN | VDA. LOVERAN | VDA. LOVERAN | NO | RURAL | 60 |  | 153 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000531 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670000485 | SABANA NUEVA | VDA. SABANA NUEVA | VDA. SABANA NUEVA | NO | RURAL | 35 |  | 132 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000531 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670001147 | SITIO NUEVO | VDA. SITIO NUEVO | VDA. SITIO NUEVO | NO | RURAL | 17 |  | 19 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000086 | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | 223670000078 | ESCUELA RURAL MIXTA EL SABANAL | VDA. EL SABANAL | VDA. EL SABANAL | NO | RURAL | 14 |  | 32 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670000086 | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | 223670000086 | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | CORREGIMIENTO DE BARBACOA | CORREGIMIENTO DE BARBACOA | NO | RURAL | 134 |  | 272 | 90 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670001341 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES | 223670001341 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES | CORREGIMIENTO DE CERRO VIDALES | CORREGIMIENTO DE CERRO VIDALES | NO | RURAL | 395 |  | 1063 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TUCHÍN | 23815 | TUCHÍN | 223670001333 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | 223670001333 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | CARRETERA VIA TUCHIN - LORICA | CARRETERA VIA TUCHIN - LORICA | 7783007 | URBANA | 895 |  | 1355 | 1191 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | CORREG. MIELES | CORREG. MIELES | 7773049-7773071 | RURAL | 270 | 1 | 281 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | bar: OCTUBRE 31
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS | 223855000899 | GUADUAL ABAJO | CORREG. GUADUAL | CORREG. GUADUAL | 7773049-7773071 | RURAL | 48 | 1 | 50 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 2
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS | 223855001011 | GUADUAL PIEDRA | CORREG. GUADUAL | CORREG. GUADUAL | 7773049-7773071 | RURAL | 40 |  | 44 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 3
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS | 223855000996 | GUASIMO CENTRAL | CORREG. GUADUAL | CORREG. GUADUAL | 7773049-7773071 | RURAL | 53 |  | 58 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 4
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS | 223855000210 | LA ESPERANZA | CORREG. SAN RAFAEL DEL PIRÚ | CORREG. SAN RAFAEL DEL PIRÚ | 7773049-7773071 | RURAL | 52 | 1 | 52 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 5
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS | 223855001241 | LOS ANGELES | CORREG. GUADUAL | CORREG. GUADUAL | 7773049-7773071 | RURAL | 99 |  | 99 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 6
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS | 223855001526 | MIELES ARRIBA | CORREG. MIELES | CORREG. MIELES | 7773049-7773071 | RURAL | 18 |  | 25 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 7
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000163 | C.E. NUBES | 223855000163 | C.E. NUBES - SEDE PRINCIPAL | CORREG. LAS NUBES | CORREG. LAS NUBES | 7773049-7773071 | RURAL | 155 | 1 | 156 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 8
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000163 | C.E. NUBES | 223855000147 | CRUCES | CORREG. VILLANUEVA | CORREG. VILLANUEVA | 7773049-7773071 | RURAL | 114 | 1 | 124 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 9
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000163 | C.E. NUBES | 223855000961 | PESCADOS ARRIBA | CORREG. LAS NUBES | CORREG. LAS NUBES | 7773049-7773071 | RURAL | 17 | 1 | 18 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 10
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000163 | C.E. NUBES | 223855001500 | PESCADOS MEDIO | CORREG. VILLANUEVA | CORREG. VILLANUEVA | 7773049-7773071 | RURAL | 39 |  | 38 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 11
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000163 | C.E. NUBES | 223855022019 | SAN RAFAEL DEL ZORRO | CORREG. VILLANUEVA | CORREG. VILLANUEVA | 7773049-7773071 | RURAL | 26 |  | 26 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 12
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | CORREG. SANTO DOMINGO | CORREG. SANTO DOMINGO | 7773180 | RURAL | 124 | 1 | 135 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 13
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 223855001496 | COCUELO LIMON | CORREG. COCUELO | CORREG. COCUELO | 7773180 | RURAL | 51 | 1 | 51 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 14
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 223855001470 | ESC RUR SAN JOSE DE FABRA | VDA FABRA | VDA FABRA | 7773180 | RURAL | 40 |  | 40 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 15
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 223855001488 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | CORREG. COCUELO | CORREG. COCUELO | 7773180 | RURAL | 104 | 1 | 107 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 16
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 223855001127 | PIRÚ ARRIBA | CORREG. COCUELO | CORREG. COCUELO | 7773180 | RURAL | 25 | 1 | 22 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 17
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 223855001551 | POLICARPA SALAVARRIETA | CORREG. MATA DE MAÍZ | CORREG. MATA DE MAÍZ | 7773180 | RURAL | 17 |  | 17 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 18
CORDOBA | VALENCIA | 23855 | VALENCIA | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 223855000660 | SAN RAFAEL BARRIAL CENTRAL | CORREG. MATA DE MAÍZ | CORREG. MATA DE MAÍZ | 7773180 | RURAL | 26 |  | 26 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 31: 19
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO - SEDE PRINCIPAL | CORR. FRASQUILLO | CORR. FRASQUILLO |  | RURAL | 589 | 2 | 619 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807003177 | ESC NVA BOCAS DE CRUCITO - SEDE PRINCIPAL | VDA BOCAS DE CRUCITO | VDA BOCAS DE CRUCITO |  | URBANA | 138 | 1 | 153 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807002669 | ESC NVA CECILIA MARTELO DE LAS NUBES | VDA LAS NUBES | VDA LAS NUBES |  | RURAL | 25 |  | 19 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807004611 | ESC NVA DE GALLO | VDA GALLO | VDA GALLO |  | URBANA | 50 |  | 242 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807003169 | ESC NVA GRAL SANTANDER URRA KM 40 | VDA KM 40 | VDA KM 40 |  | RURAL | 39 | 1 | 44 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807003851 | ESC NVA JAMAICA | VDA JAMAICA | VDA JAMAICA |  | RURAL | 196 |  | 154 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807003151 | ESC NVA LA MINA | VDA. LA MINA | VDA. LA MINA |  | RURAL | 41 |  | 41 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807001255 | ESC NVA STA CECILIA DE CRUSITO | CORRG. CRUSITO | CORRG. CRUSITO |  | RURAL | 105 | 1 | 129 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807002316 | SI DIOS QUIERE | VDA. SI DIOS QUIERE | VDA. SI DIOS QUIERE | no tiene | RURAL | 176 | 1 | 120 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807003118 | CENT DOC INDIG EL BRIGIDO | 223807003118 | CENT DOC INDIG EL BRIGIDO | RESG IMAGADO | RESG IMAGADO | no tiene | RURAL | 75 |  | 73 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002839 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA PLATANERA | 223807002839 | CENT EDUC NVA PLATANERA | VDA. NUEVA PLATANERA | VDA. NUEVA PLATANERA |  | RURAL | 201 | 1 | 224 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002839 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA PLATANERA | 223807004394 | ESC LAS LOMAS | VDA LAS LOMAS | VDA LAS LOMAS |  | RURAL | 39 | 1 | 41 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002839 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA PLATANERA | 223807001204 | ESC NVO CEIBAL | VDA. NUEVO CEIBAL | VDA. NUEVO CEIBAL |  | RURAL | 26 |  | 35 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002839 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA PLATANERA | 223807000607 | ESC VILLAPROVIDENCIA | CORRG. VILLA PROVIDENCIA | CORRG. VILLA PROVIDENCIA |  | RURAL | 38 |  | 41 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002839 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA PLATANERA | 223807000110 | MOROCOY | VDA MOROCOY | VDA MOROCOY |  | RURAL | 20 |  | 21 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004092 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA UNION | 223807003266 | ANTONIO NARIÑO | VDA. ANTONIO NARIÑO | VDA. ANTONIO NARIÑO | no tiene | RURAL | 21 |  | 21 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004092 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA UNION | 223807004092 | CENT EDUC NVA UNION | REASE. NUEVA UNION | REASE. NUEVA UNION |  | RURAL | 341 | 1 | 334 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004092 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA UNION | 223807003312 | CENTRO EDUCATIVO LA OSSA | CORRG. LA OSSA | CORRG. LA OSSA | no tiene | RURAL | 59 | 1 | 61 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004092 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA UNION | 223807000020 | ESC NVO ORIENTE | REAS. NUEVO ORIENTE | REAS. NUEVO ORIENTE |  | RURAL | 83 |  | 85 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004092 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA UNION | 223807001069 | ESC PABLO SEXTO | QUIMARI MEDIO | QUIMARI MEDIO |  | RURAL | 21 |  | 16 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807000631 | CENT EDUC RUR SANTA FE RALITO | CORRG. SANTA. FE RALITO | CORRG. SANTA. FE RALITO |  | RURAL | 317 |  | 321 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807000194 | ESC NVA DE CORINTO | VDA. CORINTO | VDA. CORINTO |  | RURAL | 61 |  | 60 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807000461 | ESC NVA DE MANTAGORDAL | CORREG. DE MANTAGORDAL | CORREG. DE MANTAGORDAL |  | RURAL | 67 |  | 66 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807001212 | ESC NVA JUAN LEON CENTRAL | VDA JUAN LEON CENTRAL | VDA JUAN LEON CENTRAL |  | RURAL | 24 |  | 26 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 423807001955 | ESC NVA LAS AMERICAS | VDA. LAS AGUADITAS | VDA. LAS AGUADITAS |  | RURAL | 20 |  | 20 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807000054 | ESC NVA NVO PARAISO | VDA. NUEVO PARAISO | VDA. NUEVO PARAISO |  | RURAL | 43 |  | 41 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807001514 | ESC NVA QUEBRADA ACOSTA | VDA. QUEBRADA COSTA | VDA. QUEBRADA COSTA |  | RURAL | 20 |  | 16 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807000151 | ESC NVA SAN ESPEDITO LOS GALONES | VDA. LOS GALONES | VDA. LOS GALONES |  | RURAL | 28 |  | 28 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000631 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | 223807003827 | ESC NVA STA TETRESITA | VDA EL GARABATO | VDA EL GARABATO |  | RURAL | 18 |  | 18 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807001484 | CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE DE CADILLO | 223807001484 | CENT EDUC RUR MIX SAN FELIPE DE CADILLO | CORRG. CADILLO | CORRG. CADILLO |  | RURAL | 248 |  | 127 | 131 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807001484 | CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE DE CADILLO | 223807002120 | ESC NVA EDEN TIBERIA | VDA. TIBERIA | VDA. TIBERIA |  | RURAL | 28 |  | 28 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807001484 | CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE DE CADILLO | 223807003207 | ESC NVA ESTRELLA | VDA. RATON ABAJO | VDA. RATON ABAJO |  | RURAL | 20 |  | 20 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807001484 | CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE DE CADILLO | 223807002090 | ESC NVA JOSE ANTONIO GALAN | VDA. EL DIAMANTE | VDA. EL DIAMANTE |  | RURAL | 47 |  | 38 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807001484 | CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE DE CADILLO | 223807002171 | ESC NVA LICETAS | VDA. LISETAS | VDA. LISETAS |  | RURAL | 38 |  | 36 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807005111 | ESC AMBORROMIA | 223807005111 | ESC AMBORROMIA | COMUN AMBOROMIA | COMUN AMBOROMIA | no tiene | RURAL | 23 |  | 33 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807005137 | ESC BEGUIDO ZONA INDIG RID ESMERALDA | 223807005137 | ESC BEGUIDO ZONA INDIG RID ESMERALDA | COMUN BEGUIDO RIO ESMERALDA | COMUN BEGUIDO RIO ESMERALDA |  | RURAL | 65 |  | 65 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000003 | ESC INDIG ZORANDO | 223807000003 | ESC INDIG ZORANDO | COMUNIDAD INDIG ZORANDO | COMUNIDAD INDIG ZORANDO | NO TIENE | RURAL | 8 |  | 21 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807005129 | ESC KIPARADO | 223807005129 | CENT EDUC INDIG KIPARADO | COMUN INDIG KIPARADO | COMUN INDIG KIPARADO |  | RURAL | 21 |  | 21 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807005145 | ESC MONGARAKATADO | 223807005145 | ESC MONGARAKATADO | COMUN MONGARAKATADO | COMUN MONGARAKATADO | no tiene | RURAL | 125 |  | 209 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807005102 | ESC NEJODO | 223807005102 | ESC NEJODO | VDA NEJODO ALTO SINU | VDA NEJODO ALTO SINU |  | RURAL | 34 |  | 34 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807005498 | ESC NVA CHIDIMA | 223807000107 | ESC NVA CHIDIMA | COMUN CHIDIMA | COMUN CHIDIMA | no tiene | RURAL | 38 |  | 37 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807001000 | ESC NVA EL CARMEN DE SAIZA | 223807001000 | CENT EDUC AGROECOL EL CARMEN | CORREG SAIZA | CORREG SAIZA |  | RURAL | 600 |  | 831 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807000381 | ESC RUR MIX DOZA TUNA | 223807000381 | CENT EDUC DANZATUNA(TUNDO DOVIATUMA RIO VERDE) | COMUNIDAD INDIG DOZA RIO VERDE | COMUNIDAD INDIG DOZA RIO VERDE | NO TIENE | RURAL | 74 |  | 83 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004637 | ESC RUR MIX SIMBRA | 223807004637 | ESC RUR MIX SIMBRA | COM INDIG SIMBRA RIO VERDE | COM INDIG SIMBRA RIO VERDE |  | RURAL | 24 |  | 22 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004653 | ESC RUR MIX BOCAS DE PAVARANDO | 223807004653 | ESC RUR MIX BOCAS DE PAVARANDO | COM INDIG BOCAS DE PAVARANDO | COM INDIG BOCAS DE PAVARANDO | 0 | RURAL | 54 |  | 53 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004661 | ESC RUR MIX IMAMODO | 223807004661 | ESC RUR MIX IMAMODO | COM INDIG IMAMODO | COM INDIG IMAMODO | no tiene | RURAL | 62 |  | 62 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004441 | ESC RUR MIX PAWARANDO | 223807004441 | ESC RUR MIX PAWARANDO | VDA PAWARANDO | VDA PAWARANDO | no tiene | RURAL | 87 |  | 85 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807003941 | ESC RUR MIX PORREMIA | 223807003941 | ESC RUR MIX PORREMIA | RESG IMAGADO | RESG IMAGADO |  | RURAL | 85 |  | 83 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004459 | ESC RUR MIX TUNDO | 223807004459 | ESC RUR MIX TUNDO | VDA LAS PULGAS COMUNIDAD TUNDO | VDA LAS PULGAS COMUNIDAD TUNDO |  | RURAL | 43 |  | 43 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807005099 | ESC SAMBUDO | 223807005099 | ESC SAMBUDO | SAMBUDO ZONA INDIG ALTO SINU | SAMBUDO ZONA INDIG ALTO SINU | no tiene | RURAL | 22 |  | 21 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 323807001802 | IE LIC FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL | 323807001802 | IE LIC FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL | KR 11 CL 1 | KR 11 CL 1 | 7687602 | URBANA | 0 |  | 1028 | 199 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002511 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807002537 | ESC NVA DE OSORIO | VDA. OSORIO | VDA. OSORIO |  | RURAL | 52 |  | 48 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002511 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807004025 | ESC NVA QUEBRADA LINDA | VDA QUEBRADA LINDA | VDA QUEBRADA LINDA |  | RURAL | 20 |  | 39 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002511 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807003304 | ESC RUR MURMULLO MEDIO | VDA. MURMULLO MEDIO | VDA. MURMULLO MEDIO |  | RURAL | 45 |  | 58 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002511 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807002511 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | CORRG BATATA | CORRG BATATA |  | RURAL | 604 |  | 697 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807002511 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807003274 | SAN JUAN DEL AGUILAS | VDA.AGUILAS | VDA.AGUILAS | no tiene | RURAL | 28 |  | 22 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807002243 | ESC NVA ALTO CHIVOGADO | VDA. ALTO CHIVOGADO | VDA. ALTO CHIVOGADO |  | RURAL | 38 |  | 38 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807002227 | ESC NVA ANGOSTURA | VDA. LA ANGOSTURA | VDA. LA ANGOSTURA |  | RURAL | 16 |  | 12 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807002731 | ESC NVA EL PARAISO | VDA. EL PARAISO | VDA. EL PARAISO |  | RURAL | 23 |  | 24 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807002944 | ESC NVA LA BOTELLA | VDA. LA BOTELLA | VDA. LA BOTELLA |  | RURAL | 23 |  | 25 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807002235 | ESC NVA PTO PACHECO | VDA. PUERTO PACHECO | VDA. PUERTO PACHECO |  | RURAL | 51 |  | 53 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807000526 | ESC NVA SANTA ANA | VDA. SANTA ANA | VDA. SANTA ANA |  | RURAL | 140 |  | 146 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807002928 | ESC SAN CARLOS OSCURANA | VDA LA OSCURANA | VDA LA OSCURANA |  | RURAL | 26 |  | 18 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | TIERRALTA | 23807 | TIERRALTA | 223807004343 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807004343 | IE CAMPOBELLO | REAS. CAMPO BELLO | REAS. CAMPO BELLO |  | RURAL | 569 |  | 577 | 0 | [12 empty] | 31-OCT / 04- NOV | 31-OCT / 04- NOV | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068001527 | C.E. SAN JERONIMO | 223068001527 | C.E. SAN JERÓNIMO - SEDE PRINCIPAL | VDA. CAÑO PESCADO 1 | VDA. CAÑO PESCADO 1 |  | RURAL | 115 | 2 | 163 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 18
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068001527 | C.E. SAN JERONIMO | 223068000610 | ESC NVA LA INMACULADA | VEREDA CAÑO GIL | VEREDA CAÑO GIL | NO TIENE | RURAL | 22 |  | 28 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 2
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068001527 | C.E. SAN JERONIMO | 223068002159 | ESC NVA PARCELAS LONDRES | VEREDA LONDRES | VEREDA LONDRES | NO TIENE | RURAL | 39 |  | 31 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 3
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068001527 | C.E. SAN JERONIMO | 223068000156 | SAN LUIS | VDA. CAÑO PESCAO NO 2 | VDA. CAÑO PESCAO NO 2 |  | RURAL | 32 |  | 31 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 4
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068001527 | C.E. SAN JERONIMO | 223068002442 | SAN ROQUE | VEREDA PUERTO ARTURO | VEREDA PUERTO ARTURO | NO TIENE | RURAL | 20 |  | 17 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 5
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068002035 | CENT EDUC CORTEZANA | 223068002035 | CENT EDUC CORTEZANA | VEREDA LA BALSA | VEREDA LA BALSA | NO TIENE | RURAL | 54 | 1 | 59 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 6
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068002035 | CENT EDUC CORTEZANA | 223068001039 | ESC NVA CARACOLÌ | VEREDA CARACOLÌ | VEREDA CARACOLÌ | NO TIENE | RURAL | 22 |  | 28 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 7
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068002035 | CENT EDUC CORTEZANA | 223068001616 | ESC NVA NTRA SRA DEL ROSARIO | EL ALMENDRAL | EL ALMENDRAL | NO TIENE | RURAL | 16 |  | 17 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 8
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068002035 | CENT EDUC CORTEZANA | 223068000067 | ESC NVA NVO MUNDO | PARCELAS NVO MUNDO | PARCELAS NVO MUNDO | NO TIENE | RURAL | 15 |  | 19 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 9
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000342 | CENT EDUC SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068000016 | ESC NVA SAN RAFAEL | VEREDA TREJOS | VEREDA TREJOS | NO TIENE | RURAL | 46 | 1 |  | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 5
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000342 | CENT EDUC SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068002205 | LAS ESCOBILLAS | VEREDA LAS ESCOBILLAS | VEREDA LAS ESCOBILLAS | NO TIENE | RURAL | 67 | 1 |  | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 5
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000342 | CENT EDUC SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068002361 | PUERTO EL JOBO | VEREDA EL JOBO | VEREDA EL JOBO | NO TIENE | RURAL | 50 |  |  | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 5
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000342 | CENT EDUC SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068001233 | SAN JERÒNIMO DE POPALES | VEREDA POPALES | VEREDA POPALES | NO TIENE | RURAL | 39 | 1 |  | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 5
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000342 | CENT EDUC SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068000342 | SANTO TOMÀS DE AQUINO | VEREDA TREJOS | VEREDA TREJOS | NO TIENE | RURAL | 35 | 2 |  | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 5
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 223068000717 | BARANDILLA | VDA. BARANDILLA | VDA. BARANDILLA |  | RURAL | 22 | 1 | 22 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 19
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 223068000725 | COREA | VEREDA COREA | VEREDA COREA | NO TIENE | RURAL | 20 | 1 | 21 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 19: 2
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 223068000075 | I.E. CECILIA - SEDE PRINCIPAL | CORREG. CECILIA | CORREG. CECILIA |  | RURAL | 326 |  | 198 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 19: 3
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 223068002183 | LA LUCHA | VDA. LA LUCHA | VDA. LA LUCHA |  | RURAL | 27 |  | 27 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 19: 4
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 423068000007 | LAS GUADUAS | VDA. LA LUCHA | VDA. LA LUCHA |  | RURAL | 36 |  | 38 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 19: 5
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 223068001390 | MARIA AUX. RONDON | VEREDA RONDON | VEREDA RONDON | NO TIENE | RURAL | 40 |  | 40 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 19: 6
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 223068001951 | PLAN DE MESA | VDA. PLAN DE MESA | VDA. PLAN DE MESA |  | RURAL | 30 |  | 33 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 19: 7
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000075 | I.E. CECILIA | 223068000750 | SAN JOSÉ DE SEHEVE | VDA. SEHEVE | VDA. SEHEVE |  | RURAL | 101 | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 19: 8
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000199 | I.E. PLAYA BLANCA | 223068002426 | GAMBÀ | VEREDA GAMBÀ | VEREDA GAMBÀ | NO TIENE | RURAL | 37 | 2 | 41 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 10
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000199 | I.E. PLAYA BLANCA | 223068000199 | I.E. PLAYA BLANCA - SEDE EPRINCIPAL | CORREG. PLAYA BLANCA | CORREG. PLAYA BLANCA |  | RURAL | 171 |  | 197 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 11
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000199 | I.E. PLAYA BLANCA | 223068002396 | LAS PALMAS | VEREDA LAS PALMAS | VEREDA LAS PALMAS | NO TIENE | RURAL | 45 |  | 45 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 12
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000199 | I.E. PLAYA BLANCA | 223068002353 | NUEVO ORIENTE | VEREDA NUEVO ORIENTE | VEREDA NUEVO ORIENTE | NO TIENE | RURAL | 25 | 1 | 27 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 13
CORDOBA | AYAPEL | 23068 | AYAPEL | 223068000199 | I.E. PLAYA BLANCA | 223068001713 | SAN RAFAEL DEL PERÙ | VEREDA EL PERÙ | VEREDA EL PERÙ | NO TIENE | RURAL | 17 |  | 19 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 18: 14
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | VDA. NUEVO PARAISO | VDA. NUEVO PARAISO | no tiene | RURAL | 27 | 1 | 66 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 21
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466003009 | ESC. NUEVA ESPERANZA | VDA. LA INDIA | VDA. LA INDIA | no tiene | RURAL | 85 |  | 81 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 2
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002991 | ESCUELA CAPILLA SAN JN BOSCO | VDA LAS PALMITAS | VDA LAS PALMITAS | NO TIENE | RURAL | 51 |  | 47 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 3
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002355 | ESCUELA NUEVA EL MILAGRO DE DIOS | VDA. LA PERRA | VDA. LA PERRA | NO TIENE | RURAL | 32 |  | 30 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 4
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002347 | ESCUELA NUEVA JORGE ELIECER GAITAN | VDA. JEGUITA MEDIO | VDA. JEGUITA MEDIO | no tiene | RURAL | 21 |  | 19 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 5
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 423466002567 | ESCUELA NUEVA LA ESPERANZA | VDA MATA DE LATA | VDA MATA DE LATA | NO TIENE | RURAL | 6 | 1 | 8 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 6
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002398 | ESCUELA NUEVA MARÌA AUXILIADORA | VDA. JEGUITA ARRIBA | VDA. JEGUITA ARRIBA | no tiene | RURAL | 15 |  | 15 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 7
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002975 | ESCUELA NUEVA SAN PEDRO CLAVER | VDA. EL CAÑO | VDA. EL CAÑO | no tiene | RURAL | 38 |  | 36 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 8
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002533 | ESCUELA NUEVA SANTÌSIMA TRINIDAD | VDA. SITIO NUEVO | VDA. SITIO NUEVO | no tiene | RURAL | 54 |  | 47 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 9
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466003491 | ESCUELA SALVADOR GÒMEZ | VDA.NVA. BETULIA | VDA.NVA. BETULIA | no tiene | RURAL | 9 |  | 6 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 21: 10
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466000921 | C.E. PUERTO DE ORO | VDA. VILLA VARMIÑA | VDA. VILLA VARMIÑA |  | RURAL | 64 | 1 | 66 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | bar: OCTUBRE 20
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002151 | CEN. EDUC.CORAZ.INM.DE MARÌA | VDA LA LUNA | VDA LA LUNA | NO TIENE | RURAL | 40 |  | 39 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 20: 2
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002401 | CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII | VDA.SAN ANDRESES | VDA.SAN ANDRESES | no tiene | RURAL | 138 |  | 81 | 67 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 20: 3
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002711 | ESCUELA MADRE LAURA ISABELITA | VDA. EL SUMBIDO | VDA. EL SUMBIDO | no tiene | RURAL | 1468 | 3 | 1534 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 20: 4
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002967 | ESCUELA NUEVA ANTONIO NARIÑO | VDA. VUELVE Y VEN | VDA. VUELVE Y VEN | no tiene | RURAL | 41 | 1 | 42 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 20: 5
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466003360 | ESCUELA NUEVA STA. INES | VDA. EL RAYO | VDA. EL RAYO | no tiene | RURAL | 32 |  | 33 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 20: 6
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002738 | ESCUELA NUEVA VIRGEN DEL CARMEN | VDA. EL GONZALO | VDA. EL GONZALO | no tiene | RURAL | 51 |  | 48 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 20: 7
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466002401 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002941 | ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSÈ | VDA. CAMPAMENTO | VDA. CAMPAMENTO | no tiene | RURAL | 25 |  | 23 | 0 | [12 empty] | 18-OCT / 21-OCT | 18-OCT / 21-OCT | OCTUBRE 20: 8
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | VEREDA SAN MATEO | VEREDA SAN MATEO | no tiene | RURAL | 218 | 1 | 266 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | bar: OCTUBRE 26
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466002720 | ESCUELA LASAGRADA UNIÓN | VDA EL RATÓN | VDA EL RATÓN | NO TIENE | RURAL | 23 | 1 | 22 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 26: 2
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466003513 | ESCUELA LA VICTORIA | BARRIO LA VICTORIA | BARRIO LA VICTORIA | no tiene | RURAL | 29 |  | 30 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 26: 3
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466001979 | ESCUELA NTA. SRA. DEL ROSARIO | VDA. EL TAMBO | VDA. EL TAMBO | no tiene | RURAL | 37 |  | 36 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 26: 4
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466002703 | ESCUELA NVA. SAN LUIS GONZAGA | VDA. EL CRISTO | VDA. EL CRISTO | no tiene | RURAL | 20 | 1 | 20 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 26: 5
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466002894 | ESCUELA NVA. SAN FCO. DE ASIS | VDA. SAN ANTONIO ABAJO | VDA. SAN ANTONIO ABAJO | no tiene | RURAL | 140 |  | 152 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 26: 6
CORDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 423466002087 | VALLECITO | VDA VALLECITO | VDA VALLECITO | NO TIENE | RURAL | 28 |  | 29 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 26: 7
CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 223580000281 | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580000281 | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | VDA COROZALITO | VDA COROZALITO |  | RURAL | 1660 | 5 | 1857 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | bar: OCTUBRE 27
CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 223580000281 | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580001440 | ESC NVA EL TAMBO | VDA EL TAMBO | VDA EL TAMBO |  | RURAL | 16 | 1 | 13 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 27: 2
CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 223580000281 | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 123580001461 | ESC NVA LA CANDELARIA | VDA LUCAS | VDA LUCAS |  | RURAL | 41 |  | 21 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 27: 3
CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 223580000281 | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580000389 | ESC NVA SARDI | VDA SARDI | VDA SARDI |  | RURAL | 55 |  | 47 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 27: 4
CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 223580000281 | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580001512 | EXTENSION SAN MATIA (LA ESPERANZA) | VDA SAN MATIAS | VDA SAN MATIAS | NO | RURAL | 51 |  | 3 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 27: 5
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466001341 | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466003335 | ESCUELA NUEVA ALTO DE LASFLORES | VDA. ALTO DE LASFLORES | VDA. ALTO DE LASFLORES | no tiene | RURAL | 336 | 4 | 328 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | bar: OCTUBRE 25
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466001341 | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466002410 | ESCUELA NUEVA VISTA HERMOSA | VDA. MANO PINTADA | VDA. MANO PINTADA | no tiene | RURAL | 31 |  | 22 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 2
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466001341 | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466002215 | ESCUELA NVA. BOCA DE LA CRISTALINA | VDA.BOCA DE LACRISTALINA | VDA.BOCA DE LACRISTALINA | no tiene | RURAL | 80 |  | 81 | 23 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 3
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466001341 | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466003343 | ESCUELA NVA. STA. LUCIA | VDA. BRAZO IZQUIERDO | VDA. BRAZO IZQUIERDO | no tiene | RURAL | 33 |  | 32 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 4
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466001341 | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466001341 | I.E. CORAZÒN DE MARÌA | VDA. BRAZO IZQUIERDO | VDA. BRAZO IZQUIERDO | NO TIENE | RURAL | 859 |  | 354 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 5
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466003165 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223466003467 | ESC. NUEVA LAESPERANZA | CAMPAMENTO ALTO DN PIIO | CAMPAMENTO ALTO DN PIIO | no tiene | RURAL | 17 | 1 | 19 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 6
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466003165 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223466000140 | ESC. NUEVA MIAMI | PARCELA. CAMPAMENTO | PARCELA. CAMPAMENTO | NO TIENE | RURAL | 13 |  | 28 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 7
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466003165 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223466000026 | ESCUELA NUEVA EL BRILLANTE | CASERIO EL BRILLANTE | CASERIO EL BRILLANTE | no tiene | RURAL | 12 |  | 13 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 8
CORDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 223466003165 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223466003165 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS - SEDE PRINCIPAL | CORREGIMENTO BOCAS DE URE | CORREGIMENTO BOCAS DE URE |  | RURAL | 233 | 1 | 204 | 0 | [12 empty] | 24-OCT/28-OCT | 24-OCT/28-OCT | OCTUBRE 25: 9
Note on AL32: user: Se tomará solo presencialidad en la semana de receso se hace toma de soporte documental.
Note on AM47: user: Se tomará solo presencialidad en la semana de receso se hace toma de soporte documental.
Note on AN61: user: Se tomará solo presencialidad en la semana de receso se hace toma de soporte documental.
Note on BN153: user: Se tomará solo presencialidad en la semana de receso se hace toma de soporte documental.
Note on BO165: user: Se tomará solo presencialidad en la semana de receso se hace toma de soporte documental.
Note on BP178: user: Se tomará solo presencialidad en la semana de receso se hace toma de soporte documental.