## PLAN ASISTENCIA TECNICA 2016
GOBERNACIÓN DE CORDOBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
ACTIVIDADES POR MACROPROCESO, PROCESO Y SUBPROCESO PARA PLAN DE ASISTENCIA TÈCNICA 2016
MACRO PROCESO | PROCESO | SUB PROCESOS/ POLITICAS DEL MEN | OBJETO | ACTIVIDADES | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RESPONSABLE
[5 empty] | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A. GESTIÓN ESTRATÉGICA | A 01. ANALISIS DE LA INFORMACION ESTRATEGICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A01.01. Análisis de la información estratégica del sector | Disponibilidad de información para formular el diagnóstico estrategico del sector y apara direccionar la inversión de recursos en las estrategias requeridas. Para realizar evaluación de tendencia y hacer proyecciones. | Elaborar Boletín Estadístico de la Secretaría de Educación por Territorio. | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | Evidencia que permite analizar las tematicas tradas y conceptuar sobre el desarrollo basado en los resportes de los sistemas de información y en los informes presentados a comité directivo. Evaluar la frecuencia de reuniones y las acciones de seguimiento sobre los compromisos asumidos por la alta dirección. | Realizar Acta de Comité Directivo | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  |  | Revelar la situación del sector, y permita abordar las situaciones prioritarias, plasmandolo en los planes que se formulen a todo nivel. | Elaborar Diagnóstico Estratégico del sector | bar: SEMANAS 1
|  | Tablero de indicadores |  | Solicitar y publicar tablero de indicadores | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
| A02. Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Educativo | A02.01. Análisis y definición de estrategias para el sector educativo | Permite visionar la situación del sector en el contexto local que soportará la formulación de programas y proyectos | Componente Estratégico y/o Programático del PDE | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
|  | A02.02. Definición del Plan de inversiones | Propuesta que permite priorizar y focalizar las necesidades de inversión | Plan de inversiones | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
|  | A02.03. Aprobación y divulgación del Plan de Desarrollo Educativo | Visibilizar de modo específico en el plan de desarrollo el capítulo de educación | Capítulo del plan de desarrollo educativo (sectorial) | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | A02.04. Formulación y aprobación del Plan Indicativo | Garantiza el seguimiento físico y finanaicero de las metas de educación establecidas en el plan de desarrollo | Matriz del Plan Indicativo | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | A02.05 Definición y aprobación de Planes de Acción por área | Permite direccionar y hacer seguimiento sobre la ejecución de metas de plan de desarrollo y demás actividades relacionadas con el sector a cargo del área. | Plan de acción por área | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  | El informe presentado a la alta dirección permite realizar ajustes y definir acciones que garanticen el cumplimiento de las metas de plan de desarrollo . | Informe de seguimiento y evaluación a los Planes de Acción. | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 4
|  | A02.06.Formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) | Permite que el área de planeación educativa participe de la formulación realizada en planeación del ente territorial propendiendo por la asignación de recursos en las inversiones focalizadas y priorizadas. | Plan Operativo Anual de Inversiones | bar: SEMANAS 1
| A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificados y establecimientos educativos | A03.01. Programación y ejecución de la Asistencia Técnica | Articula las áreas de la SE, basada en una priorización de necesidades de los EE, de acuerdo con los recursos disponibles en la SE, para mejorar la gestión en los EE. | Plan Anual de Asistencia Técnica | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
|  | A03.02. Coordinación de la Asistencia Técnica | Soportar las visitas de asistencia técnica que se aprueben en el plan | Consolidado de solicitudes de Asistencia Técnica | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  | Publicación mensual de la agenda de asistencia técnica de la SE hacia los municipios/o EE | Agenda coordinada de Asistencia Técnica. | bar: SEMANAS 4
|  | A03.03. Seguimiento a la Asistencia Técnica | Informe de seguimiento presentado a la alta dirección, para la toma de decisiones y ajustes. | Informe ejecución de la Asistencia Técnica | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  | Portafolio de Servicios SE y MEN | Ordena el servicio de asistencia técnica de la SE hacia los EE. Permite articular las áreas de la SE hacia los EE. Visibiliza el accionar de la SE hacia los EE | Portafolio de Servicios de asistencia técnica de la SE a los municipios no certificados y a los establecimientos educativos. | bar: SEMANAS 1
|  |  | Ordena el uso de la capacidad instalada del MEN hacia la SE según las necesidades de las áreas de acuerdo con la cadena de valor. | Identificación y priorización de necesidades de AT de la Secretará de Educación y articulación con la oferta del Ministerio de Educación Nacional | bar: SEMANAS 1
| A04. Evaluación de resultados | 04.01. Revisión general del Sistema de Gestión de Calidad-SGC | Aporta a la alta dirección un panorama general del estado de implementación del SGC y sitaución de los procesos certificados. | Informe del Sistema de Gestión de Calidad | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  |  | Decisiones de la alta dirección sobre acciones correctivas y ajustes requeridos por proceso | Análisis de resultados revisión por la Dirección | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  | A04.02. Revisión del avance de Programas y Proyectos y seguimiento al Plan Indicativo | Decisiones de la alta dirección sobre la ejecución de los porgramas y proyectos, recomendaciones y ajustes sobre el nivel de ejecución. | Informe de seguimiento a Programas y Proyectos | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  |  | Decisiones de la alta dirección sobre la interpretación del nivel de cumplimiento de las metas de plan de desarrollo | Informe de seguimiento al Plan Indicativo | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 4
|  | A04.03. Revisión y seguimiento del Tablero de Indicadores | Conocimiento por la alta dirección del cuadro de mando de los indicadores de impacto para soportar la toma de decisiones. | Informe de seguimiento al Tablero de Indicadores | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  |  | Permite realizar rendición de cuentas del sector y presentar informes a organismos de control. | Informe de Gestión del sector | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 4
|  |  | Retroalimentar el plan de desarrollo educativo vigente y aporta insumos para la formulación de nuevo plan | Ajustes al componente estratégico y/o programático del Plan de Desarrollo Educativo. | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4; SEMANAS 1; SEMANAS 1
B. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | B01. Análisis, formulación e inscripción de Programas y Proyectos | B01.01. Registro y análisis de viabilidad de Programas y Proyectos | Permite el analisis de impacto sobre programas y proyectos ejecutados durante el período de gobierno. | Consolidado de Proyectos formulados durante la vigencia 2016 por políticas educativas, por fuente de recursos (SGP, SGR, Sector solidario) y por beneficiarios (EE, sedes, nivel central SE). Informes de ejecución de los proyectos ejecutados. | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1
|  |  | Permite el analisis detallado de la inversión por proyecto, y el impacto de los recursos invertidos por fuente de financiación, y por beneficiarios. Genera insumos para la formulación del plan de acción por áreas. | Consolidado y análisis de las iniciativas de proyectos para la vigencia por políticas educativas, por fuente de recursos (SGP, SGR, Sector solidario), por beneficiarios (EE, sedes, nivel central SE). | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1
|  | B01.02. Formulación detallada y registro en el Banco de Programas y Proyectos | Asegura que las inversiones realizadas en el sector corresponden a programas y proyectos debidamente registrados y viabilizados en el Banco de programas y proyectos de la ET, y que apuntan al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. | Certificaciones inscripción o registro de proyectos en Banco de proyectos | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
| B02. Ejecución, control y seguimiento de Programas y Proyectos | B02.01. Inicio de Programas y Proyectos | Permite el seguimiento y control a la ejecución de los recursos del sector. | Acta de inicio en cada uno de los contratos celebrados en la entidad. | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  | B02.02. Ejecución de Programas y Proyectos | Permite el seguimiento al plan de acción general y por áreas. | Informe de avance de programas y proyectos. | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
|  | B02.03. Control y seguimiento a la ejecución de Programas y Proyectos | Permite el analisis, revisión, reformulación de programas y proyectos, para la toma de decisiones. | Acta de reunión de Comité Directivo donde se trate especificamente el análisis de los avances en la ejecución de programas y proyectos. | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
|  | B02.04. Control de cambios de Programas y Proyectos | Permite la toma de decisiones de la alta dirección sobre las causas de los contínuos cambios de los programas o proyectos. | Análisis y aprobación formal de las solicitudes de cambio generadas como resultado del seguimiento y control a programas y proyectos | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
|  | B02.05.Cierre de Programas y Proyectos | Analiza de manera detallada el proceso de ejecución del programa o proyecto y permite la formulación de lecciones aprendidas. | Actas de Cierre contractual | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
|  |  | Permite una mejor formulación de programas y proyectos futuros. | Documento lecciones aprendidas. | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
|  |  | Aplica para los casos donde el contratante pone recursos propios al servicio del contratista para la ejecución contractual; y permite el control fiscal de los recursos del sector. | Acta de cierre administrativo | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
C. GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO Y PROCESO | C01. ESTABLECER LAS DIRECTRICES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO | SUBPROCESO C01.01. DEFINIR Y DIVULGAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE MATRÍCULA OFICIAL | Definir anualmente las directrices, criterios, procedimientos, responsables y cronograma de fechas de ejecución de los procesos de la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, a través de la emisión de un acto administrativo basado en los lineamientos del nivel Nacional y del Ente Territorial Certificado, el cual es divulgado a las partes interesadas. | Análisis de los requerimiento de instrumento de recolección de la información y las metodologías necesarias para desarrollar el proceso de la gestión de cobertura | [32 empty] | Lider cobertura | bar: SEMANAS 1
|  |  |  | Expedición de acto administrativo del proceso de gestión de cobertura | [32 empty] | Lider cobertura y Juridica | bar: SEMANAS 4
|  |  |  | Reporte del acto administrativo del proceso de gestión de cobertura y socializacion | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO | bar: SEMANAS 4
| PROCESO “C02. PROYECTAR CUPOS | SUBPROCESO C02.01 PROYECTAR E IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE AMPLIACIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTOS BÁSICOS. | Determinar la capacidad de oferta de los Establecimientos Educativos oficiales y programas de educación tradicional y modelos flexibles, en términos del número de cupos libres y ocupados. De esta manera la Secretaría de Educación puede determinar los cupos requeridos en el ente territorial y definir las estrategias de ampliación de oferta necesarias, que permitan garantizar la continuidad de los estudiantes en el servicio educativo y atender las solicitudes de los alumnos nuevos para la vigencia siguiente | capacidad institucional y proyección de cupos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  |  | Elaboración o actualización de convenios de continuidad | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | SUBPROCESO C02.02 IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA | Identificar estrategias para asegurar el acceso y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo oficial, a nivel de Secretaría de Educación | Estrategias de ampliación de cobertura | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  |  | Reporte de proyección de cupos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 4
| “C03. SOLICITAR, RESERVAR Y ASIGNAR CUPOS OFICIALES | SUBPROCESO C03.01 SOLICITAR RESERVA (PREMATRÍCULA) Y RESERVAR CUPOS PARA ALUMNOS ANTIGUOS | Conocer con antelación la demanda real de los alumnos antiguos para el siguiente año lectivo que permita garantizar a estos alumnos el cupo en el mismo establecimiento o en todo caso su continuidad en el sistema educativo | Solicitudes de cupo y traslados de estudiantes activos. Aplica para alumnos activos y solicitan traslados en cada establecimiento educativo | [32 empty] | Reporte para el MEN,por ADMINISTRADOR SIMAT, RECTORES Y DIRECTORES E.E Y DIRECTORES DE NUCLEO | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | SUBPROCESO “C03.02 ASIGNAR CUPOS A NIÑOS PROCEDENTES DE ENTIDADES DE BIENESTAR SOCIAL O FAMILIAR | Asignar cupos escolares a alumnos que cumplan con el requisito de edad (5 años cumplidos al inicio del calendario escolar) provenientes de entidades de bienestar social o familiar al grado de transición (grado obligatorio de preescolar) con el fin de garantizar su acceso al sistema educativo oficial según criterios de prioridad. | Asignación de cupos para alumnos nuevos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 4
|  | SUBPROCESO C03.03 INSCRIBIR ALUMNOS NUEVOS | Formalizar la solicitud de cupo para niños(as) y jóvenes que realizan los padres de familia o acudientes de los alumnos nuevos que desean acceder al sistema de educativo oficial | Inscripción de alumnos nuevos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  |  | Reporte de Inscripción de alumnos nuevos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 4
|  |  |  | Reporte de Solicitudes de cupo | [32 empty] | Reporte para el MEN,por ADMINISTRADOR SIMAT, RECTORES Y DIRECTORES E.E | bar: SEMANAS 4
|  | SUBPROCESO C03.04 ASIGNAR CUPOS | Otorgar cupos escolares a alumnos de traslado, nuevos y provenientes de entidades de Bienestar Social o Familiar, en función de la disponibilidad de cupos existentes, según criterios de prioridad establecidos por la Secretaría de Educación | Promoción y aprobación de traslados de estudiantes | [32 empty] | Reporte para el MEN,por ADMINISTRADOR SIMAT, RECTORES Y DIRECTORES E.E | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  |  | Reprobación de estudiantes | [32 empty] | Reporte para el MEN,por ADMINISTRADOR SIMAT, RECTORES Y DIRECTORES E.E | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  |  | Caracterización de la población con riesgo de deserción | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  |  |  | Asignación de estrategias de permanencia | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E
|  |  |  | Asignación de cupos para alumnos nuevos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 4
| PROCESO “C04. REGISTRAR MATRÍCULA DE CUPOS OFICIALES | SUBPROCESO C04.01 REGISTRAR MATRÍCULA DE ALUMNOS ANTIGUOS Y NUEVOS: | Formalizar la matrícula de los alumnos antiguos y nuevos en el sistema educativo oficial | Renovación de matrícula alumnos activos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  |  | Matrícula alumnos activos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  | SUBPROCESO C04.02 NOVEDADES DE MATRÍCULA | Registrar permanentemente las variaciones o cambios que se presenten en la información de matrícula y que reflejan el movimiento de los alumnos durante el año lectivo | Novedades de retiro de estudiantes | [32 empty] | Reporte para el MEN,por ADMINISTRADOR SIMAT, RECTORES Y DIRECTORES E.E Y DIRECTORES DE NUCLEO
|  |  |  | Expedición del acto administrativo de distribución de la planta Docente, Directivos Docentes y Administrativos | [32 empty] | acto administrativo GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
| PROCESO “C05. HACER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE MATRÍCULA” | SUBPROCESO C05.01 AUDITORÍA DE MATRICULA | Realizar auditoría a la ejecución de la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo en la entidad territorial con el fin de analizar el comportamiento del mismo, las inconsistencias existentes y las mejoras encontradas, lo cual permite mantener un enfoque de autocontrol y mejoramiento continuo. | Auditoria a los establecimientos educativos | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  |  | Reporte de matrícula en el SIMAT | [32 empty] | Reporte para el MEN,por ADMINISTRADOR SIMAT, RECTORES Y DIRECTORES E.E Y DIRECTORES DE NUCLEO
|  |  |  | Reporte de información de infraestructura física ( construcción y/o adecuaciones en edificaciones en el sistema que disponga el MEN | [32 empty] | GRUPO COBERTURA Y DIRECTORES DE NUCLEO, supervisores, SEDM, RECTORES Y DIRECTORES DE E.E
D. GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION PRE- ESCOLAR, BASICA Y MEDIA | D01. | D01.01 EVALUACION ESTUDIANTE | Brindar asistencia tecnica para que los Estudiantes de los grados 3, 5,7, 9 y 11 presenten las Pruebas SABER y mejoren los resultados historicos en los E.E. del Departamento de Córdoba | Desarrollar mesas de trabajos con las autoridades municipales, alcaldìas y directivos docentes a los 27 Municipios no certificados, para implementar estrategias que redunden en el mejoramiento de las Pruebas SABER en todo los niveles para subir los ISCE de la ETC. | [32 empty] | DAVID MORELOS LOPEZ | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  | D01.02 EVALUACION DOCENTE | Preparar a los docentes y directivos docentes en el manejo del sowtware de evaluaciones y en la aplicación y cumpimiento de la normatividad y de las orientaciones impartidas por el MEN | Jornadas de capacitacion a rectores y directores ruralesdel aplicativo HUMANO Modulo de Evaluacion Desempeño Docente 1278. | [32 empty] | ERLY RAMIREZ | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  |  |  | Asistencia tecnica virtual y telefonica conforme a la necesidad que se presente por parte del responsable de evaluación docente | [32 empty] | ERLY RAMIREZ | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | D01.03 EVALUACION INSTITUCIONAL | Orientar y promover la realización de la autoevaluación Institucional al interior de los EE. oficiales y no oficiales con el fin que se convierta en una fuente de información útil para los planes de mejoramiento Institucional | Talleres de asistencia tecnica y pedagogica a los EE focalizados, para trabajar la guia 34 oficiales y con la guia 4 no oficiales | [32 empty] | ERLY RAMIREZ | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 3 to SEMANAS 4
| D02. | D02.01 GESTIONAR EL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO (PAM) | Hacer seguimiento y evaluar las acciones de mejoramiento a la calidad de educación en EE. | Realizar mesas regionales por la calidad y la pertinencia de la educación con todos los actores de la comunidad educativa, con el fin de que conozcan el PAM y se implemente sus acciones | [32 empty] | BALNCA MARTINEZ - JORGE M. BURGOS | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
|  | D02.02 APOYAR LA GESTION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) | Apoyar la gestion del PEI en los EE oficiales y no oficiales en EPBM | Asistencia técnica mediante talleres regionales, para elaboracion del PEI | [32 empty] | EQUIPO | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 3
|  | D02.03 GESTIONAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) | Apoyar la gestion del PMI en los EE oficiales y no oficiales en EPBM | Asistencia técnica mediante talleres regionales, para elaboracion del PEI | [32 empty] | MARIA T. OSPINA TOUS | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
|  | D02.04 DEFINIR, EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES TERRITORIALES DE FORMACIÓN DOCENTE | Formular, desarrollar y hacer seguimiento al Plan Territorial de Formacion Docente PTFD | Jornadas de socializacion en los municipios no certificados del Departamento del Plan Territorial de Formacion Docen Teritorial 2016 - 2019 | [32 empty] | MARIA YAZMINA HOYOS N. | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
|  | D02.05 PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | Brindar asistencia tecnica a los EE para implementar proyectos pedagogicos transversales. | Talleres de asistencia técnica a tres EE en los temas de prevencion en embarazo NNAJ en cada uno de los Municipios de consolidacion del Departamento de Córdoba
|  | * Educacion para la sexualidad y construccion de ciudadania | [34 empty] | ARACELLYS NEGRETE | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  | * Educacion en Derechos Humanos |  | Talleres de asistencia técnica a tres EE en los lineamientos de la Catedra de la Paz en cada uno de los municipios de Consolidacion del Departamento de Córdoba | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 2; SEMANAS 3; SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 4
|  | * Estilos de vida saludable |  | Jornadas de asistencia tecnica a tres EE, en los temas de prevencion al consumo de sustancias psico activas, escuelas de puertas abiertas EPA y convivencia escolar. | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 2
|  | * Educación Ambiental |  | Realización de mesas sectoriales CIDEAS para la socialización e implementación focalizadas con PRAE a la Política Pública de Educación Ambiental Depatamental y Visitas a EE. | [32 empty] | ALBEIRO DIAZ ARIZ | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Visitas de asistencia técnica a los EE en los PRAE | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 2
|  | * Poblaciones | Brindar acompañamiento, asesoría y seguimiento a los procesos concernientes a la atención integral de personas víctimas del conflicto, así como apoyar a la Secretaria de interior y participación ciudadana, en lo referente a la prevención del reclutamiento, trata de personas y vulneracion de derechos humanos. | Asistencia técnica, virtual y telefónica conforme a la necesidad que se presente por parte de los responsables en los municipios no certificados del departamento, de atender a toda la población víctima del conflicto armado, posibles personas vulnerables de reclutamiento forzado, de trata de personas, sujetas a vulneraciones de derechos humanos, de desplazamientos forzado, de minas antipersonas, entre otras. | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Asistencia tecnica, virtual, telefonica y personal a las personas responsables en los municipios no certificados del departamento, del manejo del software de gestion de oferta institucional SIGO, para atencion integral de las victimas, cuando se requiera. | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Asistencia y acompañamiento a las distintas actividades, desarrolladas en las mesas técnicas departamentales, de prevención del reclutamiento ,de derechos humanos, de tratas de personas, de minas antipersonas cuando sea requerido por parte de la secretaria del interior y participación ciudadana. | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 3; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 3; SEMANAS 1; SEMANAS 2; SEMANAS 1
|  | * Programa Especial de Educacion Rural PEER | Elaborar estrategias de acompañamiento, asesoría y seguimiento para establecimientos educativos que requieren la implementación, ajustes o modificación (Re significación) de nuevos modelos educativos | Actividades de Implementación de la política de modelos PEER. | bar: SEMANAS 3
|  |  | Elaborar estrategias de acompañamiento, asesoría y seguimiento para establecimientos educativos rurales en la implementación, ajustes o modificación (Re significación) del PER | Acompañamiento a la implementacion de las estrategias, de acuerdo a la política del MEN | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  | D02.06 PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS | Promover la articulación con la media en los EE. con Entidades estatales, para EPDH | Asistencia técnica a tres EE de los Municipios de Consolidación para promover la Articulación de la Media con el SENA | [32 empty] | BETCY BRANGO PEREZ | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Desarrollar mesas de trabajos con las autoridades municipales, alcaldías y directivos docentes a los 20 EE con bajo ISCE para implementar estrategias que redundan en el mejoramiento de las Pruebas SABER en la Media. | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1; SEMANAS 1
|  | D02.07 GESTIONAR EL USO Y APROPIACIÓN EDUCATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN –TIC- | Realizar el diagnóstico y caracterización del uso educativo y apropiación pedagógica de TIC de los EE | Formacion en TIC a 880 estudiantes de grado 9, 10 y 11 de los EE. Zona urbana en el municipio de Planeta Rica con el fin de prepararlos para mejorar las Pruebas SABER | [32 empty] | MARIA T. OSPINA TOUS | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  |  | Formular las estrategias para promover el uso educativo y apropiación pedagógica de TIC | Formacion de innovacion TIC a 500 docentes de las diferentes areas del Departamento con la Fundacion Telefònica. | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3
Presentacion del proyecto "Colegio 10 Tic" a 20 I.E. virtuales | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
Presentacion del proyecto "Colegio 10 Tic" a 6 I.E. Presenciales, 3 de Montelibano y 3 de Planeta Rica. | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3
| POLITICAS NACIONALES | BILINGÜISMO | Revisar los proyectos del Plan Lector y Bilingüismo, para que esten ajustados a las normas y a los lineamientos del MEN | Taller de seguimiento al material de Bilinguismo llamado English, Please y My ABC English Kit | [32 empty] | LUISA MORALES | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 1; SEMANAS 2; SEMANAS 4
Encuentro PNLE coordinadores, para fortalecer las competencias de los mismos | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 2; SEMANAS 3; SEMANAS 4
Taller de analisis de las pruebas diagnosticas del nivel de inglés por el MEN a los docentes que se encuentran en propiedad, para establecer acciones de mejoramiento. | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 1; SEMANAS 3
|  | PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA | Acompañar a los EE en la aplicación de los programas de Bibliotecas Escolares y el Plan de Lectura | Reuniones para analisis del estado de las bibliotecas escolares y tomar las medidas correctivas que se requieran | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 2; SEMANAS 3; SEMANAS 2
|  | MEDIOS AUDIOVISUALES, RADIO, PRENSA, Y TELEVISION | Promocionar la cultura del Emprendimiento en las IE | Realizacion de foros regionales y municipales | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 4
|  | EMPRENDIMIENTO Y EMPRESABILIDAD |  | Taller de formacion y entrega de material a los directivos docentes y docentes, que incluye CDS y cartillas a los EE | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 1
|  | ETNOEDUCACION | Acompañar a las comunidades de las pequeñas poblaciones indigenas y afros del Departamento, para que implementen proyectos etnoeducativos presentados por el MEN o por la SED | Reuniones en sitio, con las comunidades, para realizar seguimiento a la labor de los tutores del Programa PTA, en el municipio de Tierralta | [32 empty] | BETCY BRANGO PEREZ | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1
Talleres con los Docentes de los municipios de Tuchin, San Andres de Sotavento y Tierralta, para que estos apliquen en las aulas y en sus comunidades, estrategias para la conservacion de su cultura e identidad cultural | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
|  | EDUCACIÓN INICIAL - PRIMERA INFANCIA | BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA SENSIBILIZAR SOBRE LAS ORIENTACIONES DEL MEN EN TEMAS DE EDUCACIÓN INICIAL A LOS ACTORES COMPROMETIDOS DEL DEPARTAMENTO PARA QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LOS NN | Talleres de asistencia tecnica para la divulgacion de Referentes Tecnicos para la Educacion Inicial a la Mesa de Primera Infancia, a funcionarios SED y Secretarios de Educacion municipal (*) | [32 empty] | NHORA ESPITIA ESTRELLA | bar: SEMANAS 1
Talleres de asistencia técnica a los docentes de Preescolar de los EE Promocionando los ambientes de Paz desde la Educacion Inicial en los Municipios de consolidacion. | bar: SEMANAS 4
Asistencia técnica a los docentes de Preescolar en los EE relacionado con las "Transiciones Exitosas desde la Educacion Inicial a la Educacion Formal" en los Municipios de consolidacion. | bar: SEMANAS 3
Asistencia técnica a los CDI y operadores del servicios en los municipios no certificados sobre Promocion de Referentes Tecnicos para la Educacion Inicial. (*) | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 4; SEMANAS 3 to SEMANAS 4; SEMANAS 2; SEMANAS 4; SEMANAS 2; SEMANAS 4; SEMANAS 2; SEMANAS 4; SEMANAS 4 to SEMANAS 1
Mesas sobre CONPES de Primera Infancia (*) a los Secretarios de Educacion de municipios no certificados | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 4 to SEMANAS 1
|  | CONVIVENCIA ESCOLAR | Promover y fortalecer la formacion ciudadana y el ejercico de los DDHH sexuales y reproductivo de los estudiantes, de los niveles educativos preescolar, basica y media y prevengan y mitiguen la violencia escolar y el embarazo en la adolecencia | Asistencia tecnica para articular y coordinar los lineamientos que establezca el Comité Nacional de Convivencia Escolar con los Comités Municipales y Escolares de los EE. Asimismo, para que desarrollen las actividades propias de estos Comités de acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013 | [32 empty] | MARIA YAZMINA HOYOS N. | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4; SEMANAS 2 to SEMANAS 1; SEMANAS 3 to SEMANAS 4
F. GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | F01. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON FINES DE CONTROL. | F01. 01. Organizar las actvidades de control para los establecimientos educativos | Direccionar, referenciar y fijar el derrotero conceptual y estratégico para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia en la ETC | Elaboración o actualización /ajuste del Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia. Los campos mínimos que debe contener el reglamento territorial, para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la educación en la jurisdicción, son los siguientes: a. Principios y criterios en el proceso de inspección y vigilancia. b. La organización de la inspección y vigilancia en su jurisdicción. c. Perfiles y calidades de los funcionarios públicos a quienes se les asignarán procesos de inspección y vigilancia, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Ministerial 14 de 29 de julio de 2005. d. Lineamientos para el establecimiento de alianzas o convenios interadministrativos y la eventual contratación de expertos cuando se requiera de su concepto técnico. e. Medios e instrumentos que se utilizarán para la iniciación, desarrollo y culminación del ejercicio de la inspección y vigilancia en la respectiva entidad territorial. | bar: SEMANAS 1
|  | F01.02. Realizar el proceso de evaluación para el control de los EE | Permite realizar el seguimiento de metas e indicadores mediante la obtención de la información necesaria, pertinente, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos lgales de todo EEo para la prestación del servicio educativo y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del educando. | Realización e Informe de visita a EE con fines de evaluación. Revisión de la documentación de los EE que se deben visitar según el POAIV // Uso de instrumentos de registro de realización de la visita en campo donde se verifican los requisitos que el EE debe cumplir para su normal y correcto funcionamiento // Aanálisis de los informes del proceso de evaluación y el envío de éste a las partes interesadas.
Realización de seguimiento al cumplimiento de los compromisos o acciones producto de las visitas de control de los EE.
|  | F01.03.Realizar control al servicio educativo en EE de EPBM y ETDH. | Definir en la anualidad el cronograma de actividades y visitas de control sobre la gestión directiva, administrativa, académica y de comunidad, de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación formal y de formación para el trabajo y el desarrollo humano de la ETC, así como la organización logística para el desarrollo de las mísmas. | Revisar la normatividad, los planes de desarrollo educativo para definir su impacto en la gestión de Inspección y vigilancia | bar: SEMANAS 1
Definir o actualizar y socializar el Reglamento territorial de inspección y vigilancia | bar: SEMANAS 1
Recopilar información y formular el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia. | bar: SEMANAS 1
Verificar conformidad, aprobar y divulgar el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia. | bar: SEMANAS 1
Programary ejecutar las actividades del POAIV y programación de atención de quejas y solicitudes no contempladas en el POAIV | bar: SEMANAS 1
Revisar, solictar y presentar información a los establecimientos educativos y programar visitas | bar: SEMANAS 1
| F 02. HABILITACIÓN DEL INGRESO DE PRESTADORES DEL SERVICIO EDUCATIVO | F02.01. Aprobación y otorgamiento de licencias o reconocimiento oficial a los EE |  | Evaluación de estudios de factibilidaden el sector educativo.
Solicitud para legalización de establecimientos oficiales y privados de educación formal.
Solicitud para legalización de establecimientos oficiales y privados de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Verificación de requisitos de legalización de establecimientos oficiales y privados de educación formal.
Infome técnico establecimientos oficiales y privados de educación formal.
Infome técnico establecimientos oficiales y privados de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Realización del Plan y seguimiento de visita
|  | F02.02. Verificar las novedades de E.E. de EPBM y ETDH |  | Informar a la comunidad de los procedimientos para el trámite de novedades de los Establecimientos Educativos privados y oficiales de EPBM y ETDH
Recibir información de novedades, verificar la documentación y emitir concepto sobre las solicitudes
Programar, realizar y emitir concepto sobre visitas de verificación
Recibir concepto y verificar su cumplimiento con los requisitos del usuario
Comunicar a los E.E. y a la parte interesada
Proyectar actos administrativos, reportar novedades, actualizar carpeta de E.E. y publicar información de E.E. Legales
|  | F02.03. Habilitar Establecimientos Educativos Oficiales |  | Informar a la comunidad de los procedimientos, recibir y estudiar la documentación de las solictudes
Elaborar, aprobar y realizar visitas de acuerdo al plan estructurado
Hacer, y recibir informe de visitas y verificar su cumplimiento con los requisitos del usuario
Recibir concepto y verificar su cumplimiento con los requisitos del usuario
Proyectar actos administrativos, registrar la información en el DUE (Cobertura) y actualizar la carpeta del E.E.
|  | F02.04. Habilitar Establecimientos Educativos Privados para EPBM |  | Informar a la comunidad sobre los requisitos, evaluar las solicitudes de licencias de funcionamiento de establecimientos privados de prescolar, básica y media
Solicitar código definitivo DANE, recibir conceptos y verificar cumplimiento de normas, y comunicar al establecimiento educativo y a las partes interesadas
Proyectar actos administrativos, registrar la información en el DUE (Cobertura), actualizar la carpeta del E.E. y publicar información de establecimiento legal
|  | F02.05. Habilitar Establecimientos Educativos en ETDH |  | Informar a la comunidad sobre el procedimiento, recibir y estudiar la documentación de las solicitudes de los establecimientos de ETBH
Programar y aprobar plan de visitas y realizar visitas de verificación y hacer informe de visitas
Recibir informes de visita, verificar su cumplimientocon los requisitos del clientey realizar seguimiento al plan de visitas
Proyectar actos administrativos, reportar la novedad y archivo de documentación
N. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | N01. Seguimiento, análisis y mejora | N01.01. Auditorías internas de calidad | Permite el seguimiento regular del sistema de Gestión de la Calidad en cada uno de los procesos de la SE. | Programa de Auditoría Interna | bar: SEMANAS 1
|  |  | Permite establecer criterios, alcances, y actividades propias del desarrollo de cada una de las auditorias de los procesos. | Plan de Auditoría Interna | bar: SEMANAS 2
|  |  | Permite a los auditores internos de calidad, preparar las preguntas que se deben formular en la entrevista con los auditados. | Lista de verificación de Auditoría Interna de Calidad | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  |  | Permite conocer los hallazgos de la auditoria, e información adicional en relación con los objetivos de la misma, conclusiones, recomendaciones y comentar el seguimiento de la auditoria | Informe de Auditoría Interna de Calidad | bar: SEMANAS 1
|  |  | Este reporte consolida la información resumen de las auditorias realizadas, resumen de los hallazgos, de las oportunidades de mejora y evalua el cumplimiento del programa de auditorías. | Reporte de Auditorías Internas | bar: SEMANAS 2
|  |  | Valora el desempeño de los auditores internos, para establecer los puntos a fortalecer, y definir un plan de mejora. | Evaluación de desempeño para Auditores Internos | bar: SEMANAS 3
|  | N01.02. Acciones correctivas y preventivas (ACPM) | Define el tioo de acción que se deba adelantar para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria y establece un plan para superar los hallazgos. | Reporte acciones correctivas, preventivas y de mejora
|  |  | Permite tener una visión general de los hallazgos encontrados en todas las auditorias realizadas a los procesos de gestión. | Consolidado de seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora. | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
|  | N01.04. Control de producto no conforme | Establecer inconsistencias de los servicios que presta la SED, mediante visitas a los establecimientos y secretarias de educación a nivel municipal. | Cienaga de oro | bar: SEMANAS 1
San Carlos | bar: SEMANAS 2
Cereté | bar: SEMANAS 3
San Pelayo | bar: SEMANAS 4
Chimá | bar: SEMANAS 1
Chinú | bar: SEMANAS 2
San Andrés de S. | bar: SEMANAS 3
Cotorra | bar: SEMANAS 4
Momil | bar: SEMANAS 1
Tuchín | bar: SEMANAS 2
Canalete | bar: SEMANAS 3
Moñitos | bar: SEMANAS 4
Los Cordobas | bar: SEMANAS 1
San Antero | bar: SEMANAS 2
Pueblo Nuevo | bar: SEMANAS 3
Puerto Escondido | bar: SEMANAS 4
Puerto Libertador | bar: SEMANAS 1
Purísima | bar: SEMANAS 2
San Bernardo del V. | bar: SEMANAS 3
Planeta Rica | bar: SEMANAS 4
Montelíbano | bar: SEMANAS 1
Buenavista | bar: SEMANAS 2
San José de Uré | bar: SEMANAS 3
La apartada | bar: SEMANAS 4
Ayapel | bar: SEMANAS 1
Valencia | bar: SEMANAS 2
Tierralta | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
|  | N01.05. Planificación de la realización del producto / servicio | Producto / Servicio | Establece los parametros, directrices y/o caracteristicas que deben tener los productos o servicios que presta la ET, identificando su conformidad o no conformidad. | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
| N02. Administración de documentos | N02.01. Archivo de gestión | Organiza la disponibilidad de la documentación clasificada de acuerdo con las normas de la ley general de archivo para consulta. Permite la consulta de información y su uso, ad emaas de la generación de reportes. Facilita la ubicación de docuentos de acuerdo con su edad. | Tabla de retención documental | bar: SEMANAS 4
|  |  | Facilita el control y consulta de documenteos por fuera de su archivo. | Control préstamo documentos | bar: SEMANAS 4
|  |  | Para conocer de modo consolidado el listado de documentos que conforman el archivo institucional | Formato Inventario Único Documental | bar: SEMANAS 4
|  |  | Asegura que no haya duplicidad de docuentos en los expeientes o carpetas. | Eliminación de documentos. | bar: SEMANAS 4
|  | N02.02. Archivo central | Permite control los prestamos a los usuarios garantizando la completitud de la documentación | Entrega de solicitudes | bar: SEMANAS 4
|  | N02.03. Archivo histórico | Permite la consevación de documentos que por su edad están en este archivo. | Archivo histórico | bar: SEMANAS 4
|  | N02.04. Control de documentos y datos | Garantiza el control sobre la generación de documentos codificados de la institución | Listado maestro de documentos | bar: SEMANAS 4
|  |  | Garantizar el control de copias generadas por documento | Listado distribución de documentos | bar: SEMANAS 4
|  |  | Permite mantener actualizado el listado de normas generales y específicas que seobre un tema particular aplican al entidad. | Control de documentos externos (Normograma). | bar: SEMANAS 4