## Hoja 1
**ESTE ES UN EJEMPLO DE SEGUIMIENTO DESARROLLADO
Seguimiento
Momento 1
Acciones | Avances | Dificultades | Acciones de mejora | Apoyo Profesional MEN
Conformación del Equipo líder pedagógico | se ha conformado adecuadamente. Está integrado por los coordinadores de área, y dos profesores, matemáticas primaria y español bachillerato. El equipo ha trabajado diferentes proyectos y procesos institucionales, es así que por decisión unánime ellos asumen el proceso de fortalecimiento | NA | NA | NA
Recopilación de la información: | El equipo líder ha consolidado información significativa: resultados de las pruebas saber, el PEI del colegio y una caracterización que se realizó hace dos años. | Hay información con la cual no cuenta el colegio, por ejemplo: planes de área y de aula. | Recoger la información que los docentes tinen sobre sus clases, los materiales que ponene en evidencia el trabajo en clase. | NA
Institucional
Planeaciones y documentos de referencia
Revisar el estado del Plan de área | NA | Se ha identificado que aunque el PEI describe los planes de área y de aula, el colegio no cuenta con estos. | El equipo líder ha solicitado a los docentes conocer la manera cómo planean la clase, etapas, objetivos, material, entre otros. Para empezar por la construcción de un modelo. | El profesional propone ver los documentos recopilados para encontrar los aspectos en común y apoyar en la elaboración de los formatos de plan de área y de aula. Además se propone tener presente como material de apoyo: orientaciones pedagógicas, guía de fortalecimiento curricular y el taller de uso pedagógico de resultados.
Revisar el estado del Plan de aula | Algunos docentes han entregado los documentos que reflejan la manera como planean sus clases. El equipo líder ha identificado variedad en estos documentos | No hay unidad de criterios en los planes de aula, no hay objetivos de las clases, no se evidencia una secuencia en el trabajo | El equipo líder considera necesario proponer un formato para ser socializado con los docentes del EE
Determinar el nivel de uso materialesCaja Siempre Día E | Se ha identificado los materiales de la caja que los docentes trabajan: DBA | NA | NA | Presentar la Caja al equipo lider, su importancia y beneficios
Gestión de Materiales
Determinar los proyectos quetiene el EE del MEN | PNL, PTA | NA | NA
Describir los textos y recursos de enseñanza y aprendizaje que utilizan en el EE
Uso pedagógico de la Evaluación
Leer y analizar, los resultados del del Día E del EE, tener presente el ISCE y los resultados de las evaluaciones externas: prueba saber del año anterior | El EE ha analizado el informe del colegio, y tiene claro el resultado del ISCE. Cuenta con los resultados de las pruebas SABER, Aprendamos, Superate. Han empezado a utilizar el Anexo 2 | NA | NA
Proceso de acompañamiento pedagógico
Análisis y/o propuesta para el acompañamiento pedagógico | No existe una propuesta, salvo los curos que acompaña PTA
Decisiones y metas | NA | El equipo no tiene claridad sobre los pasos que debe llevar a cabo |  | El profesional MEN apoya al equipo a tomar las decisiones que debe tomar el EE con respecto a los hallazgos durante el reconocimiento, de tal manera que se definan metas y acciones a seguir.
Elaboración de cronograma | NA | No se ha propuesto pues no hay claridad de qué atender primero
Socialización con la comunidad | NA | NA |  | Se define una fecha para este proceso tan importante
Segundo semestre
Conformación del Equipo líder pedagógico | 100%
Recopilación de la información:
Institucional
Planeaciones y documentos de referencia
Revisar el estado del Plan de área
Revisar el estado del Plan de aula
Determinar el nivel de uso materialesCaja Siempre Día E
Gestión de Materiales
Determinar los proyectos quetiene el EE del MEN |  | NA | NA
Describir los textos y recursos de enseñanza y aprendizaje que utilizan en el EE
Uso pedagógico de la Evaluación
Leer y analizar, los resultados del del Día E del EE, tener presente el ISCE y los resultados de las evaluaciones externas: prueba saber del año anterior |  | NA | NA
Proceso de acompañamiento pedagógico
Análisis y/o propuesta para el acompañamiento pedagógico
Decisiones y metas
Elaboración de cronograma
Socialización con la comunidad
Conformación del Equipo líder pedagógico
Recopilación de la información:
Institucional
Planeaciones y documentos de referencia
Revisar el estado del Plan de área
Revisar el estado del Plan de aula
Determinar el nivel de uso materialesCaja Siempre Día E
Gestión de Materiales
Determinar los proyectos quetiene el EE del MEN
Describir los textos y recursos de enseñanza y aprendizaje que utilizan en el EE
Uso pedagógico de la Evaluación
Leer y analizar, los resultados del del Día E del EE, tener presente el ISCE y los resultados de las evaluaciones externas: prueba saber del año anterior
Proceso de acompañamiento pedagógico
Análisis y/o propuesta para el acompañamiento pedagógico
Decisiones y metas
Elaboración de cronograma
Socialización con la comunidad