## PAM 16 - 19
SECRETARÍA DE EDUCACION
D02. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
D.02.01 PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
Código: |  | Versión : |  | Vigencia: 2016- 2019
PLAN APOYO AL MEJORAMIENTO
Componentes | Ubicación Geografica | Programa Plan de Desarrollo | Subprograma | Proyectos | Objetivos estratégicos | Metas |  |  |  | Indicadores | Acciones | Responsables | Recursos | EJECUCION
|  |  |  | Cuatrienio 2016 - 2019 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
USO Y DESARROLLO DE CONTENDOS CO APOYO MTIC | Urbana y Rural | Asequibilidad o Disponibilidad para la Educación de los Cordobeses | Dotación Escolar | Dotación de cuarenta mil (40.000) herramientas tecnologicas para EE | Implementar estrategias para asegurar la utilización eficaz de las herramientas tecnológicas disponiblesy mejorarr el uso de las tecnlogías de la información | 5000 | 15000 | 15000 | 5000 | # de herramientas tecnológicas entregadas/ # de herramientas programadas | * Diagnóstico de necesidades de herramientas tecnologicas * Suscripcion de convenios con ONGS, Empresas públicas y privadas para donacion de herramientas y equipos. * Compra y dotacion a los EE de las herramientas tecnologicas. | Maria T. Ospina | 300000000 | Marzo | Noviembre
USO Y DESARROLLO DE CONTENDOS CO APOYO MTIC |  |  | Desarrollo de capacidades con tecnologías en las aulas | Capacitacion a dos mil ochocientos (2.800) docentes en tecnologías de la información |  | 700 | 700 | 700 | 700 | # Docentes capacitados en tecnologías de la información/ # docentes para capacitar | * * Suscripcion de convenios con ONGS, Empresas públicas y/o privadas para capacitación a docentes en temas de TICS. * Suscripción de Contratos de prestación de servicios para capacitación en TICs. |  | 0 | Marzo | Noviembre
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural | Acceso a la Educación con responsabilidad | Educación Incial | Realización de doscientas (200) actividades de difusión y acompañamiento de los referentes técnicos de la educación inicial y los estandares de calidad del MEN en los CDI de los municipios y sus operadores | Establecer estrategias de acceso para aumentar el número de niños y niñas de primera infancia en los EE | 50 | 50 | 50 | 50 | # de actividades de difusón y acompañamiento realizadas/# de actividades programadas | * Visitas y asistencias Técnicas de difusión y acompañamiento a los CDI * Entrega de la caja de Materiales de Referente Técnicos. | Nora Espitia y Yasmina Hoyos | 0 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Realización de cuatro (4) actividades de formación y cualificación del talento humano y de actores del proceso de educacion inicial |  | 1 | 1 | 1 | 1 | # de actividades de formación realizadas/# de actividades programadas | * Suscripción de convenios o contratos de prestación de servicios para capacitación y formación de docentes en la educación inicial. |  | 100000000 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Realización de ocho (8) actividades para implementar la politica pública departamental de primera infancia |  | 2 | 2 | 2 | 2 | # de actividades de implementación de la política publica realizadas/# de actividades programadas | * Organización de actividades a través de la MIAFF de educación inicial * Suscipción de contratos o convenios para realizar acciones de implementación de la politica de Primera Infancia |  | 0 | Marzo | Noviembre
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural | Educación con aceptabilidad y de calidad para los cordobeses | ISCE | 4,68 Primaria | Desarrollar estrategias para superar las MMA por el MEN, y por consiguiente mejorar las competencias de los docentes y estudiantes e incrementar el ISCE y los promedios pruebas Saber en los EE | 4.26 | 4.43 | 4.66 | 4.9 | % MMA alcanzada en primaria | * Acompañamiento y asistencia técnica en situ. *Fortalecimiento de competencias para docentes * Jornadas de divulgación análisis y resultados | Olfa Geovo | 0 | Marzo | Junio
[13 empty] | 0 | Marzo | Junio
|  |  |  | 4,79 Secundaria |  | 4.2 | 4.42 | 4.73 | 5.04 | % MMA alcanzada en secundaria |  |  | 0 | Marzo | Junio
[13 empty] | 0 | Marzo | Junio
|  |  |  | 5,33 Media |  | 4.57 | 4.69 | 4.85 | 5.01 | % MMA alcanzada en media |  |  | 0 | Marzo | Junio
[13 empty] | 0 | Marzo | Junio
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural |  | Pruebas SABER - categorización EE | Acompañamiento a 30 EE, para fortalecerlos y mejoren en la categorizacion, debido a que el 85% de las I.E. oficiales todavía están ubicadas en las categorías de rendimiento más bajas: 49% en categoría (D) y el 39% en categoría © y solamente el 12% en B y A | Desarrollar un programa de acompañamiento institucional en el desarrollo y evaluación de competencias básicas y específicas según las áreas del núcleo común en 30 Instituciones Educativas oficiales seleccionadas del DEPARTAMENTO DE CORDOBA, que propende por el mejoramiento de la calidad educativa. | 30 | 30 | 30 | 30 | # de EE fortalecidos para PRUEBAS SABER y para incrementar el nivel de categorización para 30 EE | * Contrato de prestación de servicios con empresa idónea en el tema. * Acompañamiento y asistencia técnica en situ. *Fortalecimiento de competencias para docentes | Olfa Geovo | 0 | Marzo | Agosto
| Urbana y Rural |  | Pruebas SUPERATE CON EL SABER 2.0, para los estudiantes de los grados 3, 5, 7, 9 y 11 | 100.000 niños de EE de los 27 municipios no certificados de los grados 3,5,7,9 y 11 participando en las pruebas SUPERATE CON EL SABER 2.0, en todas las faes | Lograr que los EE participen en PRUEBAS como SUPERATE CON EL SABER, herramienta para que los docentes orienten su actuar y asi obtener mayores avances en la calidda de la educación. | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | # de niños participando en las Pruebas SUPERATE/# de niños esperados | * Divulgación * Acompañamiento - Asistencia Técnica | Jorge Burgos | 0 | Marzo | Noviembre
| Urbana y Rural |  | Pruebas APRENDAMOS, para los estudiantes de 2 y 4 de los EE focalizados con PTA y Jornada Unica | 50.000 niños de EE de los 27 municipios no certificados de los grados 2 y 4 participando en las pruebas APRENDAMOS | Lograr que los EE participen en PRUEBAS como SUPERATE CON EL SABER, herramienta para que los docentes orienten su actuar y asi obtener mayores avances en la calidda de la educación. | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | # de niños participando en las Pruebas APRENDAMOS /# de niños esperados | * Divulgación * Acompañamiento - Asistencia Técnica |  | 0 | Marzo | Noviembre
| Urbana y Rural |  | Apoyo a la Gestion de PEI | Revisión, retraolimentacion y resignificacion de doscientos (200) PEI | Revisar y retroalimentar el PEI de EE oficiales, para que contengan lo mínimo establecido. | 50 | 50 | 100 | 100 | # de PEI revisados y retroalimentados /# de PEI presupuestados. | * Solicitar los PEI * Distribuir entre los miembros del equipo los PEI. *Diligenciar el formato establecido y entregarlo al Directivo docente, como retroalimentación. | Equipo Calidad | 0 | Marzo | Junio
| Urbana y Rural |  | Proyectos Pedagogicos Transversales | Realización de doce (12) proyectos pedagogicos transversales de educación para la sexualidad, educación para el ejercicio de los derechos humanos, construcción de ciudadanía, estilos de vida saludables, catedra de la paz, etc. | Incorporar en el proceso de formación integral de los estudiantes, temas fundamentrales en el desarrollo del ser humano. | 3 | 3 | 3 | 3 | # proyectos transversales realizados/# de proyectos programados | * Contrato de prestación de servicios con empresa idónea en el tema. * Acompañamiento y asistencia tecnica en situ. * Convenios MEN-ONG-otras empresas publicas o privadas. | Aracellys Negrete | $250,000,000 (2016) $300.000.000 (2017) | Marzo | Noviembre
| Urbana y Rural |  | Excelencia docente, programa de becas y apoyo a la investigacion | Asignación de 277 becas docentes beneficiados | Otorgar créditos -becas condonables en un 100% para fortalecer acedemicamente a los EE y cualificar a los docentes. | 70 | 70 | 70 | 69 | Becas asignadas/ Becas programadas | * Destinación de recursos propios de suscribir convenios con el ICETEX * Divulgación de convocatoria * Diligenciamiento de convenios o contratos con Universidades | Olfa Geovo | 1000000000 | Marzo | Noviembre
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural |  | Excelencia docente "Todos A Aprender" | Dotación a Docentes y Estudiantes de los 26 EE Pioneros | Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, por medio de la majora en las practicas de aula. | 26 | 26 | 26 | 26 | # de EE con docentes y estudiantes dotados/# EE (26) focalizados | * Compra a través de Colombia Compra Eficiente para dotar a las 26 EE pioneras | Aracellys Negrete | 655268270 | Marzo | Marzo
FORMACION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Urbana y Rural |  | Plan Territorial de Formación Docente | Un (1) Plan de Formación Docente | Ofrecer de manera planificada programas y proyectos orientados a la formación de docentes | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | % de avance | * Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de informacion * Aplicativo a través de la web - encuesta para recolección de información. * Reuniones del Comité de capacitación y de formación. | Yasmina Hoyos | 0 | Marzo | Noviembre
FORMACION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Urbana y Rural |  | Córdoba Bilingüe | Ciento veinte (120) docentes diagnosticados | Fortalecer el aprendizaje del ingles en la educación básica y media, para lograr que losa estudiantes adquieran un mayor dominio del inglés | 30 | 30 | 30 | 30 | # de docentes diagnosticados/# docentes focalizados | * Elaboración de un diagnostico de los docentes bilingues * Convocatroria y selección de docentes para inmersión. * Contrato o convenio con universidades de la región para capacitación a docentes en ingles | Luisa Morales | Los aportados en el Convenio con la CUN | Marzo | Marzo
|  |  |  | Cien (100) EE dotados con material didactico para lengua extranjera |  | 25 | 25 | 25 | 25 | # de EE dotados/# docentes programados |  |  | Los aportados por el MEN | Marzo | Junio
|  |  |  | Diez (10) docentes beneficiados con cofinanciación de inmersión y pasantías en ingles |  | 2 | 3 | 3 | 2 | # de docentes beneficiados con inmersión o pasantías /# docentes focalizados |  |  | 0 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Trescientos (300) docentes capacitados para enseñar ingles |  | 20 | 100 | 100 | 80 | # de docentes capacitados /# docentes focalizados |  |  | 3000000 | Marzo | Noviembre
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural |  | Modernizacion y articulacion de la educación media | Cuatro (4) convenios para la articulación Educación Media, con IES, EPTDH y/o SENA | Implementar acciones para aumentar la cobertura y la calidad educativa y fomentar el desarrollo de competencias básicas de los adolescentes de educación media, al acceso y permanencia a la educación media y al transito a la educacion superior y disminución de las tasas de dereción. | 1 | 1 | 1 | 1 | # de convenios suscritos /# de convenios programados | * Suscripción de convenios MEN/SED/ONG/EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS para implementacion de estrategias como OSO, Trayectorias Educativas, Ferias Universitarias. * Asistencia Técnica a los EE implementar la Educación Media | Betcy Brango | 0 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Cuatro (4) estrategias para el fortalecimiento de la Educación Media |  | 1 | 1 | 1 | 1 | # de estrategias implementadas /# de estrategias programadas |  |  | 0 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Sesenta (60) de la ETC, reorganizados para la implementacion de la educación media |  | 15 | 15 | 15 | 15 | # de EE reoganizados con media /# de EE programados |  |  | 0 | Marzo | Noviembre
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural |  | Incentivos y apoyo para la educación universitaria, técnica y tecnologica | Doscientos dos (202) reconocimientos e incentivos para estudiantes por sus logros en PRUEBAS SABER 11 | Otorgar estímulos a docentes, estudiantes y administrativos por aumento en el ISCE y mejoramiento en la gestión educativa territorial | 202 | 202 | 202 | 202 | # de estudiantes con incentivos o reconocimientos /# de EE programados | * Organización de eventos de reconocimiento a los mejores estudiantes SER PILOS, ANDRES BELLO. * Exaltación a los diez (10) mejores EE con ISCE, SER PILOS PAGA y entrega de obsequios. * Diligenciar con los niveles directivos la apropiación y destinacion de los recursos para el otorgamiento de becas a los estudiantes a través del "Fondo Prosperar" | Olfa Geovo | 0 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Veinte (20) reconocimientos e incentivos a docentes y directivos docentes por mejoramiento de la calidad educativa |  | 5 | 5 | 5 | 5 | # de docentes con incentivos o reconocimientos /# de reconocimientos programados |  |  | 0 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Cincuenta y un (51) creditos condonables a estudiantes, a través del ICETEX - Fondo Prosperar |  | 10 | 15 | 15 | 10 | # de estudiantes con becas otorgadas /# de estudiantes programados |  |  | 5393008546 | Agosto | Diciembre
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural |  | Plan Nacional de Lectura y Escritutra (PNLE) | Ochenta (80) biliotecas escolares fortalecidas y apoyadas | Fomentar el desarrollo de competencias en lenguaje y mejorar habilidades en lectura y escritura de los estudiantes de educacion preescolar, básica y media | 20 | 20 | 20 | 20 | # de bibliotecas fortalecidas /# de bibliotecas focalizadas | * Suscripción de contrato para compra y entrega de dotación a las bibliotecas focalizadas. | Luisa Morales | 0 | Marzo | Noviembre
|  |  |  | Cuatro (4) acciones para promover actividades de lectura y escritura en los EE focalizados |  | 1 | 1 | 1 | 1 | # de actividades realizadas para promover la lectura /# de actividades programadas | * Planeación e implementación de actividades que promuevan la lectura. * Divulgación de la estretagia "Leer es mi cuento" |  | 0 | Marzo | Noviembre
FORMACION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Urbana y Rural |  | Etnoeducación | Cien (100) docentes y directivos de las comunidades etnicas formados y cualificados | Desarrollar acciones de formación y capacitación de docentes de las comunidades etnicas de la ETC | 25 | 25 | 25 | 25 | # de docentes etnos cualificados/# de docentes programados | * Realizar diagnóstico con las comunidades etnicas, para identificar las necesidades de cualificación. * Asistencia técnica en coordinación con el MEN u otras entidades en las comunidades etnicas. *Suscribir contratos con universidades de la región con experiencia para la cualificación de los docentes etnos. | Betcy Brango | Recursos del Covenio con la CUN | Marzo | Noviembre
ACOMPAÑAMIENTO | Urbana y Rural |  | Convivencia Escolar | Trescientos sesenta y siete (367) manuales de convivencia revisados de EE oficiales | Revisar los Manuales de Convivencia, de manera que cumplan con lo establecido en las normas. | 100 | 100 | 100 | 67 | # de manuales revisados/ # de manuales programados para revisar | * Contrato de prestación de servicios con empresa idonea en el tema. * Acompañamiento y asistencia tecnica en situ. * Convenios MEN-ONG-otras empresas publicas o privadas, para fortalecer el tema de convivencia escolar . | Yasmina Hoyos | 0 | Marzo | Noviembre
PAM: Aprobado por el Comité Directivo, el día 12 de agosto de 2016.