## Abril - Mayo
PRIMERA SEMANA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y TRABAJO ACADÉMICO EN CASA.
DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2020
ACTIVIDADES PARA 15 DÍAS DEL 20 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2020
ACTIVIDADES | FECHA
1. Consolidación de estrategias pedagógicas a implementar a partir del 20/04/2020 | Del 15 al 18 de abril de 2020
2. Impresión y/o fotocopias de guías de trabajo por área y grado
3. Entrega del primer paquete de guías de trabajo7 material pedagógico, fotocopias, material didáctico, etc, a padres o cuidadores por área y grado (material de trabajo para 15 días) o guías y/o actividades publicadas en plaformas, blogs, etc. | Del 20 al 24 de abril de 2020
ACTIVIDADES | FECHA | 6: 00 A.M. | 8: 00 A.M. | 10: 00 A.M. | 12: 00 M. | 2: 00 P.M. | 4: 00 P.M
a. Entrega de guías de trabajo de Preescolar y Primaria | 20 de Abril | PREESCOLAR Y PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO
b. Entrega de guías de trabajo de Secundaria y Media | 21 de Abril | SEXTO | SEPTIMO | OCTAVO | NOVENO | DECIMO | UNDECIMO
4. Actividad académica en casa con ayuda de padres o cuidadores presencial y asesoría de los docentes de virtual (llamadas, mensajes, whatsApp, blog, etc). | Del 20 de abril al 6 de mayo de 2020
5. Recepción del primer paquete de guías de trabajo realizadas por los estudiantes. | Del 6 al 8 de mayo de 2020
NOTA: Los establecimientos educativos oficiales que por motivos de fuerza mayor o razón justificable no alcancen a cumplir con los tiempos, favor ajustar el cronograma y socializarlo con el Director de Núcleo para que lo remita a la SED.
Aprobó: Gabriel Moreno Guerrero - Secretario de Educación
Revisó: Blanca Martínez Angulo - P. Especializado
Elaboró: Sirle Chica y Luisa Morales - P. Universitarios
SEGUNDA SEMANA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y TRABAJO ACADÉMICO EN CASA.
DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2020
ACTIVIDADES PARA 15 DÍAS DEL 11 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2020
ACTIVIDADES | FECHA
1. Consolidación de estrategias pedagógicas a implementar | del 4 al 5 de mayo de 2020
2. Impresión y/o fotocopias de guías de trabajo por área y grado | Del 6 al 9 de mayo de 2020
3. Entrega del segundo paquete de guías de trabajo a padres o cuidadores por área y grado (material de trabajo para 15 días) o guías y/o actividades publicadas en plaformas, blogs, etc. | Del 11 al 15 de mayo de 2020
ACTIVIDADES | FECHA | 6: 00 A.M. | 8: 00 A.M. | 10: 00 A.M. | 12: 00 M. | 2: 00 P.M. | 4: 00 P.M
a. Entrega de guías de trabajo de Preescolar y Primaria | 11 de Mayo | PREESCOLAR Y PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO
b. Entrega de guías de trabajo de Secundaria y Media | 12 de Mayo | SEXTO | SEPTIMO | OCTAVO | NOVENO | DECIMO | UNDECIMO
4. Actividad académica en casa con ayuda de padres o cuidadores presencial y asesoría de los docentes de virtual (llamadas, mensajes, whatsApp, blog, etc). | Del 11 al 27 de mayo de 2020
5. Recepción del segundo paquete de guías de trabajo realizadas por los estudiantes. | Del 27 al 29 de mayo de 2020
NOTA: Los establecimientos educativos oficiales que por motivos de fuerza mayor o razón justificable no alcancen a cumplir con los tiempos, favor ajustar el cronograma y socializarlo con el Director de Núcleo para que lo remita a la SED.
Aprobó: Gabriel Moreno Guerrero - Secretario de Educación
Revisó: Blanca Martínez Angulo - P. Especializado
Elaboró: Sirle Chica y Luisa Morales - P. Universitarios