## Hoja1
|  | FORMATO | [15 empty] | Código: GMP-P6-F2
Versión: 01
|  | MAPA DE RIESGOS | [15 empty] | Fecha: 01/02/2019
|  | PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACIÓN DEL SIG | [15 empty] | Página: 1 de 1
Macroproceso/proceso/subproceso | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo inherente |  |  | Control existente | riesgo residual |  |  | Opción de manejo | Acciones preventivas | peso de la acción | período de seguimiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización
[5 empty] | probabilidad | Impacto | Nivel ZONA |  | Probabilidad | Impacto | Nivel ZONA
Gestión de la Cobertura del servicio educativo. | posibilidad de reportar al Ministerio de Educación Nacional información imprecisa | Operacional | No realizar debidamente la sistematización de la matrícula de los estudiantes en el SIMAT por parte de los directivos docentes de los Establecimientos Educativos. | Errores en la toma de decisiones entre otras de distribución de grupos en los E.E. , tipificación de estudiantes, disminución de los recursos económicos asignados por el SGP al Departamento. | 5 CASI SEGURO | 3 MODERADO | RIESGO EXTREMO | Programa de acompañamiento a Establecimientos Educativos, para el seguimiento del SIMAT. | 3 POSIBLE | 3 MODERADO | RIESGO ALTO | Reducir el riesgo | Aplicar procedimiento y utilizar formato GDS-P26-F3, sobre oportunidades de mejora e inconsistencias detectadas. | 100% | Diario, semanal y mensual | 2019-02-02 | 2019-12-31 | Reportar a oficina de control interno disciplinario Establecimientos Educativos con irregularidades.
PROBABILIDAD | IMPACTO
1 RARA VEZ | 1 INSIGNIFICANTE
2 IMPROBABLE | 2 MENOR
3 POSIBLE | 3 MODERADO
4 PROBABLE | 4 MAYOR
5 CASI SEGURO | 5 CATASTRÓFICO
ZONA
RIESGO BAJO
RIESGO MODERADO
RIESGO ALTO
RIESGO EXTREMO