## Hoja1
|  | FORMATO | [15 empty] | Código: GMP-P6-F2
Versión: 01
|  | MAPA DE RIESGOS | [15 empty] | Fecha: 01/02/2019
|  | PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACIÓN DEL SIG | [15 empty] | Página: 1 de 1
Macroproceso/proceso/subproceso | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo inherente |  |  | Control existente | riesgo residual |  |  | Opción de manejo | Acciones preventivas | peso de la acción | período de seguimiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización
[5 empty] | probabilidad | Impacto | Nivel ZONA |  | Probabilidad | Impacto | Nivel ZONA
Macroproceso D. Gestión de la calidad del servicio educativo | Posibilidad de no contar con los recursos para que se aprueben todos los proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad educativa | Operacional | Deficiencias en la asignación de recursos | No cumplimiento de las metas | 5 CASI SEGURO | 4 MAYOR | RIESGO EXTREMO | Plan de desarrollo departamental. Plan del sector educativo. | 5 CASI SEGURO | 4 MAYOR | RIESGO EXTREMO | Reducir el riesgo | Gestión de recursos propios y ante entidades nacionales | 50% | Anual | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Gestión directiva
|  |  | No priorización de proyectos para calidad educativa | No compra de material pedagógico ni actualización tecnologica necesaria | 4 PROBABLE | 3 MODERADO | RIESGO EXTREMO | Plan de desarrollo departamental. Plan del sector educativo. | 3 POSIBLE | 3 MODERADO | RIESGO ALTO | Reducir el riesgo | Compromiso del secretario de educación departamental | 50% | Anual | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Gestión directiva.
PROBABILIDAD | IMPACTO
1 RARA VEZ | 1 INSIGNIFICANTE
2 IMPROBABLE | 2 MENOR
3 POSIBLE | 3 MODERADO
4 PROBABLE | 4 MAYOR
5 CASI SEGURO | 5 CATASTRÓFICO
ZONA
RIESGO BAJO
RIESGO MODERADO
RIESGO ALTO
RIESGO EXTREMO