## GENERAL
[10 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | j | v
Fecha Calendario (Octubre 2021) | [9 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Fecha Calendario (Noviembre 2021) | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TABLA DE CONVENCONES
No | GRUPO | GRUPO | Empresa Responsable | DEPARTAMENTO | No de Sedes | CAJAS | No. Kits | PESO | VL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23
1 | 7 | 7 | URBANEX | Amazonas | 14 | 50 | 16 | 699 | 4 | [24 empty] | DESPACHO | bar: V 15
1 | 7 | 7 | URBANEX | Vaupés | 10 | 30 | 10 | 470 | 3 | [24 empty] | TRANSITO NACIONAL | bar: V 15
2 | 6 | 6 | URBANEX | Nariño | 294 | 1387 | 387 | 23488.5 | 129 | [24 empty] | DESCARGUE | bar: L 18 to M 19
3 | 6 | 6 | URBANEX | Putumayo | 183 | 1225 | 271 | 21550 | 129 | [24 empty] | ENTREGAS | bar: M 19 to M 20
4 | 1 | 1 | LG-DOC | Sucre | 108 | 634 | 152 | 10038.5 | 52 | [24 empty] | DOMINGO Y FESTIVO | bar: J 21
4 | 1 | 1 | LG-DOC | Córdoba | 174 | 866 | 246 | 12909 | 79 | bar: J 21
5 | 1 | 1 | LG-DOC | Antioquia | 266 | 1084 | 305 | 17496 | 100 | bar: V 22
6 | 7 | 7 | URBANEX | Caquetá | 187 | 1370 | 285 | 24408 | 141 | bar: S 23
7 | 7 | 7 | URBANEX | Arauca | 100 | 472 | 155 | 8647 | 46 | bar: L 25
7 | 7 | 7 | URBANEX | Guaviare | 68 | 495 | 86 | 8817 | 52 | bar: L 25
7 | 7 | 7 | URBANEX | Casanare | 41 | 305 | 59 | 5526 | 32 | bar: L 25
7 | 7 | 7 | URBANEX | Guainía | 19 | 202 | 42 | 3513 | 21 | bar: L 25
7 | 7 | 7 | URBANEX | Vichada | 29 | 257 | 50 | 4546 | 26 | bar: L 25
8 | 4 | 4 | LG-DOC | Cauca | 500 | 2067 | 605 | 35528 | 203 | bar: M 26 to M 27
9 | 4 | 4 | LG-DOC | Valle Del Cauca | 61 | 328 | 80 | 5420 | 26 | bar: M 27
9 | 4 | 4 | LG-DOC | Meta | 93 | 603 | 121 | 10675 | 63 | bar: M 27
10 | 2 | 2 | URBANEX | Magdalena | 136 | 772 | 213 | 11786 | 70 | bar: J 28
11 | 2 | 2 | URBANEX | Bolívar | 126 | 695 | 143 | 11252.5 | 69 | bar: J 28
11 | 2 | 2 | URBANEX | Atlántico | 47 | 230 | 74 | 3314 | 25 | bar: V 29
11 | 2 | 2 | URBANEX | San Andrés | 16 | 90 | 27 | 1513 | 11 | bar: V 29
12 | 5 | 5 | LG-DOC | Huila | 37 | 169 | 47 | 2531 | 21 | bar: V 29
12 | 5 | 5 | LG-DOC | Caldas | 44 | 165 | 51 | 2151 | 15 | bar: V 29
12 | 5 | 5 | LG-DOC | Risaralda | 43 | 150 | 48 | 2021 | 13 | bar: V 29
12 | 5 | 5 | LG-DOC | Quindio | 19 | 67 | 20 | 906 | 6 | bar: V 29
13 | 5 | 5 | LG-DOC | Chocó | 186 | 798 | 251 | 12293 | 83 | bar: S 30
13 | 3 | 3 | URBANEX | Cundinamarca | 52 | 180 | 60 | 2785 | 26
14 | 3 | 3 | URBANEX | Santander | 59 | 217 | 73 | 3101 | 22
14 | 3 | 3 | URBANEX | Boyacá | 39 | 134 | 43 | 1824 | 14
15 | 5 | 5 | LG-DOC | Tolima | 206 | 732 | 249 | 11091 | 68
15 | 3 | 3 | URBANEX | Cesar | 144 | 694 | 219 | 10668.5 | 64
16 | 3 | 3 | URBANEX | Norte De Santander | 226 | 1065 | 312 | 17611 | 99
13 | 2 | 2 | URBANEX | La Guajira | 139 | 687 | 219 | 10898 | 66

## DETALLADO
| M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | j | v | DESPACHO
OCTUBRE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  |  |  |  | TRANSITO NACIONAL
NOVIEMBRE | M: 2; M: 3; j: 4; v: 5 | DESCARGUE
| D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D4 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D4 | D5 | D20 | D21 | D22 | D23 | ENTREGAS
Putumayo | [18 empty] | DOMINGO Y FESTIVO
Colon | bar: D6
INST BAS PRIMARIA LIBERTAD | bar: D12 to D13
Mocoa
C.E.R. PUEBLO VIEJO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D13
ESC RUR MIX NUEVA ESPERANZA
ESC RUR MIX QUINCE DE MAYO
I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON - SEDE PRINCIPAL
I.E.R. SIMON BOLIVAR
Orito
C.E.R. LUCITANIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D13
CENT EDUC NVA BENGALA
COL ANTONIO NARIÑO
ESC RUR BILINGÜE ARTESANAL
ESC RUR MIX ALTO SIMON BOLIVAR
ESC RUR MIX ASUNCION
ESC RUR MIX EL ESPINGO
ESC RUR MIX EL TEMBLON
ESC RUR MIX FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
ESC RUR MIX SANTA ROSA DEL 35
ESC URB MIX ORITO II
I.E.R. SAN JUAN VIDES - SEDE PRINCIPAL
IE RUR FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE PRICIPAL
IE RUR TESALIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D13
IER EL YARUMO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D13
INST LUIS CARLOS GALAN
LA RIVERA
LA RUIDOSA
LAS DELICIAS
San Francisco
ESC INFANTIL DE SAN FRANCISCO
Santiago
CENT EDUC MADRE LAURA SAN ANDRES
I.E. CIUDAD SANTIAGO - SEDE PRINCIPAL
INST ETN RURAL BIL INGA IACHAI WASI CARLOS TAMABIOY - SEDE PRINCIPAL
Sibundoy
ESC NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO | bar: D12 to D13
ESC RUR MIX JUAN XXIII
ESC URB MIX DE VARONES
Valle Del Guamuez
ESC RUR MIX EL CAIRO | bar: D16
ESC RUR MIX EL COMBOY | bar: D16
ESC RUR MIX JORDAN GUISIA | bar: D16
ESC RUR MIX LA YET | bar: D16
ESC RUR MIX LAS PALMERAS | bar: D16
I.E.R. EL ROSAL - SEDE PRINCIPAL | bar: D16
I.E.R. EL VENADO | bar: D16
I.E.R. LA CONCORDIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D16
I.E.R. MARAVELEZ - SEDE PRINCIPAL | bar: D16
I.E.R. MIRAVALLE - SEDE PRINCIPAL | bar: D16
Villagarzon | bar: D16
CENT EDUC SILVIO ROMO CAICEDO | bar: D16
COL GUILLERMO VALENCIA | bar: D16
COL RUR GUILLERMO VALENCIA | bar: D16
COL TEC LUIS CARLOS GALAN | bar: D16
ESC RUR MIX CANANGUCHO | bar: D16
ESC RUR MIX LA CABAÑA | bar: D16
ESC RUR MIX MARIA AUXILIADORA | bar: D16
ESFOBIN SAN LUIS ALTO PICUDITO | bar: D16
I.E.R. ALBANIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D16
I.E.R. PUERTO UMBRIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D16
IE RUR SANTA JULIANA - SEDE PRINCIPAL | bar: D16
Puerto Asis | bar: D10
C.E.R. ALTO LORENZO - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
CENT ETNOEDUCATIVO RUR BUENAVISTA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
COL ECOLOGICO EL CUEMBI | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
EL DANUBIO | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
EL POBLADO | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX AGUA BLANCA CUEMBI | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX CAMPO QUEMADO | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX LA CABAÑA | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX LA MANUELA | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX LA PAILA | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX LOS MILAGROS | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX NUEVA LIBERTAD | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX PUERTO UNION | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX SAN LUIS | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC URB MIX 20 DE JULIO | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC URB MIX CENTRAL DE VARONES PTO ASIS | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
I.E. RUR BAJO LORENZO - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
I.E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
I.E.R. LA LIBERTAD - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
I.E.R. PUERTO VEGA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
IE RUR NUEVA GRANADA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
IER PUERTO BELLO - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
SAMARIA | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
SAN GERARDO | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
SEDE VILLAMARQUEZA | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
VILLA VICTORIA | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
Puerto Caicedo | bar: D10
C.E.R. LA INDEPENDENCIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX EL BAGRE | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
ESC RUR MIX LA ISLA | bar: D10; 2 D20 to 3 D21
Puerto Guzman | bar: D10
CENT POST PRIMARIA JOSE MARIA | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
ESC RUR MIX EL CEDRO | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
ESC RUR MIX LA PRIMAVERA JAUNO | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
ESC RUR MIX LAS PERLAS | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
ESC RUR MIX SAN ROQUE | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
ESFOBIN SANTA ROSA | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
I.E. RUR GALLINAZO - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
I.E.R. MAYOYOQUE - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
I.E.R. PUERTO ROSARIO - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
I.E.R. RAFAEL REYES - SEDE PRINCIPAL | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
LA BRASILERA | bar: D10; 3 D21 to 4 D22
Leguizamo | bar: D10
C.E.R. SANTA MARIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
CENT DOCENTE JAIME GUZMAN SALAZAR | bar: D10
CENT EDUC ANDINO | bar: D10
CENTRO EDUCATIVO NAVAL LEGUIZAMO | bar: D10
COL AGROP LEONIDAS NORZAGARAY | bar: D10
COL CANDIDO LEGUIZAMO | bar: D10
COL NAL JOSE MARIA HERNANDEZ | bar: D10
E.R.M. LA LLANADA | bar: D10
E.R.M. LA QUEBRADITA | bar: D10
E.R.M. NASAKIWE | bar: D10
E.R.M. SANTA TERESITA | bar: D10
ESC RUR MIX EL ROSAL | bar: D10
ESC RUR MIX AGUA NEGRA | bar: D10
ESC RUR MIX AGUAS NEGRAS | bar: D10
ESC RUR MIX ALTO AGUA BLANCA | bar: D10
ESC RUR MIX ALTO RESTREPO | bar: D10
ESC RUR MIX BAJO CASACUNTE | bar: D10
ESC RUR MIX BAJO REMANSO | bar: D10
ESC RUR MIX BALSORA | bar: D10
ESC RUR MIX BELLA VISTA | bar: D10
ESC RUR MIX BILINGAE | bar: D10
ESC RUR MIX BOCANA DEL YURILLA | bar: D10
ESC RUR MIX CONSARA | bar: D10
ESC RUR MIX CORDOBA | bar: D10
ESC RUR MIX EL BALSAL | bar: D10
ESC RUR MIX EL CAMPEON | bar: D10
ESC RUR MIX EL DIAMANTE | bar: D10
ESC RUR MIX EL HACHA | bar: D10
ESC RUR MIX EL PARAISO | bar: D10
ESC RUR MIX EL ROSARIO | bar: D10
ESC RUR MIX EL TABLERO | bar: D10
ESC RUR MIX INDIG PUERTO RICO | bar: D10
ESC RUR MIX INDIGENA LA APAYA | bar: D10
ESC RUR MIX INDIGENA LA PERECERA | bar: D10
ESC RUR MIX ISLA NUEVA | bar: D10
ESC RUR MIX LA COCHA CRISTALINA | bar: D10
ESC RUR MIX LA CONCEPCION II | bar: D10
ESC RUR MIX LA ESMERALDA | bar: D10
ESC RUR MIX LA ESPERANZA | bar: D10
ESC RUR MIX LA FLORIDA | bar: D10
ESC RUR MIX LA MISTELA | bar: D10
ESC RUR MIX LA NUEVA ESPERANZA | bar: D10
ESC RUR MIX LA SAMARITANA | bar: D10
ESC RUR MIX LA TIGRILLO | bar: D10
ESC RUR MIX LA VICTORIA | bar: D10
ESC RUR MIX LAGARTO COCHA | bar: D10
ESC RUR MIX LOMA ENCANTADA | bar: D10
ESC RUR MIX LOS LOBOS | bar: D10
ESC RUR MIX LOS MANGOS | bar: D10
ESC RUR MIX LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | bar: D10
ESC RUR MIX LUZ DE AMERICA | bar: D10
ESC RUR MIX MARIA INMACULADA | bar: D10
ESC RUR MIX MARTHA LUCIA LOTERO | bar: D10
ESC RUR MIX MONTEPA | bar: D10
ESC RUR MIX NUEVO FUTURO | bar: D10
ESC RUR MIX PAILITAS | bar: D10
ESC RUR MIX PETERRUMBE | bar: D10
ESC RUR MIX PUERTO BOY | bar: D10
ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | bar: D10
ESC RUR MIX SAN ANTONIO | bar: D10
ESC RUR MIX SAN FRANCISCO | bar: D10
ESC RUR MIX SAN JOAQUIN | bar: D10
ESC RUR MIX SAN JUAN DE BEDOUTH | bar: D10
ESC RUR MIX SAN LUIS GONZAGA | bar: D10
ESC RUR MIX SANTA CECILIA | bar: D10
ESC RUR MIX SANTA TERESITA MERENDU | bar: D10
ESC RUR MIX SANTANDER | bar: D10
ESC RUR MIX SOLARTE OBANDO | bar: D10
ESC RUR MIX TUKUNARE | bar: D10
FLORIDA DOS | bar: D10
GUAQUIRA | bar: D10
I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
I.E.R. NUEVA APAYA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN - SEDE PRINCIAPL | bar: D10
I.E.R. SAN PEDRO - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
INGA - KICHWA NUKANCHI RUNA - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
INS ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENA D+ONA SAFIA - REFUGIO | bar: D10
KA+IYANO | bar: D10
SAN JOSÉ | bar: D10
San Miguel | bar: D10
C.E.R. PUERTO EL SOL - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
CAMPESTRE HELICONIAS | bar: D10
CENT DE EDUCATIVO PTO COLON SAN MIGUEL | bar: D10
COL SAN CARLOS | bar: D10
ESC RUR MIX NUEVA GENERACION | bar: D10
I.E.R. EL AFILADOR - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
I.E.R. EL SÁBALO - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
I.E.R. JORDAN ORTIZ - SEDE PRINCIPAL | bar: D10
I.E.R. SAN JOSÉ | bar: D10
Sucre | bar: D6; D8; D10
Chalan | bar: D6; D8; D10
C.E. EL CIELO - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
JONEY | bar: D8; D10; D16
LA ESTRELLA | bar: D8; D10; D16
LOS COMUNEROS | bar: D8; D10; D16
POLICARPA SALAVARRIETA | bar: D8; D10; D16
SAN RAFAEL | bar: D8; D10; D16
SEDE GABRIELA MISTRAL | bar: D8; D10; D16
Coloso | bar: D6; D8; D10; D16
C.E. BAJO DON JUAN - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
C.E. LA ESMERALDA - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
CALLE LARGA | bar: D8; D10; D16
CHINULITO | bar: D8; D10; D16
Corozal | bar: D6; D8; D10; D16
I.E. EL MAMON - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
Coveñas | bar: D6; D8; D10; D16
C.E. EL MAMEY - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
Los Palmitos | bar: D6; D8; D10; D16
C.E. HATILLO - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
EL CHARCON | bar: D8; D10; D16
EL COLEY | bar: D8; D10; D16
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL - SDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
I.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
I.E.T. AGRO EL PIÑAL - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
SAN JAIME | bar: D8; D10; D16
SONRRISITA | bar: D8; D10; D16
Majagual | bar: D6; D8; D10; D16
I.E. NORMAL SUPERIOR DE LA MOJANA - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
INST EDUC EL NARANJO | bar: D8; D10; D16
Morroa | bar: D6; D8; D10; D16
C.E. EL YESO - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
C.E. TUMBA TORO | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO BREMEN | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL TOLIMA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO SABANAS DE CALI | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA BRISAS DEL MAR | bar: D8; D10; D16
PICHILIN | bar: D8; D10; D16
SEDE SAN BLAS | bar: D8; D10; D16
SEDE URBANA PRIMERA | bar: D8; D10; D16
Ovejas | bar: D6; D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL ZAPATO | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO VILLA COLOMBIA | bar: D8; D10; D16
HOGAR DON BOSCO | bar: D8; D10; D16
I.E. LA PEÑA - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
I.E.T.A. DON GABRIEL | bar: D8; D10; D16
I.E.T.A. FLOR DEL MONTE - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
INST EDUC CANUTAL | bar: D8; D10; D16
INST EDUC SAN RAFAEL | bar: D8; D10; D16
SAN JUAN BAUTISTA | bar: D8; D10; D16
SEDE ALIANZA PARA EL PROGRESO | bar: D8; D10; D16
SEDE SANTA ROSA DE LIMA | bar: D8; D10; D16
Palmito | bar: D6; D8; D10; D16
C.E. INDÍGENA ALGODONCILLO - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL PALMAR | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO GUAIMARAL | bar: D8; D10; D16
I.E. INDÍGENA GUAIMÍ - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA PUEBLECITO | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA SAN MARTIN DE LOBA - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
SEDE PALMITO | bar: D8; D10; D16
Sampues | bar: D6; D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CALLE LARGA | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA BOSSA NAVARRO | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA LA LUCHA | bar: D8; D10; D16
San Benito Abad | bar: D6; D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO | bar: D8; D10; D16
San Luis De Sincé | bar: D6; D8; D10; D16
SEDE PRIMARIA DE GRANADA | bar: D8; D10; D16
San Marcos | bar: D6; D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | bar: D8; D10; D16
San Onofre | bar: D6; D8; D10; D16
C.E. PALMIRA - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
CACIQUE | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO BARRANCA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO BUENAVENTURA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO COMANDANCIA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL BONGO | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL CHICHO | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO LAS BRISAS | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO PALACIO | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO PISSISI | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO SI TE GUSTA NO I | bar: D8; D10; D16
I.E. AGUAS NEGRAS - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
I.E. EL RINCON - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
INST EDUC PAJONAL | bar: D8; D10; D16
INST EDUC RAFAEL NUÑEZ | bar: D8; D10; D16
INST EDUC SAN ANTONIO | bar: D8; D10; D16
INST EDUC TEC AGRO SAN ONOFRE DE TOROBÉ | bar: D8; D10; D16
LA LOMA | bar: D8; D10; D16
PREESCOLAR DE PALO ALTO | bar: D8; D10; D16
SEDE MADRE BERNARDA | bar: D8; D10; D16
SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS | bar: D8; D10; D16
SEDE UNION CAMPESINA | bar: D8; D10; D16
Sincelejo | bar: D6; D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN MIGUEL | bar: D8; D10; D16
CHOCHO | bar: D8; D10; D16
EL DIVINO SALVADOR | bar: D8; D10; D16
EL MINUTO DE DIOS | bar: D8; D10; D16
INSTITUCIÀN EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO LA ARENA | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA 20 DE ENERO | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA ALTOS DEL ROSARIO | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION SIMON ARAUJO | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NU¥EZ | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BUENAVISTA | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA PE¥ATA | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHOCHO | bar: D8; D10; D16
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P | bar: D8; D10; D16
LA GALLERA | bar: D8; D10; D16
LOS LAURELES | bar: D8; D10; D16
SEXTA EL ZUMBADO | bar: D8; D10; D16
Tolu Viejo | bar: D6; D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO EL CAÑITO | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO LA FLORESTA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO LA GRANJA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO LA SIRIA | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO LOS ALTOS | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO MOQUEN | bar: D8; D10; D16
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | bar: D8; D10; D16
I.E. MACAJAN - SEDE PRICIPAL | bar: D8; D10; D16
I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DE LAS PIEDRAS - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10; D16
SEDE EL CARMEN | bar: D8; D10
Córdoba | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
Ayapel | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
I.E. MONTERREY - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16
I.E. PLAYA BLANCA - SEDE EPRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16
Buenavista | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
ESC NVA SAN JOSÈ | bar: D8; D10 to D4; D16
Canalete | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
IE NTRA SRA DEL CARMEN DE POPAYAN | bar: D8; D10 to D4; D16
Cerete | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
I.E.. EDUC. DE SEVERÁ | bar: D8; D10 to D4; D16
I.E.RETIRO DE LOS INDIOS | bar: D8; D10 to D4; D16
Chinu | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC VILLA FATIMA | bar: D8; D10 to D4; D16
Cienaga De Oro | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC RUR BARRO PRIETO | bar: D8; D10 to D4; D16
ESC NVA SAN ANTONIO SEIS | bar: D8; D10 to D4; D16
Cotorra | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
ESC RUR MIX TREMENTINO | bar: D8; D10 to D4; D16
ESC VILLANUEVA | bar: D8; D10 to D4; D16
Lorica | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
AGUAS MUERTAS | bar: D8; D10 to D4; D16
I.E. LOS GOMEZ - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16
IE LAS FLORES | bar: D8; D10 to D4; D16
IE VILLA CONCEPCION | bar: D8; D10 to D4; D16
JESUS DE NAZARETH | bar: D8; D10 to D4; D16
Momil | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
ESC.R MIXTA BETULIA | bar: D8; D10 to D4; D16
Montelibano | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
CEN. EDC. DULCE NOMBRE DE JESUS | bar: D8; D10 to D4; D16
CTO. EDUCATIVO PREESCOLAR M/PAL PIOLIN | bar: D8; D10 to D4; D16
ESC NVA SAN JOSE PTO ANCHICA | bar: D8; D10 to D4; D16
ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J. | bar: D8; D10 to D4; D16
ESCUELA PABLO SEXTO | bar: D8; D10 to D4; D16
ESCUELA NUEVA ANTONIO NARIÑO | bar: D8; D10 to D4; D16
ESCUELA NUEVA SAN PEDRO CLAVER | bar: D8; D10 to D4; D16
IE SAN FCO DEL RAYO | bar: D8; D10 to D4; D16
INST EDU BELEN | bar: D8; D10 to D4; D16
INST. EDCCONCENTRACIÓN EDC.DEL SUR DE M/LIBANO | bar: D8; D10 to D4; D16
INST..EDC TEC. AGROPECUARIO CLARET | bar: D8; D10 to D4; D16
INST.EDU. ANTONIO NARIÑO | bar: D8; D10 to D4; D16
INSTITUCION EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR | bar: D8; D10 to D4; D16
Monteria | bar: D6; D8; D10 to D4
ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA ESPERANZA) | bar: D8; D10 to D13
ESC RUR MIX PIÑALITO | bar: D8; D10 to D13
IE AGUAS NEGRAS | bar: D8; D10 to D13
IE CAÑO VIEJO PALOTAL | bar: D8; D10 to D13
IE EL SABANAL | bar: D8; D10 to D13
IE LETICIA | bar: D8; D10 to D13
IE MIGUEL ANTONIO CARO | bar: D8; D10 to D13
IE RAFAEL NUÑEZ | bar: D8; D10 to D13
IE SAN ANTERITO | bar: D8; D10 to D13
IE SAN ISIDRO | bar: D8; D10 to D13
IE SAN JOSE JARAQUIEL | bar: D8; D10 to D13
IE SANTAFE | bar: D8; D10 to D4
Montería | bar: D6; D8; D10 to D4
ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | bar: D8; D10 to D13
IE LOS GARZONES | bar: D8; D10 to D13
Moñitos | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
CENTRO EDUCATIVO BROQUELES | bar: D8; D10 to D4; D16
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | bar: D8; D10 to D4; D16
PERPETUO SOCORRO | bar: D8; D10 to D4; D16
Planeta Rica | bar: D6; D8; D10 to D4
PALMASORIANA | bar: D8; D10 to D4; D16
Pueblo Nuevo | bar: D6; D8; D10 to D4
C. EDUC. EL POBLADO | bar: D8; D10 to D4; D16
CAFÉ PISAO | bar: D8; D10 to D4; D16
Puerto Libertador | bar: D6; D8; D10 to D4
CENT EDUC CENTRO AMERICA | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC LUCILA GODOY | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC PABLO VI | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC PICA PICA VIEJO | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC SIMON BOLIVAR | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC VILLANUEVA | bar: D8; D10 to D4; D16
ESC NVA LA ESPERANZA | bar: D8; D10 to D4; D16
ESC NVA SGDO CORAZON DE JESUS | bar: D8; D10 to D4; D16
ESC URB 7 DE SEPTIEMBRE | bar: D8; D10 to D4; D16
ESC URB MIX SIMON BOLIVAR | bar: D8; D10 to D4; D16
IE JOSE MARIA CORDOBA | bar: D8; D10 to D4; D16
IE STA TERESITA | bar: D8; D10 to D4; D16
Sahagun | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
CEN. EDUC. AGUAS VIVAS | bar: D8; D10 to D4; D16
CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO | bar: D8; D10 to D4; D16
INST. EDUC. LAS LLANANAS. | bar: D8; D10 to D4; D16
LOS PLACERES DE DON GABRIEL | bar: D8; D10 to D4
San Andres Sotavento | bar: D6; D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC BERLIN | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC CLL LARGA | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC PALMAS VERDES | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC PATIO BONITO NORTE | bar: D8; D10 to D4; D16
CENT EDUC PLAZA BONITA | bar: D8; D10 to D4; D16
IE SAN SIMON | bar: D8; D10 to D4; D16
IE STA LUCIA LOS CARRETOS | bar: D8; D10 to D4; D16
IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | bar: D8; D10 to D4; D16
San Bernardo Del Viento | bar: D6; D8; D10 to D4
CAMINO REAL | bar: D8; D10 to D4; D16
San Carlos | bar: D6; D8; D10 to D4
INST. EDUC. SAN MIGUEL ABAJO | bar: D8; D10 to D4
San Jose De Ure | bar: D6; D8; D10 to D4
ESCUELA NUEVA LA UNIÓN MATOSO | bar: D8; D10 to D4; D16
ESCUELA NUEVA ALTOMIRA | bar: D8; D10 to D4; D16
ESCUELA NUEVA FLORIDA DEL FARO | bar: D8; D10 to D4; D16
ESCUELA NUEVA HDA.DORADA | bar: D8; D10 to D4; D16
I.E. LA INMACULADA | bar: D8; D10 to D4; D16
I.E. PUERTO COLOMBIA | bar: D8; D10 to D4; D16
I.E. SAN JOSÉ | bar: D8; D10 to D4; D16
IBUDÓ | bar: D8; D10 to D4; D16
LUZ Y VIDA | bar: D8; D10 to D4; D16
Tierralta | bar: D6; D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ANTONIO NARIÑO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
C.E. RURAL FRASQUILLO - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC 11 DE FEBRERO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC CAMPAMENTO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC KOREDO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC NVA PLATANERA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC NVA UNION | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC PUEBLO NVO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC RUR MIX SAN FELIPE DE CADILLO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC RUR NVOS AIRES | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC RUR SANTA FE RALITO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC RUR SGDO CORAZON DE JESUS | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC SAN JOSE | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC TUIS TUIS ARRIBA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC UNION EL BANQUITO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENT EDUC VOLADOR | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENTRO EDUCATIVO LA OSSA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC CAMILO TORREZ | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC EL CARMEN | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC JOSE MARIA CORDOBA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC LA GUAJIRITA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NEJODO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA ANTONIO NARIÑO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA ANTONIO STO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA BUENOS AIRES TUIS TUIS | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA CAÑA FINA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA DE MANTAGORDAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA DE NVO TAY | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA EL SALTILLO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA GURUMAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA JUNIN SEVERINERA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA LA PAZ | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA LORENZO ARRIBA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA LOS PATOS | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA NVO PARAISO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA QUEBRADA HONDA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA SAN JOSE ALTO GUARUMAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA SANTA ANA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVA STA TERESITA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC NVO ORIENTE | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC PUEBLO BALSA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC RUR MIX TUNDO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC VIVIANO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESCUELA NUEVA CAMPAMENTO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE BONITO VIENTO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE CAMPOBELLO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE EL ROSARIO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE ESTEFANIA MARIMON ISAZA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE JUNIN | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE LA INMACULADA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE LAS DELICIAS | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE LIC FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE LOS MORALES | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE NVO ORIENTE | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE PALMIRA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE SAN CARLOS | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE SAN CLEMENTE | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE SAN RAFAEL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
KANYIDO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
LOS CHIMACES | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
WIDO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
Tuchin | bar: D6; D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENTRO EDUCATIVO FLECHA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA CRUZ | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
Valencia | bar: D6; D8; D10 to D4; D16; 2 D20
C.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
C.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
C.E. NUBES - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
C.E. SANTO DOMINGO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CENTRO EDU NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
COL. MARIA AUXILIADORA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
CRUCES | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
DIVINO NIÑO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
EL BONGO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
EL ZAHINO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC RUR BRILLANTE STA CLARA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
ESC RUR MIX BONNY ARRIBA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
I.E. MATA DE MAIZ - SEDE PRINCIPAL | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
IE NTRA SRA DEL ROSARIO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
INCORA FARO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
LAS PIEDRAS | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
MANZANAREZ | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
MIELES ARRIBA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
PILON | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
REPOSO | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
SAN RAFAEL DEL PIRÚ | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
VILLANUEVA | bar: D8; D10 to D4; D16; 2 D20
Antioquia | bar: D6; D9 to D12; D16
Amalfi | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. LOS TOROS | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. TINITACITA | bar: D9 to D12; D16
I. E. PUEBLO NUEVO | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. EL TIGRILLO | bar: D9 to D12; D16
Anori | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. LA LOMA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. MADRESECA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. MEDIAS FALDAS | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. MONTEFRIO | bar: D9 to D12; D16
Apartado | bar: D6; D9 to D12; D16
C.E.R. BELLAVISTA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. BUENOS AIRES | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. EL CUCHILLO | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. EL GAS | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. EL OSITO | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. EL TIGRE | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. INDIGENISTA BIDUADO | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. INDIGENISTA CIACORO | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LA CRISTALINA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LA ESPERANZA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LA HOZ | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LA MIRANDA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LA PANCHA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LA PEDROZA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LAS FLORES | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. MIRAMAR | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. MULATOS CABECERA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. PLAYA LARGA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. RODOXALI | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. SALSIPUEDES | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. ZABALETA | bar: D9 to D12; D16
E R SABANILLAS | bar: D9 to D12; D16
E R SAN MARTIN | bar: D9 to D12; D16
I.E.R. BARTOLOMÉ CATAÑO VALLEJO | bar: D9 to D12; D16
I.E.R. EL GUINEO | bar: D9 to D12; D16
I.E.R. EL REPOSO | bar: D9 to D12; D16
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENISTA BAGARÁ | bar: D9 to D12; D16
Briceño | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. LAS CRUCES | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. MORAVIA | bar: D9 to D12; D16
I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. EL ROBLAL | bar: D9 to D12; D16
Caceres | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. EL TIGRE | bar: D9 to D12; D16
C.E.R KILOMETRO 38 | bar: D9 to D12; D16
CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO PIAMONTE | bar: D9 to D12; D16
E R FERNANDO GONZALEZ | bar: D9 to D12; D16
Carepa | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. VIJAGUAL | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO PIEDRAS BLANCAS | bar: D9 to D12; D16
EL PLAYON | bar: D9 to D12; D16
I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. VILLA NELLY | bar: D9 to D12; D16
I.E.R. EL CERRO | bar: D9 to D12; D16
Caucasia | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. SANTA ELENA | bar: D9 to D12; D16
I. E. SANTO DOMINGO | bar: D9 to D12; D16
Chigorodo | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. EL DOS | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA CHIGORODOCITO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA DOJURA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. MANUEL GOMEZ | bar: D9 to D12; D16
Ciudad Bolivar | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. JUAN TAMAYO | bar: D9 to D12; D16
Dabeiba | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA EL PITAL | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA TAPARALES | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. CHOROMANDO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. EL BOTON | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA AMPARRADO CARMEN | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA KARRA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. VALLESI | bar: D9 to D12; D16
C.E.R.I SERBER | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO MONSEÑOR MISAEL GAVIRIA RESTREPO | bar: D9 to D12; D16
E U FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. ANTADO | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | bar: D9 to D12; D16
El Bagre | bar: D6; D9 to D12; D16
ARENAS BLANCAS | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. LA CORONA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. MELLIZOS | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. QUEBRADA BAMBA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. LA SOLA | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO PUERTO LOPEZ | bar: D9 to D12; D16
E U I LA VEGA | bar: D9 to D12; D16
E.R. LOS COMODATOS | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. LA ARENOSA | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. VILLA CHICA | bar: D9 to D12; D16
I.E.R INDIGENA MANESKA | bar: D9 to D12; D16
Envigado | bar: D6; D9 to D12; D16
INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL | bar: D9 to D12; D16
Frontino | bar: D6; D9 to D12; D16
I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIGUEL ANGEL ALVAREZ | bar: D9 to D12; D16
Itagui | bar: D6; D9 to D12; D16
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ESTRADA | bar: D9 to D12; D16
Ituango | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. EL QUINDIO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. FATIMA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. LA FLORIDA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. MANZANARES | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. PALOBLANCO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. SANTA LUCIA | bar: D9 to D12; D16
I. E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. BADILLO | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. EL CEDRAL | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. LA PEREZ | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. PIO X | bar: D9 to D12; D16
Jerico | bar: D6; D9 to D12; D16
I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JERICO | bar: D9 to D12; D16
Medellin | bar: D6; D9 to D12; D16
INST EDUC ALFONSO UPEGUI OROZCO | bar: D9 to D12; D16
INST EDUC JORGE ROBLEDO | bar: D9 to D12; D16
INST EDUC TULIO OSPINA | bar: D9 to D12; D16
INST EDUC VIDA PARA TODOS | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC ALFREDO COCK ARANGO | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC ESTADO DE ISRAEL | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC TOSCANA | bar: D9 to D12; D16
Medellín | bar: D6; D9 to D12; D16
SEC CONCENTRACION EDUCATIVA KENNEDY | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC ANTONIO JOSE RESTREPO | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC ARZOBISPO GARCIA | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC CRISTO REY-APOLO | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC GRACIELA JIMENEZ DE BUSTAMANTE | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC GUILLERMO VALENCIA | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC RAFAEL J. MEJIA | bar: D9 to D12; D16
SEC ESC SANTA MARIA GORETTI | bar: D9 to D12; D16
SECCION ESCUELA EL DIAMANTE | bar: D9 to D12; D16
murindo | bar: D6; D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA ISLA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDÍGENA COREDOCITO | bar: D9 to D12; D16
Mutata | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C. E. R CHADO ARRIBA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. CHONTADURAL | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. I. EL PORROSO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIG. DEL CACAO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENA JAIQUERAZABI | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA CAÑADUZALES | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA EL SILENCIO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. INDIGENISTA SURRAMBAY SABALETA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. JURADO ARRIBA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. LA FLORESTA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. LA PRIMAVERA | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. LEON PORROSO | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. PAVARANDOCITO | bar: D9 to D12; D16
C.E.R INDIGENA MONGUDO ARRIBA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R INDIGENA SURRAMBAY | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO MUTATA | bar: D9 to D12; D16
EL PORROSO | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. LA INMACULADA CAUCHERAS | bar: D9 to D12; D16
Nechi | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C. E. R. LAS FLORES | bar: D9 to D12; D16
C. E. R. TRINIDAD ABAJO | bar: D9 to D12; D16
E U SANTA LUCIA | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. LA CONCHA | bar: D9 to D12; D16
I.E.R TRINIDAD ARRIBA | bar: D9 to D12; D16
Necocli | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C. E. R. MELLITO ARRIBA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | bar: D9 to D12; D16
CARACOLI | bar: D9 to D12; D16
CENTRO EDUCATIVO RURAL GARITON | bar: D9 to D12; D16
CENTRO EDUCATIVO RURAL GUACAMAYA | bar: D9 to D12; D16
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COROZA | bar: D9 to D12; D16
CENTRO EDUCATIVO RURAL LIMONCILLO | bar: D9 to D12; D16
CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA SONIA | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO DE DESARROLLO RURAL - NECOCLI | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO PUEBLO NUEVO | bar: D9 to D12; D16
E R EL CATIVO | bar: D9 to D12; D16
E R EL MONCHOLO | bar: D9 to D12; D16
E R LA CENIZOSA | bar: D9 to D12; D16
E R LA SALADA | bar: D9 to D12; D16
I E R CARIBIA | bar: D9 to D12; D16
I. E. R. MULATICOS PIEDRECITAS | bar: D9 to D12; D16
Remedios | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C. E. R. CAÑAVERAL | bar: D9 to D12; D16
C.E.R ALTOS DE MANILA | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO LA CRUZADA | bar: D9 to D12; D16
COLEGIO PABLO VI | bar: D9 to D12; D16
E R BELEN | bar: D9 to D12; D16
EL CARMEN | bar: D9 to D12; D16
I.E.R SAN IGNACIO | bar: D9 to D12; D16
MARMAJON | bar: D9 to D12; D16
Rionegro | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
E U JULIO SANIN | bar: D9 to D12; D16
I. E. BALTAZAR SALAZAR | bar: D9 to D12; D16
I. E. SAN ANTONIO | bar: D9 to D12; D16
I. E. SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS | bar: D9 to D12; D16
I. E. SANTA BARBARA | bar: D9 to D12; D16
SEDE CHIPRE | bar: D9 to D12; D16
SEDE MARIA CAMILA RENDON RENDON - LA LAJA | bar: D9 to D12; D16
SEDE MARIA INMACULADA | bar: D9 to D12; D16
San Carlos | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
LICEO JOAQUIN CARDENAS GOMEZ | bar: D9 to D12; D16
San Luis | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
E U JUAN J HOYOS GOMEZ | bar: D9 to D12; D16
San Pedro De Uraba | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C. E. R. ARENAS MONAS | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C. E. R. BETANIA | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C. E. R. LA NEVADA | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C. E. R. SANTA ROSA | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C.E.R INDIGENA NARANJALES | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C.E.R. FILO PANCHO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C.E.R. LOS ALMAGROS | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C.E.R. PARCELAS UNIÓN HORIZONTE | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
COLEGIO CAMILO TORRES | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
E U I HERNANDEZ CASTILLO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
E U I ZOILA LOPEZ LUGO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I. E. R. ANTONIO NARIÑO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I. E. R. BUCHADO MEDIO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I. E. R. SAN ISIDRO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
San Roque | bar: D6 to D7; D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I. E. NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE | bar: D9 to D12; D16
Segovia | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C.E.R ARENALES | bar: D9 to D12; D16
E U I MANUEL CEPEDA | bar: D9 to D12; D16
E U LA MADRE | bar: D9 to D12; D16
E U SAN MATEO | bar: D9 to D12; D16
I.E.R. CAMPO ALEGRE | bar: D9 to D12; D16
SANTA LAURA | bar: D9 to D12; D16
Támesis | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
E U ELADIA MEJIA G | bar: D9 to D12; D16
Taraza | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
I. E. R. LA CAUCANA | bar: D9 to D12; D16
I.E.R. EL GUAIMARO | bar: D9 to D12; D16
I.E.R. MONTENEGRO | bar: D9 to D12; D16
Titiribí | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
E U EVANGELINA BETANCUR | bar: D9 to D12; D16
Turbo | bar: D6 to D7; D9 to D12
ARENERA INDÍGENA - SEDE PRINCIPAL | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
C.E. VILLA CALLE LARGA | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
E.R. BRISAS DEL MAR | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
E.R. COPE | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
E.R. DIVINO NINO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
E.U. SIETE DE AGOSTO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. BLANQUICET | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. COMUNAL SAN JORGE | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. EL TRES - SEDE PRINCIPAL | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. NUEVO ANTIOQUIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. PUEBLO BELLO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. PUERTO CESAR - SEDE PRINCIPAL | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
I.E. SAN VICENTE DEL CONGO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
INDIGENISTA EL MANGO | bar: D9 to D12; 2 D20 to 3 D21
Uramita | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
I. E. SAN JOSE | bar: D9 to D12; D16
Valdivia | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C. E. R. PUQUI ARRIBA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R GENOVA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R LA LLANA | bar: D9 to D12; D16
C.E.R MONTEFRIO | bar: D9 to D12; D16
Vigia Del Fuerte | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16
C. E. R. INDIG. GUAGUANDO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20 to 3 D21
I. E. R. ALIANZA PARA EL PROGRESO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20 to 3 D21
I. E. R. BUCHADO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20 to 3 D21
I.E.R INDIGENISTA EMBERA ATRATO MEDIO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20 to 3 D21
Yondo | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16; 2 D20
C. E. R. CIENAGA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C. E. R. EL REMOLINO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C. E. R. LA CABAÑA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C. E. R. LA PRIMAVERA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
I. E. R. ALTO CIMITARRA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
LA PATRIA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
Zaragoza | bar: D6 to D7; D9 to D12; D16; 2 D20
ARENALES | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C. E. R. AQUI SI | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C. E. R. CORDERO ICACAL | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C. E. R. VEGAS DE SEGOVIA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C.E.R BAGRE MEDIO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C.E.R SAN ANTONIO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
C.E.R.I PABLOS MUERA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R EL CINCUENTA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R EL VEINTE | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I CIMARRONCITO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I JALA - JALA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I PUENTE ANGOSTURA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I EL DOCE | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I EL DOCE N° 2 | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I EL LIMON | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I EL RETIRO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I LA CIENAGA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I LAS PARCELAS | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I QUEBRADONA #1 | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I SAN ALFONSO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R I SAN JUAN DE POPALES | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R LA ARENOSA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R LA CLARITA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R LA MATURANA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R LA PORQUERA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R NARANJAL | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R QUEBRADA DE PATO ARRIBA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E R RIO VIEJO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
E U I SAN GREGORIO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
ERI BOCAS DEL RIO BAGRE | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
ERI CAMPO ALEGRE | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
ERI CAÑO LA TRES | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
ERI CORDERITO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
ERI SAN ANTONIO 2 | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
ERI VILLA SEVERA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
I. E. LUIS FERNANDO RESTREPO RESTREPO | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
I.E.R. LA PAJUILA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
LA ESPERANZA | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
MINA MONTON | bar: D9 to D12; D16; 2 D20
Caquetá | bar: D6 to D7; D10 to D12; D16; 2 D20
Albania | bar: D6 to D7; D10 to D12; D16; 2 D20
BERLIN | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
CARMEN BALATA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
EL DORADO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
EL PARAISO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
FLORIDA BLANCA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LA ARGENTINA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LA ESPERANZA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LAS MARGARITAS | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LAS MERCEDES | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LOS JARDINES | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
SAN CARLOS | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
VERSALLES | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
Belen De Los Andaquies | bar: D6 to D7; D10 to D12; D16; 2 D20
AGROTECNICO MIXTO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
AGUADULCE | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
ALTO SAN JUAN | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
EL PORTAL LA MONO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
PUEBLO NUEVO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
Cartagena Del Chaira | bar: D6 to D7; D10 to D12; D16; 2 D20
ANDAKI | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
BUENOS AIRES | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
EL EDEN | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
EL GUAMO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
EL RECREO ALTO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
EL VENADO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
I.E. R. MIXTA MARIA LUISA DE MORENO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
JOSE ANTONIO GALAN | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
JOSE MARIA CORDOBA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
JUAN PABLO II | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LA HOLANDA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LA SARDINATA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LAS PISCINAS | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LOS CRISTALES | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
LOS PAUJILES | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
MANUELA BELTRAN | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
MONSERRATE | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
MONTEADENTRO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
NUEVO HORIZONTE | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
PRIMERO DE AGOSTO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
SAN ANTONIO DE CAMICAYA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
SAN PEDRO CLAVER | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
SANTA FE DEL CAGUAN | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
SEDE ALONSO GAITAN | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
SEDE BELLAVISTA | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
SEDE LEJANIAS NO. 2 | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
TEUSAQUILLO | bar: D10 to D12; D16; 2 D20
Curillo | bar: D6 to D7; D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
EL CEILAN | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
EL LIBERTADOR | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SALAMINA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SALAMINA MATECAÑA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
El Doncello | bar: D6 to D7; D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
ATANASIO GIRARDOT | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
BERLIN | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
DOCE DE OCTUBRE | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LIBERTAD VICTORIA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
PUERTO MANRIQUE | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SEBASTIAN DE BELALCAZAR | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
VILLA COLOMBIA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
El Paujil | bar: D6 to D7; D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
BOLIVIA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
JHON F. KENNEDY | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LAS PALOMAS | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
RAFAEL URIBE URIBE | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SAN LUIS GONZAGA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
Florencia | bar: D6 to D7; D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
AVENIDA EL CARAÑO | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
EL SALITRE | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
IE RURAL REMOLINO ALTO ORTEGUAZA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA HERMOSA 2 | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
JOSE ANTONIO GALAN | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LA ESPERANZA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LA HOLANDA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LA PAZ | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LARANDIA | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LAS DORADAS | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
LOS ALPES | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
MARACAIBO | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
NUEVA JERUSALEM | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
PARAISO | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
PUERTO ARANGO | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SAN ANTONIO DE ATENAS | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SAN LUIS | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SANTANA DE LAS HERMOSAS | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
SANTANDER | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
TRAVESIAS | bar: D10 to D12; 2 D20 to 4 D22
VILLA RUBY | bar: D10 to D12
La Montañita | bar: D6 to D7; D10 to D12
ANTONIO NARIÑO | bar: D10 to D12
BRISAS DE SAN ISIDRO | bar: D10 to D12
CORAZONES | bar: D10 to D12
EL VERGEL PENEYA | bar: D10 to D12
GIBRALTAR | bar: D10 to D12
HORIZONTE | bar: D10 to D12
LA GAVIOTA | bar: D10 to D12
LOS ALPINOS | bar: D10 to D12
NUEVA MATEGUADUA | bar: D10 to D12
PALMA ARRIBA | bar: D10 to D12
PUERTO BRASILIA | bar: D10 to D12
REINA BAJA | bar: D10 to D12
SEDE LA YE | bar: D10 to D12
SEDE MIXTA LA UNION PENEYA | bar: D10 to D12
Milan | bar: D6 to D7; D10 to D12
AGUA BLANCA | bar: D10 to D12
ANGEL RICARDO | bar: D10 to D12
BELLO HORIZONTE | bar: D10 to D12
BERLIN | bar: D10 to D12
EL CARMEN DE GETUCHA | bar: D10 to D12
EL DIAMANTE | bar: D10 to D12
FILADELFIA | bar: D10 to D12
GRANARIO | bar: D10 to D12
ILUSION MATICURU | bar: D10 to D12
INDIGENA KOKARA | bar: D10 to D12
INDIGENA SAN FRANCISCO | bar: D10 to D12
LA ANGUILLA | bar: D10 to D12
LA FLORIDA | bar: D10 to D12
LA RASTRA | bar: D10 to D12
LAS DELICIAS | bar: D10 to D12
LAS MALVINAS | bar: D10 to D12
LAS MARGARITAS | bar: D10 to D12
MARCO FIDEL SUAREZ | bar: D10 to D12
MATICURUCITA | bar: D10 to D12
MIRAVALLE | bar: D10 to D12
SABALO ALTO | bar: D10 to D12
SERGIO MOSSONI | bar: D10 to D12
VILLA NORA | bar: D10 to D12
VILLALEIDY | bar: D10 to D12
Morelia | bar: D6 to D7; D10 to D12
JUAN XXLLL | bar: D10 to D12
SAN MARCOS | bar: D10 to D12
SEDE HELICONIAS | bar: D10 to D12
Puerto Rico | bar: D6 to D7; D10 to D12
ANTONIO JOSE DE SUCRE | bar: D10 to D12
COSTA RICA BAJA | bar: D10 to D12
EL LOBO | bar: D10 to D12
GUAYAS ALTO | bar: D10 to D12
LA AGUILILLA | bar: D10 to D12
LA ESMERALDA | bar: D10 to D12
LA PALESTINA | bar: D10 to D12
LA RUIDOSA | bar: D10 to D12
LOMA ALTA | bar: D10 to D12
NATALIA MEJIA | bar: D10 to D12
SANTA ELENA | bar: D10 to D12
SANTANA RAMOS | bar: D10 to D12
San Jose Del Fragua | bar: D6 to D7; D10 to D12
EL VERGEL | bar: D10 to D12
LA GALLINETA | bar: D10 to D12
LAS LAJAS | bar: D10 to D12
MARIA AUXILIADORA | bar: D10 to D12
PARROQUIAL SAN JOSE | bar: D10 to D12
PLATANILLO | bar: D10 to D12
PUERTO NUEVO ZABALETA | bar: D10 to D12
San Vicente Del Caguan | bar: D6 to D7; D10 to D12
ALTO SAN LORENZO | bar: D10 to D12
ARENOSO | bar: D10 to D12
BOCANAS POSETAS | bar: D10 to D12
CABILDO INDIGENA | bar: D10 to D12
CAMPO HERMOSO | bar: D10 to D12
CIUDAD YARY | bar: D10 to D12
CRISTALINA TRONCALES | bar: D10 to D12
EDEN DEL TIGRE | bar: D10 to D12
GIBRALTAR NO. 2 | bar: D10 to D12
GUILLERMO RIOS MEJIA | bar: D10 to D12
LA CRISTALINA DEL LOZADA | bar: D10 to D12
LA INMACULADA | bar: D10 to D12
LA MACHACA | bar: D10 to D12
LA SAMARIA | bar: D10 to D12
LA SOMBRA | bar: D10 to D12
LA UNION | bar: D10 to D12
LOS FUNDADORES | bar: D10 to D12
LOS POZOS | bar: D10 to D12
NUEVO HORIZONTE | bar: D10 to D12
PUERTO AMOR | bar: D10 to D12
ROVIRA | bar: D10 to D12
SAN JOSE DE CAQUETANIA | bar: D10 to D12
SANTO DOMINGO SAVIO | bar: D10 to D12
VILLA CARMONA | bar: D10 to D12
Solano | bar: D6 to D7; D10 to D12
BAJO SEVILLA | bar: D10 to D12
CAMPO ALEGRE | bar: D10 to D12
CAMPO ELIAS MARULANDA | bar: D10 to D12
DIVINO NIÑO | bar: D10 to D12
EL VERGEL SEVILLA | bar: D10 to D12
GIMNASIO MILITAR F.A.C. TRES ESQUINAS - SEDE PRINCIPAL | bar: D10 to D12
I.E.R. INDIGENA COREGUAJE | bar: D10 to D12
ISMUINA | bar: D10 to D12
LA PRADERA | bar: D10 to D12
MONONGUETE | bar: D10 to D12
PUERTO LAS MERCEDES | bar: D10 to D12
PUERTO TEJADA | bar: D10 to D12
SEDE NUEVA LIBERTAD | bar: D10 to D12
Solita | bar: D6 to D7; D10 to D12
ANTONIO MARIA TORASSO | bar: D10 to D12
CAMPOLEJANO | bar: D10 to D12
CHONTILLOSA MEDIA | bar: D10 to D12
Valparaiso | bar: D6 to D7; D10 to D12
LA PRIMAVERA | bar: D10 to D12
MIRAVALLE SAN TROPEL | bar: D10 to D12
PLAYA RICA | bar: D10 to D12
SANTIAGO DE LA SELVA | bar: D10 to D12
TIRSO QUINTERO # 1 | bar: D10 to D12
Arauca | bar: D6 to D7; D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
Arauca | bar: D6 to D7; D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
FLOR DE MI LLANO | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
I.E.A. MUNICIPAL - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LAS AMERICAS | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
MIRAMAR | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
Arauquita | bar: D6 to D7; D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ALEGRIA DE LOS NIÑOS | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ANDRES BELLO | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ANTONIO NARIÑO | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ARSENIO VALDERRAMA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
BIBIANA TALERO | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
BOCAS DE JUJU | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
CONC. LA LIBERTAD | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
EL JAVILLAL | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
EL MARFIL | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
EL TOTUMAL | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ESTACION NEIRA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
FRANCISCO JOSE DE CALDAS | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
FUNDACION A | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
GAITAN CARANAL | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
INDIGENA EL VIGIA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ISLANDIA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
JOSE ANTONIO GALAN(ARAUQUITA) | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
JUAN XXIII | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LA CRISTALINA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LA OSSA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LA PRIMAVERA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LAS CANCIONES | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LAS PALMERAS | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LOS CAJAROS | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LOS FUNDADORES | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
LUIS ANTONIO MARTINEZ | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
OASIS BAJO | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ROMULO GALLEGOS | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
ROSA BLANCA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
SAN LUIS DE LOS PALMARES | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
SAN MIGUEL | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
SAN RAFAEL | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
SANTA ANA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
SANTA INES | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
SANTO DOMINGO SAVIO | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
UNION DE LOS CARDENALES | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
VILLANUEVA | bar: D12 to D16; 2 D20 to 3 D21
Fortul | bar: D6 to D7; D12 to D16
COLEGIO ALEJANDRO HUMBOLDT | bar: D12 to D16
EL EDEN | bar: D12 to D16
GUADUALITO | bar: D12 to D16
I.E. TIERRA SECA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
INOCENCIO CHINCA | bar: D12 to D16
JULIO FLOREZ | bar: D12 to D16
LA VEINTE | bar: D12 to D16
PALMARITO | bar: D12 to D16
POLICARPA SALAVARRIETA | bar: D12 to D16
Saravena | bar: D6 to D7; D12 to D16
AGROPECUARIO JOSÉ ODEL LIZARAZO | bar: D12 to D16
ANTONIO NARIÑO | bar: D12 to D16
ANTONIO RICAURTE | bar: D12 to D16
ATANASIO GIRARDOT | bar: D12 to D16
DIVINO NIÑO | bar: D12 to D16
EL PARAISO | bar: D12 to D16
EL TRIUNFO | bar: D12 to D16
JORGE ELIECER GAITAN | bar: D12 to D16
LA FRONTERA | bar: D12 to D16
LA PALMA | bar: D12 to D16
MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO | bar: D12 to D16
MARCO ANTONIO MANCERA | bar: D12 to D16
REMOLINO | bar: D12 to D16
SAN JUAN BOSCO | bar: D12 to D16
SEIS DE OCTUBRE | bar: D12 to D16
VILLA CECILIA SEDE | bar: D12 to D16
Tame | bar: D6 to D7; D12 to D16
ACACIAS II | bar: D12 to D16
AGROAMBIENTAL JOEL SIERRA | bar: D12 to D16
AIRES DE CAMPO ALEGRE | bar: D12 to D16
ALTO CAUCA | bar: D12 to D16
AMANECER LLANERO | bar: D12 to D16
ANTONIO RICAURTE | bar: D12 to D16
BAJO CUSAY | bar: D12 to D16
CAÑO LIMON | bar: D12 to D16
CASIAVO | bar: D12 to D16
DOCE DE OCTUBRE | bar: D12 to D16
EL BUEN PASTOR | bar: D12 to D16
EL CERRITO | bar: D12 to D16
EL CONDOR | bar: D12 to D16
EL DIAMANTE | bar: D12 to D16
EL LIMONCITO | bar: D12 to D16
EL PORVENIR | bar: D12 to D16
EL PROGRESO | bar: D12 to D16
FLORESTANIA | bar: D12 to D16
GABRIELA MISTRAL | bar: D12 to D16
HOLANDA | bar: D12 to D16
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
INSTITUCION EDUCATIVA FILIPINAS - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA | bar: D12 to D16
INSTITUTO PARMENIO BONILLA PAREDES | bar: D12 to D16
JOSE ANTONIO GALAN | bar: D12 to D16
LA AURORA | bar: D12 to D16
LA HERMOSA | bar: D12 to D16
LA NAVIDEÑA | bar: D12 to D16
LA TEXANA | bar: D12 to D16
LA UNION | bar: D12 to D16
LOS ALMENDROS | bar: D12 to D16
NAPOLES 1 | bar: D12 to D16
SANTA INES | bar: D12 to D16
Casanare | bar: D6 to D7; D12 to D16
Aguazul | bar: D6 to D7; D12 to D16
EL PORVENIR | bar: D12 to D16
I.E. CUPIAGUA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
Hato Corozal | bar: D6 to D7; D12 to D16
CARLOS LLERAS RESTREPO | bar: D12 to D16
EL PROGRESO | bar: D12 to D16
I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. PUERTO COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
INDIGENA ALEGAXU | bar: D12 to D16
INDIGENA LISA MANENI | bar: D12 to D16
Nunchia | bar: D6 to D7; D12 to D16
SALVADOR CAMACHO ROLDAN | bar: D12 to D16
Orocue | bar: D6 to D7; D12 to D16
EL ALGARROBO | bar: D12 to D16
I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | bar: D12 to D16
LA INMACULADA | bar: D12 to D16
MIRALINDO | bar: D12 to D16
Paz De Ariporo | bar: D6 to D7; D12 to D16
DIVINO NIÑO - VDA MORICHALES | bar: D12 to D16
I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS | bar: D12 to D16
MIRAFLORES | bar: D12 to D16
PABLO SEXTO - LA HERMOSA | bar: D12 to D16
SAGRADO CORAZON | bar: D12 to D16
SIMON BOLIVAR | bar: D12 to D16
TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA | bar: D12 to D16
Pore | bar: D6 to D7; D12 to D16
ANTONIO NARIÑO | bar: D12 to D16
Sabanalarga | bar: D6 to D7; D12 to D16
JORGE ELIECER GAITAN | bar: D12 to D16
San Luis De Palenque | bar: D6 to D7; D12 to D16
HUGO GAMBOA | bar: D12 to D16
LA RIVERITA | bar: D12 to D16
Tamara | bar: D6 to D7; D12 to D16
CENT EDUC SIUKARO | bar: D12 to D16
IE ARTURO SALAZAR MEJIA | bar: D12 to D16
Tauramena | bar: D6 to D7; D12 to D16
EL CUSIANA | bar: D12 to D16
Trinidad | bar: D6 to D7; D12 to D16
EL PORVENIR DE GUACHIRIA | bar: D12 to D16
EL TRIUNFO | bar: D12 to D16
Villanueva | bar: D6 to D7; D12 to D16
CARIBAYONA | bar: D12 to D16
EL TRIUNFO | bar: D12 to D16
FABIO RIVEROS | bar: D12 to D16
Yopal | bar: D6 to D7; D12 to D16
FRANCISCO JOSE DE CALDAS | bar: D12 to D16
JUAN JOSE RONDON | bar: D12 to D16
LA ESPERANZA | bar: D12 to D16
LA LIBERTAD | bar: D12 to D16
PALOMAS AGUAVERDE | bar: D12 to D16
SAN RAFAEL DE MORICHAL | bar: D12 to D16
SEDE EL COGOLLO | bar: D12 to D16
TILODIRAN | bar: D12 to D16
VILLA DEL CARMEN | bar: D12 to D16
Guainía | bar: D6 to D7; D12 to D16
Barranco Minas | bar: D6 to D7; D12 to D16
I.E. MANUEL QUINTIN LAME - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
LA UNION | bar: D12 to D16
Inirida | bar: D6 to D7; D12 to D16
I.E. BAS. PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. FRANCISCO MIRANDA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. JUAN FRANCISCO LARA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LA PRIMAVERA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LIBERTADORES - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
PREESCOLAR NICOLASITO | bar: D12 to D16
Mapiripana | bar: D6 to D7; D12 to D16
I.E. DIVINO NIÑO SALVADOR - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
Morichal | bar: D6 to D7; D12 to D16
I.E. ANTONIO FORERO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
Pana Pana | bar: D6 to D7; D12 to D16
CAMILO TORRES | bar: D12 to D16
CEJAL | bar: D12 to D16
I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
Puerto Colombia | bar: D6 to D7; D12 to D16
I.E. LEON DE GREIFF | bar: D12 to D16
LOS LIBERTADORES | bar: D12 to D16
San Felipe | bar: D6 to D7; D12 to D16
I.E. BAS SAN PEDRO CLAVER - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
Guaviare | bar: D6 to D7; D12 to D16
Calamar | bar: D6 to D7; D12 to D16
CARIÑITOS | bar: D12 to D16
DAMAS II | bar: D12 to D16
I.E. CARLOS MAURO HOYOS - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LAS DAMAS - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
LA REFORMA | bar: D12 to D16
El Retorno | bar: D6 to D7; D12 to D16
ALTA UNION | bar: D12 to D16
ALTO CACHAMA | bar: D12 to D16
CAÑO RAYA ALTA | bar: D12 to D16
CAÑO RAYA BAJA | bar: D12 to D16
CAÑO SECO | bar: D12 to D16
CAÑO TRIUNFO | bar: D12 to D16
CHAPARRAL BAJO | bar: D12 to D16
CHAPARRAL MEDIO | bar: D12 to D16
EL JAPON | bar: D12 to D16
EL TABLAZO | bar: D12 to D16
ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN | bar: D12 to D16
ESCUELA RURAL MIXTA BAJO JORDAN | bar: D12 to D16
ESCUELA RURAL MIXTA EL HOBO | bar: D12 to D16
ESCUELA RURAL MIXTA LA VORAGINE | bar: D12 to D16
ESCUELA RURAL MIXTA MARINA UNO | bar: D12 to D16
ESCUELA RURAL MIXTA SANTA BARBARA | bar: D12 to D16
I.E. ANTONIO NARIÑO EL UNILLA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. CERRITOS - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LA LIBERTAD - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LA PAZ - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LATORRE GÓMEZ - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. SAN ISIDRO I - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
LA CRISTALINA | bar: D12 to D16
LA FORTALEZA | bar: D12 to D16
LA MORICHERA | bar: D12 to D16
MATEYUCA | bar: D12 to D16
NUEVA PRIMAVERA | bar: D12 to D16
PALMERA I | bar: D12 to D16
PATIO BONITO | bar: D12 to D16
PUERTO CEIBA | bar: D12 to D16
PUERTO CUMARE | bar: D12 to D16
PUERTO PUPUÑA | bar: D12 to D16
RAUDAL LARGO | bar: D12 to D16
SAN FRANCISCO II | bar: D12 to D16
SAN ISIDRO II | bar: D12 to D16
SANTA HELENA | bar: D12 to D16
VILLALINDA | bar: D12 to D16
Miraflores | bar: D6 to D7; D12 to D16
C.E. PUERTO NARE - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
CRISTO REY | bar: D12 to D16
I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTADER - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LAGOS DEL DORADO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
PUERTO MONFORTH | bar: D12 to D16
VUELTA DEL ALIVIO | bar: D12 to D16
San Jose Del Guaviare | bar: D6 to D7; D12 to D16
ARAHUATO | bar: D12 to D16
CAÑO NEGRO II | bar: D12 to D16
COROCORO | bar: D12 to D16
EL CARACOL | bar: D12 to D16
EL CHUAPAL | bar: D12 to D16
GOLONDRINAS | bar: D12 to D16
I.E. CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL- SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LA CARPA | bar: D12 to D16
I.E. MOCUARE - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. SANTA HELENA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | bar: D12 to D16
INSTITUCION INDIGENA PANURE | bar: D12 to D16
LA ESPERANZA | bar: D12 to D16
MAKUCITO | bar: D12 to D16
PIPIRAL | bar: D12 to D16
PUERTO NARE | bar: D12 to D16
PUERTO NUEVO | bar: D12 to D16
RESGUARDO INDIGENA FANAS FUGA BAJA | bar: D12 to D16
SABANAS DE LA FUGA | bar: D12 to D16
Vichada | bar: D12 to D16
Cumaribo | bar: D6 to D7; D12 to D16
C.E INTERNADO PUERTO PRINCIPE - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
C.E. INTERNADO ASOCORTOMO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E INTERNADO CHUPAVE - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESUS - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. EL TUPARRO - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. INTERNADO AVELINO ALVAREZ TORRES - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. INTERNADO EL SEJAL - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. INTERNADO GUERIMA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. INTERNADO SILVINO CARO HEREDIA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. LOS PALOMOS - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. MANAJUARE - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
La Primavera | bar: D6 to D7; D12 to D16
C.E. EL TROMPILLO - SEDE PRINCPAL | bar: D12 to D16
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA | bar: D12 to D16
I.E. INTERNADO VICTOR SAMUEL ANDRADE - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. SOLMERIDA BUILES - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
Puerto Carreño | bar: D6 to D7; D12 to D16
ANTONIA SANTOS - SEDE PREESCOLAR Y PRIMARIA | bar: D12 to D16
C.E. JORGE ELIECER GAITAN - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
CAÑO HORMIGA | bar: D12 to D16
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE CALARCA | bar: D12 to D16
I.E. INTERNADO EDUARDO CARRANZA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. MARIA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
I.E. NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | bar: D12 to D16
Santa Rosalia | bar: D6 to D7; D12 to D16
C.E INTERNADO DOCE DE OCTUBRE - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
FLOR AMARILLO | bar: D12 to D16
I.E. INTERNADO SAN BARTOLOME - SEDE PRINCIPAL | bar: D12 to D16
MARIA AUXILIADORA | bar: D12 to D16
SAN BANIT NAZARETH | bar: D12 to D16
VEINTE DE JULIO | bar: D12 to D16

## DETELLADO DE CORDOBA
| M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | j | v
OCTUBRE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
NOVIEMBRE | M: 2; M: 3; j: 4; v: 5
| D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D4 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D4 | D5 | D20 | D21 | D22 | D23
Córdoba | [18 empty] | DESPACHO | bar: D6
Ayapel | [18 empty] | TRANSITO NACIONAL | bar: D6
I.E. MONTERREY - SEDE PRINCIPAL | [18 empty] | DESCARGUE
I.E. PLAYA BLANCA - SEDE EPRINCIPAL | [18 empty] | ENTREGAS
Buenavista | [18 empty] | DOMINGO Y FESTIVO | bar: D6
ESC NVA SAN JOSÈ
Canalete | bar: D6
IE NTRA SRA DEL CARMEN DE POPAYAN
Cerete | bar: D6
I.E.. EDUC. DE SEVERÁ
I.E.RETIRO DE LOS INDIOS
Chinu | bar: D6
CENT EDUC VILLA FATIMA
Cienaga De Oro | bar: D6
CENT EDUC RUR BARRO PRIETO
ESC NVA SAN ANTONIO SEIS
Cotorra | bar: D6
ESC RUR MIX TREMENTINO
ESC VILLANUEVA
Lorica | bar: D6
AGUAS MUERTAS
I.E. LOS GOMEZ - SEDE PRINCIPAL
IE LAS FLORES
IE VILLA CONCEPCION
JESUS DE NAZARETH
Momil | bar: D6
ESC.R MIXTA BETULIA
Montelibano | bar: D6
CEN. EDC. DULCE NOMBRE DE JESUS
CTO. EDUCATIVO PREESCOLAR M/PAL PIOLIN
ESC NVA SAN JOSE PTO ANCHICA
ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J.
ESCUELA PABLO SEXTO
ESCUELA NUEVA ANTONIO NARIÑO
ESCUELA NUEVA SAN PEDRO CLAVER
IE SAN FCO DEL RAYO
INST EDU BELEN
INST. EDCCONCENTRACIÓN EDC.DEL SUR DE M/LIBANO
INST..EDC TEC. AGROPECUARIO CLARET
INST.EDU. ANTONIO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR
Monteria | bar: D6
ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA ESPERANZA) | bar: D12 to D13
ESC RUR MIX PIÑALITO | bar: D12 to D13
IE AGUAS NEGRAS | bar: D12 to D13
IE CAÑO VIEJO PALOTAL | bar: D12 to D13
IE EL SABANAL | bar: D12 to D13
IE LETICIA | bar: D12 to D13
IE MIGUEL ANTONIO CARO | bar: D12 to D13
IE RAFAEL NUÑEZ | bar: D12 to D13
IE SAN ANTERITO | bar: D12 to D13
IE SAN ISIDRO | bar: D12 to D13
IE SAN JOSE JARAQUIEL | bar: D12 to D13
IE SANTAFE
Montería | bar: D6
ESC URB MIXTA SANTA TERESITA | bar: D12 to D13
IE LOS GARZONES | bar: D12 to D13
Moñitos | bar: D6
CENTRO EDUCATIVO BROQUELES
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
PERPETUO SOCORRO
Planeta Rica | bar: D6
PALMASORIANA
Pueblo Nuevo | bar: D6
C. EDUC. EL POBLADO
CAFÉ PISAO
Puerto Libertador | bar: D6
CENT EDUC CENTRO AMERICA
CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CENT EDUC LUCILA GODOY
CENT EDUC PABLO VI
CENT EDUC PICA PICA VIEJO
CENT EDUC SIMON BOLIVAR
CENT EDUC VILLANUEVA
ESC NVA LA ESPERANZA
ESC NVA SGDO CORAZON DE JESUS
ESC URB 7 DE SEPTIEMBRE
ESC URB MIX SIMON BOLIVAR
IE JOSE MARIA CORDOBA
IE STA TERESITA
Sahagun | bar: D6
CEN. EDUC. AGUAS VIVAS
CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO
INST. EDUC. LAS LLANANAS.
LOS PLACERES DE DON GABRIEL
San Andres Sotavento | bar: D6
CENT EDUC BERLIN
CENT EDUC CLL LARGA
CENT EDUC PALMAS VERDES
CENT EDUC PATIO BONITO NORTE
CENT EDUC PLAZA BONITA
IE SAN SIMON
IE STA LUCIA LOS CARRETOS
IE TECN AGROP DORIBEL TARRA
San Bernardo Del Viento | bar: D6
CAMINO REAL
San Carlos | bar: D6
INST. EDUC. SAN MIGUEL ABAJO
San Jose De Ure | bar: D6
ESCUELA NUEVA LA UNIÓN MATOSO
ESCUELA NUEVA ALTOMIRA
ESCUELA NUEVA FLORIDA DEL FARO
ESCUELA NUEVA HDA.DORADA
I.E. LA INMACULADA
I.E. PUERTO COLOMBIA
I.E. SAN JOSÉ
IBUDÓ
LUZ Y VIDA
Tierralta | bar: D6; 2 D20
ANTONIO NARIÑO | bar: 2 D20
C.E. RURAL FRASQUILLO - SEDE PRINCIPAL | bar: 2 D20
CENT EDUC 11 DE FEBRERO | bar: 2 D20
CENT EDUC CAMPAMENTO | bar: 2 D20
CENT EDUC KOREDO | bar: 2 D20
CENT EDUC NVA PLATANERA | bar: 2 D20
CENT EDUC NVA UNION | bar: 2 D20
CENT EDUC PUEBLO NVO | bar: 2 D20
CENT EDUC RUR MIX SAN FELIPE DE CADILLO | bar: 2 D20
CENT EDUC RUR NVOS AIRES | bar: 2 D20
CENT EDUC RUR SANTA FE RALITO | bar: 2 D20
CENT EDUC RUR SGDO CORAZON DE JESUS | bar: 2 D20
CENT EDUC SAN JOSE | bar: 2 D20
CENT EDUC TUIS TUIS ARRIBA | bar: 2 D20
CENT EDUC UNION EL BANQUITO | bar: 2 D20
CENT EDUC VOLADOR | bar: 2 D20
CENTRO EDUCATIVO LA OSSA | bar: 2 D20
ESC CAMILO TORREZ | bar: 2 D20
ESC EL CARMEN | bar: 2 D20
ESC JOSE MARIA CORDOBA | bar: 2 D20
ESC LA GUAJIRITA | bar: 2 D20
ESC NEJODO | bar: 2 D20
ESC NVA ANTONIO NARIÑO | bar: 2 D20
ESC NVA ANTONIO STO | bar: 2 D20
ESC NVA BUENOS AIRES TUIS TUIS | bar: 2 D20
ESC NVA CAÑA FINA | bar: 2 D20
ESC NVA DE MANTAGORDAL | bar: 2 D20
ESC NVA DE NVO TAY | bar: 2 D20
ESC NVA EL SALTILLO | bar: 2 D20
ESC NVA GURUMAL | bar: 2 D20
ESC NVA JUNIN SEVERINERA | bar: 2 D20
ESC NVA LA PAZ | bar: 2 D20
ESC NVA LORENZO ARRIBA | bar: 2 D20
ESC NVA LOS PATOS | bar: 2 D20
ESC NVA NVO PARAISO | bar: 2 D20
ESC NVA QUEBRADA HONDA | bar: 2 D20
ESC NVA SAN JOSE ALTO GUARUMAL | bar: 2 D20
ESC NVA SANTA ANA | bar: 2 D20
ESC NVA STA TERESITA | bar: 2 D20
ESC NVO ORIENTE | bar: 2 D20
ESC PUEBLO BALSA | bar: 2 D20
ESC RUR MIX TUNDO | bar: 2 D20
ESC VIVIANO | bar: 2 D20
ESCUELA NUEVA CAMPAMENTO | bar: 2 D20
IE BONITO VIENTO | bar: 2 D20
IE CAMPOBELLO | bar: 2 D20
IE EL ROSARIO | bar: 2 D20
IE ESTEFANIA MARIMON ISAZA | bar: 2 D20
IE JUNIN | bar: 2 D20
IE LA INMACULADA | bar: 2 D20
IE LAS DELICIAS | bar: 2 D20
IE LIC FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL | bar: 2 D20
IE LOS MORALES | bar: 2 D20
IE NVO ORIENTE | bar: 2 D20
IE PALMIRA | bar: 2 D20
IE SAN CARLOS | bar: 2 D20
IE SAN CLEMENTE | bar: 2 D20
IE SAN RAFAEL | bar: 2 D20
KANYIDO | bar: 2 D20
LOS CHIMACES | bar: 2 D20
WIDO | bar: 2 D20
Tuchin | bar: D6; 2 D20
CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | bar: 2 D20
CENTRO EDUCATIVO FLECHA | bar: 2 D20
CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | bar: 2 D20
CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA CRUZ | bar: 2 D20
Valencia | bar: D6; 2 D20
C.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | bar: 2 D20
C.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL | bar: 2 D20
C.E. NUBES - SEDE PRINCIPAL | bar: 2 D20
C.E. SANTO DOMINGO | bar: 2 D20
CENTRO EDU NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | bar: 2 D20
COL. MARIA AUXILIADORA | bar: 2 D20
CRUCES | bar: 2 D20
DIVINO NIÑO | bar: 2 D20
EL BONGO | bar: 2 D20
EL ZAHINO | bar: 2 D20
ESC RUR BRILLANTE STA CLARA | bar: 2 D20
ESC RUR MIX BONNY ARRIBA | bar: 2 D20
I.E. MATA DE MAIZ - SEDE PRINCIPAL | bar: 2 D20
IE NTRA SRA DEL ROSARIO | bar: 2 D20
INCORA FARO | bar: 2 D20
LAS PIEDRAS | bar: 2 D20
MANZANAREZ | bar: 2 D20
MIELES ARRIBA | bar: 2 D20
PILON | bar: 2 D20
REPOSO | bar: 2 D20
SAN RAFAEL DEL PIRÚ | bar: 2 D20
VILLANUEVA | bar: 2 D20
DESPACHO
TRANSITO NACIONAL
DESCARGUE
ENTREGAS
DOMINGO Y FESTIVO