## Hoja1
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CENTRO POBLADO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DANE SEDE | NOMBRE SEDE | GRUPO INSTALACIÓN | Fecha máxima para la presentación de los Estudios de Campo | Fecha máxima para el reporte de la Instalación y Puesta en Servicio | Fecha máxima para la aprobación de la Interventoría
CÓRDOBA | AYAPEL | CECILIA | I.E. CECILIA | 223068000075 | I.E. CECILIA - SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | CENTRO EDUCATIVO MARRALU | INSTITUCION EDUCATIVA MARRALU | 223068000041 | SEDE PRINCIPAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | CORREG. ALFONSO LÒPEZ | C.E. ALFONSO LOPEZ | 223068000121 | C.E. ALFONSO LÒPEZ - SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | CORREG. PLAYA BLANCA | I.E. PLAYA BLANCA | 223068000199 | I.E. PLAYA BLANCA - SEDE EPRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | CORREGIMIENTO EL CEDRO | I.E. EL CEDRO | 223068800004 | VIRGEN DE LA CANDELARIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | EL CEDRO | I.E. EL CEDRO | 223068000172 | I.E EL CEDRO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | LAS DELICIAS | I.E. MONTERREY | 223068000130 | I.E. MONTERREY - SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | PALOTAL | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223068000091 | CENT EDUC NTRA SRA DEL ROSARIO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | PARCELA DE SAN ISIDRO | I.E. POPALES | 223068000024 | SAN ISIDRO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | CORREG. POPALES | I.E. POPALES | 223068000652 | I.E. POPALES - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | SEHEVE | I.E. CECILIA | 223068000750 | SAN JOSÉ DE SEHEVE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | SINCELEJITO | I.E. SINCELEJITO | 223068000270 | I.E. SINCELEJITO - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | TOTUMO ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO PRIETO | 223068001837 | CENT EDUC CAÑO PRIETO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | TOTUMO MEDIO | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO PRIETO | 223068000181 | ESC NVA RUR MIX DE TOTUMO MEDIO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. CAÑO PESCADO 1 | C.E. SAN JERONIMO | 223068001527 | C.E. SAN JERÓNIMO - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. CAÑO PESCAO NO 2 | C.E. SAN JERONIMO | 223068000156 | SAN LUIS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. EL CUCHILLO | C.E. ALFONSO LOPEZ | 223068000253 | CUCHILLO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. EL PAPAYO | I.E. MONTERREY | 223068001101 | EL PAPAYO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. LA MINA | C.E. ALFONSO LOPEZ | 223068001993 | LA MINA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. MIRALINDO | I.E. EL CEDRO | 223068001926 | SAN JOSÉ MIRA LINDO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. PAJONAL | I.E. EL CEDRO | 223068001551 | SANTA MARIA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VDA. PAÑUELO | C.E. ALFONSO LOPEZ | 223068002345 | EL PAÑUELO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA CAÑO HONDO | I.E. CAÑO HONDO | 223068000989 | I.E. CAÑO HONDO - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA EL JOBO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068002361 | PUERTO EL JOBO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA LA BALSA | INSTITUCION EDUCATIVA CORTEZANA | 223068002035 | CENT EDUC CORTEZANA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA LA COQUERA | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 223068001667 | SIMÒN BOLIVAR | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA LAS ESCOBILLAS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068002205 | LAS ESCOBILLAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA LOS NIDOS | I.E. CAÑO HONDO | 223068002418 | LOS NIDOS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA LOS NUEVO ORIENTE | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223068002507 | ESC NVA SANTA ANA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | AYAPEL | VEREDA TREJOS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068000342 | SANTO TOMÀS DE AQUINO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta AYAPEL |  |  |  | 30
CÓRDOBA | BUENAVISTA | BELEN | INSTITUCION EDUCATIVA BELEN | 223079000093 | BELÈN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | COLLONGO | INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA SANTA | 223079000573 | ESC COLLONGO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | BUENAVISTA | CRRG PRTO CÒRDOBA | IE NTRA SRA DE FATIMA | 223079000247 | ESC NVA LA INMACULADA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | BUENAVISTA | CRRG SANTA FÈ DEL ARCIAL | CENT EDUC SANTAFE DEL ARCIAL | 223079000603 | CENT EDUC SANTA FÈ DEL ARCIAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | BUENAVISTA | EL VIAJANO | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 223079000051 | CENT EDUC EL VIAJANO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | MEJOR ESQUINA | INSTITUCION EDUCATIVA MEJOR ESQUINA | 223079000034 | CENT EDUC MEJOR ESQUINA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | TEQUENDAM 1 | CENT EDUC SANTAFE DEL ARCIAL | 223079001081 | TEQUENDAMA 1 | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | TIERRA SANTA | INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA SANTA | 223079000956 | C.E. TIERRA SANTA - SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VERACRUZ | IE MARISCAL SUCRE | 223079000662 | ESC NVA VERACRUZ | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA BELLAVISTA | INSTITUCION EDUCATIVA MEJOR ESQUINA | 223079001073 | ESC RUR BELLAVISTA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA BUENOS AIRES | INSTITUCION EDUCATIVA BELEN | 223079001049 | ESC NVA BUENOS AIRES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA CALLE LARGA | INSTITUCION EDUCATIVA BELEN | 223079000361 | ESC NVA CALLE LARGA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA CIENAGA LAS MARIA | INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA SANTA | 223079000522 | ESC CIENAGA LAS MARIAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA EL MARTILLO | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 223079000794 | ESC RUR EL MARTILLO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA LAS BARRAS | INSTITUCION EDUCATIVA MEJOR ESQUINA | 223079000972 | ESC RUR MIX RUPERTO MARTINEZ | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA LAS CRUCES | INSTITUCION EDUCATIVA BELEN | 223079000280 | ESC NVA LAS CRUCES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VEREDA SAN JOSÈ | IE NTRA SRA DE FATIMA | 223079000913 | ESC NVA SAN JOSÈ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VILLA FATIMA | IE NTRA SRA DE FATIMA | 223079000905 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | BUENAVISTA | VRD STA FÈ DE VILLA FATIMA | IE NTRA SRA DE FATIMA | 223079000107 | ESC STA FÈ DE VILLA FATIMA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta BUENAVISTA |  |  |  | 19
CÓRDOBA | CANALETE | BUENOS AIRES | INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES LAS PAVAS | 223090000968 | INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES LAS PAVAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | CADILLO | INSTITUCION EDUCATIVA CADILLO | 223090000321 | INSTITUCION EDUCATIVA CADILLO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CANALETE | CORDOBITA CENTRAL | INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE PLATANO | 223090000356 | ESC NVA CORDOBITA CENTRAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | CORDOBITA FRONTERA | INSTITUCION EDUCATIVA CADILLO | 223090000437 | ESC NVA ANTONIO NARIÑO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | EL GUINEO | INSTITUCION EDUCATIVA EL GUINEO | 223090000283 | INSTITUCION EDUCATIVA EL GUINEO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CANALETE | El LIMON | INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMON | 223090000500 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CANALETE | EL TOMATE | INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES LAS PAVAS | 223090000518 | ESCUELA RURAL MIXTA EL TOMATE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CANALETE | LA LORENZA | INSTITUCION EDUCATIVA EL GUINEO | 223090000411 | INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA ABAJO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CANALETE | POPAYAN | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE POPAYAN | 223090000488 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE POPAYAN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CANALETE | QUEBRADA DE URANGO | INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA DE URANGO | 223090000429 | INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA DE URANGO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | SI SE VAN | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE POPAYAN | 223090000976 | ESC NVA SISEVAN | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | TIERRADENTRO | INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE PLATANO | 223090000577 | ESC RUR MIX STA TERESITA DE TIERRADENTRO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | VEREDA CORDOBITA TRES ESQUINAS | INSTITUCION EDUCATIVA CADILLO | 223090000917 | ESC NVA CORDOBITA TRES ESQUINAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | VEREDA LA CABAÑA | INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMON | 223090000241 | ESC NVA LA CABAÑA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | VEREDA MATA DE PLATANO | INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE PLATANO | 223090000259 | INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE PLATANO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CANALETE | VEREDA PALO DE FRUTA | INSTITUCION EDUCATIVA CADILLO | 223090000402 | ESC RUR MIX PALO DE FRUTA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
| Cuenta CANALETE |  |  |  | 16
CÓRDOBA | CERETÉ | CACERIO EL CEDRO | C.E.. EL CEDRO | 223162000101 | C.E.CENTRO EDUC. EL CEDRO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CERETÉ | CASERIO EL CARMEN | IE JOSE ANTONIO GALAN RABOLARGO | 223162000615 | ESC NVA LA QUINTA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | CGTO LA CEIBITA | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO | 223162000658 | C.E. LA CEIBITA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | CORREGIMIEMNTO DE MATEOGOMEZ | IE JULIAN PINTO BUENDIA | 223162001646 | IE JULIÁN PINTO BUENDÍA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | CORREGIMIENTO DE SEVERA | INSTITUCION EDUCATIVA DE SEVERA | 223162000518 | ESC. MIXTA DE CAZUELA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CERETÉ | CORREGIMIENTO LOS VENADOS CAMPANITO | IE CRISTOBAL COLON - CAMPANITO | 223162000887 | I.E.CRISTÓBAL COLÓN - CAMPANITO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | CORREGIMIENTO MARTINEZ | IE ALFONSO SPATH SPATH | 223162001662 | IE ALFONSO SPATH SPATH | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | RABOLARGO | IE JOSE ANTONIO GALAN RABOLARGO | 223162000143 | ESC RUR MIX DE RABOLARGO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | SAN ANTONIO | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO | 223162000321 | C. E. SAN ANTONIO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | SEVERA | INSTITUCION EDUCATIVA DE SEVERA | 223162000950 | INSTITUCION EDUCATIVA SEVERA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | TRES MARIA | INSTITUCION EDUCATIVA TRES MARIAS | 223162000054 | C.E. TRES MARIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VENADO-CAMPANITO | IE CRISTOBAL COLON - CAMPANITO | 223162000127 | ESC. NUEVA LOS VENADOS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VENEZUELA | INSTITUCION EDUCATIVA TRES MARIAS | 223162000313 | ESC. MIXTA VENEZUELA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA BUENA VISTA RETIRO DE LOS INDIOS | I.E.RETIRO DE LOS INDIOS | 223162000062 | ESC. RURAL MIXTA BUENAVISTA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA CAÑO EL PADRE | I.E. GERMAN VARGAS CANTILLO | 223162000283 | ESC. MIXTA CAÑO EL PADRE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA COROZA ARGENTINA | IE CRISTOBAL COLON - CAMPANITO | 223162000496 | ESC. NUEVA COROZA ARGENTINA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA EL CEPILLO | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO | 223162001034 | ESC. MIXTA NUEVA EL PLAYON | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA EL ZAPAL | C.E.. EL CEDRO | 223162000038 | ESC.RURAL MIXTA ZAPAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA LA ESMERALDA | IE JULIAN PINTO BUENDIA | 223162000097 | ESC. MIXTA LA ESMERALDA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA LA POZONA | C.E.COROZA LAS CAÑAS | 223162000976 | ESC. NUEVA LA POZONA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA LETICIA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL QUEMADO | 223162000607 | ESC. RURAL MIXTA DE LETICIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CERETÉ | VEREDA RETIRO DE LOS PAEZ | IE JULIAN PINTO BUENDIA | 223162000623 | ESC. MIXTA RETIRO DELOS PAEZ | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta CERETÉ |  |  |  | 22
CÓRDOBA | CHIMÁ | ARACHE | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 223168000439 | IE BTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | CAMPO BELLO | CENTRO EDUCATIVO CAMPO BELLO | 223168000099 | ESC RUR MIX DE CAMPO BELLO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | CAROLINA | IE SEBASTIAN SANCHEZ | 223168000081 | IE SEBASTIAN SANCHEZ | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | CAS GUAYACAN | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 223168000111 | CENT DOC RUR MIX GUAYACAN | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHIMÁ | COROZALITO | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 223168000307 | CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO COROZALITO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | PIMIENTAL | IE SEBASTIAN SANCHEZ | 223168000277 | ESC RUR MIX PIMIENTAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | PUNTA VERDE | IE SEBASTIAN SANCHEZ | 223168000315 | ESC PUNTA VERDE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | SABANACOSTA | CENTRO EDUCATIVO CAMPO BELLO | 223168000455 | ESC RUR MIX SABANA COSTA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | SITO VIEJO | IE SAN FCO DE ASIS | 223168000048 | IE SAN FCO DE ASIS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | VDA EL CERRO | IE SAN FCO DE ASIS | 223168000421 | ESC RUR MIX EL CERRO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHIMÁ | vda rosa vieja | IE SEBASTIAN SANCHEZ | 223168800001 | ROSA VIEJA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | vda sabanal | IE SEBASTIAN SANCHEZ | 223168800028 | SABANAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHIMÁ | VDA STO DOMINGO | IE SAN FCO DE ASIS | 223168000137 | IE STO DOMINGO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta CHIMÁ |  |  |  | 13
CÓRDOBA | CHINÚ | AGUAS VIVAS | IE SAN JUAN BAUTISTA DE FLECHA DE SEVILLA | 223182000441 | ESC RUR DE AGUAS VIVAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | ANDALUCIA | IE JOSE MARIA CARBONELL | 223182000671 | ESC RUR MIX ANDALUCIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | ARROYO HONDO | IE JOSE MARIA CARBONELL | 223182000603 | ESC RUR MIXZ LOS ANGELES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | CACAOTAL | IE CACAOTAL | 223182000531 | IE CACAOTAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | CARBONERO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO | 223182000476 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO - SEDE PRINCIPAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DE ARRIMADERO | IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA | 223182000654 | CENT EDUC R SAN JOSE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DE CANOA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DEL CHORRILLO | 223182000891 | CENT EDUC RUR DIVINO NIÑO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DE CAÑAHUATE | IE EDUC JOSE YANCES MUTIS | 223182000433 | CENTRO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO DE CAÑAHUATE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DE CEJA GRANDE | IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA | 223182000930 | CENT RUR MIX CEJA GRANDE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DE GARBADO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO | 223182000166 | CENT EDUC NUEVO SIGLO DE GARBADO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DE SAN QUIRRE | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FATIMA | 223182000697 | ESC GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DEL CHORRILO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DEL CHORRILLO | 223182000646 | SAN JUAN DEL CHORRILLO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DEL DESEO | INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO | 223182000174 | C.E. EL DESEO - SEDE PRINCIPAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS PEREZ | IE SAN JUAN BAUTISTA DE FLECHA DE SEVILLA | 223182000301 | CENTRO EDUCATIVO RETIRO DE LOS PEREZ | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | CORREGIMIENTO DEPISA BONITO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO | 223182000409 | CENT EDUC DIVINO NIÑO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CHINÚ | EL TIGRE | INSTITUCION EDUCATIVA EL TIGRE | 223182000573 | CENT EDUC EL TIGRE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | FLECHAS SABANAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO | 223182000352 | ESC RUR MIX SANTA LUCIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | FLECHAS SEVILLA | IE SAN JUAN BAUTISTA DE FLECHA DE SEVILLA | 223182000140 | IE SAN JUAN BAUTISTA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | HEREDIA | INSTITUCION EDUCATIVA HEREDIA | 223182000557 | IE DE HEREDIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | LA PANAMA | IE JOSE MARIA CARBONELL | 223182000506 | CENT EDUC CRUZ DE MAYO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | LOS ALGARROBOS | IE CACAOTAL | 223182000191 | CENT EDUC LOS ALGARROBOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | NUEVO ORIENTE | IE EDUC JOSE YANCES MUTIS | 223182000590 | ESC RUR SAN ISIDRO DE NVO ORIENTE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | PAJONAL | IE CACAOTAL | 223182000719 | CENT EDUC DE PAJONAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | PARAISO | IE JOSE MARIA CARBONELL | 223182000344 | CENT EDUC 3 DE MAYO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | SAN MATEO | IE CACAOTAL | 223182000701 | CENT DOC RUR SAN MATEO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | SAN RAFAEL | IE EDUC JOSE YANCES MUTIS | 223182000115 | ESC RUR SAN RAFAEL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | SANTA FE | INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO | 223182000093 | SANTA FÉ | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | SANTA ROSA LIMA | IE JOSE MARIA CARBONELL | 223182000620 | CENT EDUC JOSE MARIA CARBONELL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | TIERRA GRATA | IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA | 223182000182 | IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | VEREDA DE BLEO - VERDINAL | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FATIMA | 223182001031 | CENT EDUC DE BLEO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | VEREDA DE LAS PIÑUELAS | IE EDUC JOSE YANCES MUTIS | 223182000395 | CENT EDUC SAN JOSE DE LAS PIÑUELAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | VEREDA LA PILONA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DEL CHORRILLO | 223182000611 | ESC RUR MIX LA PILONA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CHINÚ | VILLA FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FATIMA | 223182000069 | CENT EDUC VILLA FATIMA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta CHINÚ |  |  |  | 33
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | BARRO PRIETO | INSTITUCION EDUCATIVA BARRO PRIETO | 223189000137 | CENT EDUC RUR BARRO PRIETO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CAS LAS BALSAS | INSTITUCION EDUCATIVA LA DRAGA | 223189000234 | LAS BALSAS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CAS LOS COPELES | CENT EDUC LOS COPELES | 223189000722 | CENT EDUC LOS COPELES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CORREG BERASTEGUI | IE JOSE MARIA BERASTEGUI | 223189001117 | IE JOSE MARIA BERASTEGUI | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CORREGIMIENTO MIMBRES ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA LOS MIMBRES CENTRO | 223189000188 | ESC NVA LOS ALGODONES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | EGIPTO | INSTITUCION EDUCATIVA EL SIGLO | 223189001699 | ESC NVA EGIPTO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | EL SALADO ABAJO | INSTITUCION EDUCATIVA EL SIGLO | 223189000404 | ESC NVA EL SALADO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | EL SIGLO | INSTITUCION EDUCATIVA EL SIGLO | 223189001583 | IE EL SIGLO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | LA DRAGA | INSTITUCION EDUCATIVA LA DRAGA | 223189000030 | C.E. LA DRAGA - SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | LAGUNETA | I.E. SAN JOSE DE LA GUNETA | 223189000081 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LAGUNETA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | LAS PALMITAS | IE LAS PALMITAS | 223189000536 | IE LAS PALMITAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | LOS MIMBRES | INSTITUCION EDUCATIVA LOS MIMBRES CENTRO | 223189000978 | CENT EDUC LOS MIMBRE CENTRO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | PIJIGUAYAL | IE PIJIGUAYAL | 223189001656 | IE PIJIGUAYAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | PUERTO DE LA CRUZ | INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE YAÑEZ | 223189000111 | ESC NVA PTO DE LA CRUZ | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | PUNTA DE YAÑEZ | INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE YAÑEZ | 223189000056 | CENT EDUC PUNTA DE YAÑEZ | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | ROSA VIEJA | IE LAS PALMITAS | 223189001371 | ESC NVA CHARCON ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | SAN ANTONIO DEL TACHIRA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE TACHIRA | 223189000544 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE TACHIRA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | SANTIAGO POBRE | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO POBRE | 223189000994 | CENT DOC SANTIAGO POBRE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VA SAN ANTONIO SEIS | IE JOSE MARIA BERASTEGUI | 223189001702 | ESC NVA SAN ANTONIO SEIS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA CAMPO BONITO | I.E. SAN JOSE DE LA GUNETA | 223189001711 | ESC NTRA SRA DEL ROSARIO PUEBLO BONITO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA EL BOBO | INSTITUCION EDUCATIVA EL SIGLO | 223189000226 | ESC NVA EL BOBO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA EL GUAIMARO | CENT EDUC LOS COPELES | 223189000447 | ESC RUR MIX EL GUAIMARO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA EL HIGAL | INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE YAÑEZ | 223189000587 | CENT DOC EL HIGAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA LA ARENA | INSTITUCION EDUCATIVA BARRO PRIETO | 223189000251 | ESC NVA LA ARENA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA LA GLORIA | IE LAS PALMITAS | 223189000391 | ESC NVA LA GLORIA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA LA LUCHA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO POBRE | 223189000145 | ESC NVA LA LUCHA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA MAYORIA | INSTITUCION EDUCATIVA BARRO PRIETO | 223189001044 | ESC NVA LA MAYORIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA PIEDRA DEL MEDIO | IE PIJIGUAYAL | 223189001125 | ESC NVA PIEDRAS DEL MEDIO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA PIEDRAS ABAJO | IE PIJIGUAYAL | 223189000218 | ESC NVA PIEDRA ABAJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA SALGUERO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE TACHIRA | 223189000102 | ESC NVA DE SALGUERO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA SOLEDAD | IE JOSE MARIA BERASTEGUI | 423189001965 | ESC LUIS CARLOS GALAN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA VENADO AMARILLO | INSTITUCION EDUCATIVA EL SIGLO | 223189000943 | ESC NVA VENADO AMARILLO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | VDA. CAMPO BONITO | I.E. SAN JOSE DE LA GUNETA | 223189000013 | ESC NVA CAMPO BONITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | ZORRA NRO DOS | I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS DE FE Y ALEGRIA | 223189001176 | SEDE ESC NVA ZORRA NRO DOS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta CIÉNAGA DE ORO |  |  |  | 34
CÓRDOBA | COTORRA | ABROJAL | INSTITUCION EDUCATIVA ABROJAL | 223417000975 | CENT EDUC ABROJAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | CORREG LAS AREPAS | INSTITUCION EDUCATIVA LAS AREPAS | 223417003095 | CENT EDUC RUR LAS AREPAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | CORREGIMIENTO LOS CEDROS | CENT EDUC LOS AGUACATES | 223417001955 | CENT EDUC LOS AGUACATES | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | EL BINDE | CENT EDUC LOS AGUACATES | 223417001025 | ESC RUR MIX DE LOS BINDES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | LOS GOMEZ | INSTITUCION EDUCATIVA ABROJAL | 223417001777 | ESC NVA LOS GOMEZ MD | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | MORALITO | INSTITUCION EDUCATIVA MORALITO | 223417001041 | CENT EDUC MORALITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | TREMENTINO | INSTITUCION EDUCATIVA LAS AREPAS | 223417002544 | ESC RUR MIX TREMENTINO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | VDA CIENEGUETA | CENT EDUC CULEBRA ARRIBA | 223686000256 | ESC NVA LA CIENEGUETA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | VDA GUAYABAL | CENT EDUC EL PASO DE LAS FLORES | 223417001611 | ESC NVA DE GUAYABAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | VDA PARCELAS DE SAN PABLO | INSTITUCION EDUCATIVA MORALITO | 223417002722 | ESC NVA SAN PABLO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | VDA PLAYAS DEL CAMPANO | INSTITUCION EDUCATIVA ABROJAL | 223417001807 | CENT EDUC PLAYAS DEL CAMPANO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | COTORRA | VDA VILLANUEVA | CENT EDUC LOS AGUACATES | 223417000452 | ESC VILLANUEVA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta COTORRA |  |  |  | 12
CÓRDOBA | LA APARTADA | CAMPO ALEGRE | INSTITUCION EDUCATIVA LA BALSA | 223350000037 | ESC RUR MIX CAMPO ALEGRE | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LA APARTADA | LA BALSA | INSTITUCION EDUCATIVA LA BALSA | 223466000671 | CENT EDU LA BALSA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LA APARTADA | LAS MARGARITAS | INSTITUCION EDUCATIVA SITIO NUEVO | 223068001098 | CENT EDU LAS MARGARITAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LA APARTADA | LOS NOVILLOS | INSTITUCION EDUCATIVA SITIO NUEVO | 423300000001 | ESC LOS NOVILLOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LA APARTADA | SITIO NUEVO | INSTITUCION EDUCATIVA SITIO NUEVO | 223068000326 | CENT EDUC RUR MIX SITIO NUEVO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LA APARTADA | VDA MANZANARES | INSTITUCION EDUCATIVA SITIO NUEVO | 223350002536 | MARIA AUXILIADORA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta LA APARTADA |  |  |  | 6
CÓRDOBA | LORICA | CARITO | IE EL CARITO | 223417000941 | EL CARITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | CASTILLERAL | IE CASTILLERAL | 223417001581 | IE CASTILLERAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | CORREG LAS CAMORRAS | CE LAS CAMORRAS | 223417000894 | CE LAS CAMORRAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | CORREG LOS GOMEZ | I.E. LOS GOMEZ | 223417000061 | I.E. LOS GOMEZ - SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | CORREG NARIÑO Y PALO DE AGUA | INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION | 223417001793 | IE LA UNION | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | CORREG SAN SEBASTIAN | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NU¿EZ | 223417000207 | IE RAFAEL NUÑEZ | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | CORREG VILLA CONCEPCION | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CONCEPCION | 223417001220 | CE VILLA CONCEPCION | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | COTOCA ABAJO | CE COTOCA ABAJO | 223417001181 | CE COTOCA ABAJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | COTOCA ARRIBA | CE COTOCA ARRIBA | 223417000622 | CE COTOCA ARRIBA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | EL DIAMANTE | IE LAS FLORES | 223417001696 | EL DIAMANTE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | EL LAZO | I.E. EL LAZO | 223417001670 | I.E. EL LAZO - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | EL PLAYON | IE DAVID SANCHEZ JULIAO | 223417000827 | EL PLAYON | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | LA PEINADA | CE LA PEINADA | 223417001386 | CE LA PEINADA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | LA SUBIDA | IE EUGENIO SANCHEZ CARDENAS | 223417000011 | LA SUBIDA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | PALO DE AGUA | INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION | 223417000258 | ESCUELA DE PALO DE AGUA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | SANTA CATALINA | I.E. EL LAZO | 223417003052 | SANTA CATALINA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA BOLLO SECO | IE SAN LUIS CAMPO ALEGRE | 223417001491 | BOLLO SECO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA BUENAVENTURA | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CONCEPCION | 423417000010 | BUENAVENTURA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA CANDELARIA ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA CANDELARIA HACIENDA | 223417002102 | CANDELARIA ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA EL ARROYO | IE CASTILLERAL | 223417001378 | EL ARROYO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA EL COCUELO | IE SAN ANTERITO | 223417000274 | EL COCUELO | 3
CÓRDOBA | LORICA | VDA EL PAJON | IE CASTILLERAL | 223417000053 | EL PAJON | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA EL POLVERO | IE CASTILLERAL | 223417002234 | JOSE MARIA CORDOBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA EL SALTO | IE SAN ANTERITO | 223417002242 | EL SALTO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA LA BUENA | IE EL RODEO | 223417001513 | LA BUENA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA LA ENVIDIA | IE SAN ANTERITO | 223417002978 | LA ENVIDIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA LA SELVA | I.E. EL REMOLINO | 223417002561 | LA SELVA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA LOS CORRALES | INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION | 223417000533 | UNIFICADA LOS CORRALES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA LOS PATOS | CE COTOCA ABAJO | 223417001262 | LOS PATOS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA MARACAYO | I.E. LOS GOMEZ | 223417000118 | MARACAYO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA NO LO CREEN | INSTITUCION EDUCATIVA LAS CRUCES | 223417002064 | NO LO CREEN | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA NUEVA LUCIA | I.E. LOS GOMEZ | 223417001688 | NUEVA LUCIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA PROVIDENCIA | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CONCEPCION | 223417002773 | PROVIDENCIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA PUEBLO NUEVO | I.E. EL REMOLINO | 223417002145 | PUEBLO NUEVO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA SAN JAVIER | INSTITUCION EDUCATIVA CANDELARIA HACIENDA | 223417002994 | NUEVO REINO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA SAN MIGUEL | IE ROMAN CHICA OLAYA | 223417000916 | SAN MIGUEL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA SANTA INES | I.E. EL REMOLINO | 223417002412 | SANTA INES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VDA SITIO NUEVO | CE COTOCA ARRIBA | 223417002161 | JOSE LOPEZ ARGEL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA CAÑAVERAL | I.E. LOS GOMEZ | 223417003257 | CAÑAVERAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA EL LIMBO | IE CASTILLERAL | 223417002943 | EL LIMBO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA EL TESORO | I.E. EL REMOLINO | 223417003044 | SAN JOSE DEL TESORO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA FLAMENCO | I.E. EL REMOLINO | 223417002471 | FLAMENCO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA GUAYABAL | INSTITUCION EDUCATIVA LAS CRUCES | 223417000037 | GUAYABAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA ISLA DE SABA | CE COTOCA ARRIBA | 223417000142 | ISLA DE SABA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA LA GOLA | I.E. LOS GOMEZ | 223417002137 | LA GOLA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA LAS CRUCES | INSTITUCION EDUCATIVA LAS CRUCES | 223417002951 | CE LAS CRUCES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA PUERTO EUGENIO | IE DAVID SANCHEZ JULIAO | 223417003117 | PUERTO EUGENIO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA RABO GACHO | IE EUGENIO SANCHEZ CARDENAS | 223417000797 | RABO GACHO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA SANTA ISABEL | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CONCEPCION | 423417003124 | SANTA ISABEL | 3
CÓRDOBA | LORICA | VEREDA SARANDELO | IE EUGENIO SANCHEZ CARDENAS | 223417001165 | SARANDELO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | BUENAVISTA | I.E.LA SALADA | 223419000352 | ESC NVA BUENAVISTA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | CORREG.STA ROSA D.L.CAÑA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LA CAÑA | 223419000409 | C.E. STA ROSA DE LA CAÑA - SEDE PRINCIPAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | EL EBANO | I.E.EL EBANO | 223419000221 | ESC NVA EL EBANO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | EL GUAIMARO | I.E. LOS CORDOBAS | 223419000476 | CENT EDUC GUAIMARO ABAJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | JALISCO | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO NARIÑO | 223419000166 | ESC NVA JALISCO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | LA PONDERANCIA | C.E.LA APONDERANCIA | 223419001014 | ESC RUR MIX LA APONDERANCIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | LA SALADA | I.E.LA SALADA | 223419000026 | IE LA SALADA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | LAS TINAS | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO NARIÑO | 223419001073 | ESC NVA LAS TINAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | LOS ESQUIMALES | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO NARIÑO | 223419000140 | ESC RUR MIX LOS ESQUIMALES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | MORINDO SANTANA | I.E.ANTONIO NARIÑO | 223419001154 | IE ANTONIO NARIÑO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | NUEVO NARIÑO | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO NARIÑO | 223419000042 | ESC RUR MIX NVO NARIÑO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | PUERTO REY | INSTITUCION EDUCATIVA EL MINUTO DE DIOS | 223419000051 | ESC NVA PTO REY | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | VDA.ARENOSA CENTRAL | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LA CAÑA | 223419001189 | CENT EDUC ARENOSA CENTRAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | VDA.CANTINA | I.E.LA SALADA | 223419000859 | IE CANTINA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | VDA.CORDOBITA NORTE | I.E. LOS CORDOBAS | 223419000964 | ESC RUR MIX CORDOBITA NORTE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | VDA.COREA | I.E.LA SALADA | 223419000875 | CENT EDUC COREA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | VDA.MINUTO DE DIOS | INSTITUCION EDUCATIVA EL MINUTO DE DIOS | 223419001219 | CENT EDUC EL MINUTO DE DIOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | VDA.MORINDO PELIGRO | I.E.EL EBANO | 223419001022 | CENT EDUC VILLA LUZ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | LOS CÓRDOBAS | VDA.QUEBRADA SECA | C.E.LA APONDERANCIA | 223419001081 | ESC RUR MIX EL DIVINO NIÑO JESUS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta LOS CÓRDOBAS |  |  |  | 19
CÓRDOBA | MOMIL | BETULIA | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000100 | ESC.R MIXTA BETULIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | CEDRO DE PIEDRA | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000291 | ESC FR. CERRO PIEDRA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | CORREG SABANETA CLL PPAL | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000312 | ESC NVA INMACULADA CONCEPCION | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | PEREIRA | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000193 | ESC R PEREIRA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | SACANA ABAJO | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000096 | ESC NUEVA SACANA ABAJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | SACANA ARRIBA | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000223 | ESC R. MIXTA SACANA ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | SAN MATEO | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000355 | ESCUELA RURAL SAN MATEO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | TREMENTINO | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000070 | ESC R.MIXTA TREMENTINO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | VDA BELLAVISTA | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000177 | ESC R BELLAVISTA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | VDA CUATRO VIENTOS | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000126 | ESC R. MIXTA CUATRO VIENTOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | VDA FLORIZAN | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000169 | ESC R.FLORIZAN | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | VDA GUAYMARAL | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000142 | ESC R. MIXTA GUAYMARAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | VDA LOS LIMOS | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000347 | ESC R LOS LIMOS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOMIL | VDA SAN MIGUEL | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000045 | ESC R MIXTA SAN MIGUEL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta MOMIL |  |  |  | 14
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREG PUERTO ANCHICA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 223466001537 | ESC NVA SAN JOSE PTO ANCHICA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREG.ELPALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | 223466002321 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREG.LOS CORDOBAS | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 223466001669 | CENTRO EDC.SIMON BOLIVAR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREG.PUERTO NUEVO | INSTITUCION EDUCATIVA DULCE NOMBRE DE JESUS | 223466000875 | CEN. EDC. DULCE NOMBRE DE JESUS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREGIMENTO PICA PICA | INST. EDC. JOSE MARIA CORDOBA | 223466000221 | INST EDC JOSÉ MARIA CÓRDOBA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREGIMIENTO BOCAS DE URE | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002827 | ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J. | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREGIMIENTO SAN FRANSISCO DEL RAYO | IE SAN FCO DEL RAYO | 223466002312 | IE SAN FCO DEL RAYO (Sede Principal) | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORREGIMIENTO TIERRADENTRO | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466800090 | NO HAY COMO DIOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | CORRG. EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | 223466002525 | ESCUELA NUEVA MIX TA EL DIVINO SALVADOR | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | EL ANCLAR | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | 223466000891 | CENTRO EDC. ANTONIO NARIÑO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | LAS MARGARITAS | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 223466001138 | ESCUELA NVA. NTA. SRA DEL CARMEN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | PARCELA DE SAN JAVIER | I.E. LA ESPERANZA | 223466002649 | I.E. LA ESPERANZA - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | TIERRADENTRO | INST..EDC TEC. AGROPECUARIO CLARET | 223466003092 | INST..EDC TEC. AGROPECUARIO CLARET | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA LAS PALMITAS | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002991 | ESCUELA CAPILLA SAN JN BOSCO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA VILLA VARMIÑA | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466000921 | C.E. PUERTO DE ORO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA. EL SUMBIDO | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002711 | ESCUELA MADRE LAURA ISABELITA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA. EL TAMBO | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466001979 | ESCUELA NTA. SRA. DEL ROSARIO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA. LA INDIA | CENTRO EDC. ESPIRITU SANTO | 223466003009 | ESCUELA NUEVA MIX TA EL DIVINO SALVADOR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA. LAS CRUCES | INST. EDC. JOSE MARIA CORDOBA | 223466002576 | ESC. NUEVA ESPERANZA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA. NUEVO PARAISO | CENTRO EDC. ESPIRITU SANTO | 223466002371 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA. SAN ANTONIO ABAJO | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466002894 | ESCUELA NVA. SAN FCO. DE ASIS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VDA. SITIO NUEVO | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | 223466002533 | ESCUELA NUEVA SANTÌSIMA TRINIDAD | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VEREDA SAN ANDRÉS | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002401 | CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | VEREDA SAN MATEO | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466001944 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta MONTELÍBANO |  |  |  | 24
CÓRDOBA | MONTERÍA | APARTADA DE MARACAYO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE | 223001006630 | ESC RURAL MIXTA APARTADA DE MARACAYO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | BROQUELITO | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO | 223001001221 | ESC RURAL MIXTA BROQUELITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | BUENAVENTURA | INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES | 223001001212 | ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | CORREG CAÑO VIEJO PALOTAL-VDA SINCELEJITO | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL | 223001002251 | ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | CORREG LOMA VERDE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE | 223001003541 | CENT DOC JUANA JULIA 1 | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | CORREG SAN ISIDRO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 223001000801 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | CORREGIMIENTO DE GUATEQUE | INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE | 223001007067 | ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | COSTA DE ORO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE | 223001009175 | ESCUELA RURAL MIXTA COSTA DE ORO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | EL DOCE - CHISPAS PALMITA | INSTITUCION EDUCATIVA KM 12 | 223001002421 | ESCUELA RURAL MIXTA LAS CHISPAS PALMITAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | EL MACHIN BUENOS AIRES | INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES | 123001008247 | ESC RUR MIXTA SAN JERONIMO EL MACHIN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | EL OYETO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE | 423001008178 | CENTRO EDUCATIVO EL OYETO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | EL SABANAL | INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL | 223001006702 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SABANAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | GALILEA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 223001007385 | ESC RURAL MIXTA GALILEA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | GUASIMAL | INSTITUCION EDUCATIVA GUASIMAL | 223001001689 | INSTITUCION EDUCATIVA GUASIMAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | GUATEQUE | INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE | 223001001506 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUATEQUE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | KILOMETRO 7 VIA ARBOLETES | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII | 223001001727 | ESC NUEVA EL FLORAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | KM 30 V ARB | INSTITUCION EDUCATIVA EL TIGRE VILLA CLARETH | 223001001174 | TIGRE ARRIBA | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | LA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE | 223001006214 | ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | LA MANTA | INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA | 223001003151 | ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | LA VICTORIA | INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA | 223001000950 | ESCUELA RURAL MIXTA CAMILO TORRES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | LAS PALOMAS | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO | 223001007237 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | LEON MEDIO | INSTITUCION EDUCATIVA LA POZA | 223001000721 | ESCUELA RURAL LEON MEDIO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | LOMA GRANDE | INSTITUCION EDUCATIVA KM 12 | 223001001450 | LOMA GRANDE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | LOMA VERDE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE | 223001002405 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | LOS GARZONES | INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES | 223001001492 | ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | MANCHEGO | INSTITUCION EDUCATIVA LA POZA | 223001001671 | ESCUELA RURAL MIXTA MACHENGO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | MARACAYO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE | 223001001948 | ESCUELA RURAL MIXTA MARACAYO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | MARTINICA | INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA | 223001002430 | ESC RURAL MIXTA MARTINICA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | MATAMOROS | INSTITUCION EDUCATIVA GUASIMAL | 223001003371 | ESCUELA NUEVA DE MATAMORO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | PALMITO PICAO | INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA | 223001000097 | ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | PALOTAL | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL | 223001001247 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | PARCELA TODOSPENSAMOS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE | 223001009054 | ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | SALAMINA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 223001000828 | ESCUELA RURAL MIXTA SALAMINA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | SAN FRANCISCO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE | 223001001158 | CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | SANTA CLARA | INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | 223001005404 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | TRES PALMAS | INSTITUCION EDUCATIVA TRES PALMAS | 223001000437 | INSTITUCION EDUCATIVA TRES PALMAS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA DE HOYO OSCURO | INSTITUCION EDUCATIVA GUATEQUE | 223001000771 | ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA EL BALSAL | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO BUJO | 223001001140 | CENT EDUC SIMON BOLIVAR DEL BALSAL | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA EL DELIRIO | INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO | 223001007024 | ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA EL HUESO | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | 223001003401 | ESC RURAL MIXTA EL HUESO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA LA GRAN CHINA | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO BUJO | 223001004611 | ESC RUR MIX LA GRAN CHINA | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA LA LUCHA | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | 223001003339 | ESC RURAL MIXTA LA LUCHA | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA MARRALU ABAJO | INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | 223001007253 | ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA NUEVO PARAISO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL | 223001009132 | ESC RUR MIX NUEVO PARAISO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA PIÑALITO | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA | 223001008848 | ESC RUR MIX PIÑALITO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA QUEBRADA DEL MEDIO | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO BUJO | 223001001344 | ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA SAN LUIS | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | 223001007270 | ESC RURAL MIXTA SAN LUIS | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA SIMON BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA | 223001007792 | ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA SINCELEJITO ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL | 223001007318 | ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | VDA TENERIFE | INSTITUCION EDUCATIVA LETICIA | 223001000259 | ESC RUR MIX TENERIFE | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VEREDA CAMILO TORRES LA VICTORIA | INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO SANTA FE | 223001005692 | CENTRO DOCENTE CAMILO TORRES LA IGUANA | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VEREDA EL COROZO | INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO | 223001001069 | ESC RUR MIX EL COROZO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VEREDA LAS FLORES - CORREGIMIENTO DE GUASIMAL | INSTITUCION EDUCATIVA GUASIMAL | 223001007466 | ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MONTERÍA | VEREDA MORINDO BETULIA | INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO SANTA FE | 223001001255 | ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VEREDA VILLAVICENCIO | INSTITUCION EDUCATIVA GUASIMAL | 223001007296 | ESC NUEVA VILLAVICENCIO | 3
CÓRDOBA | MONTERÍA | VIA TIERRALTA (SAN ANTERITO) | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTERITO | 223001004823 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTERITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | BAJO BLANCO | INSTITUCION EDUCATIVA BAJO BLANCO | 223500000464 | ESCUELA NUEVA BAJO BLANCO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | BAJO LIMON | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 223500000588 | SEDE PRINCIPAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | BROQUELES | INSTITUCION EDUCATIVA BROQUELES | 223500000375 | SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | EL LEY | INSTITUCION EDUCATIVA BAJO BLANCO | 223500000481 | ESCUELA NUEVA EL LEY | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | LA RADA | INSTITUCION EDUCATIVA LA RADA | 223500000278 | CENTRO EDUCATIVO LA RADA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | LAS MUJERES | INS EDU LAS MUJERES | 223500000863 | I.E las mujeres | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | MURCIELAGAL | I.E. RIO CEDRO | 223500000316 | ESCUELA NUEVA ANTONIO NARINO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | MOÑITOS | PERPETUO SOCORRO | INSTITUCION EDUCATIVA PERPETUO SOCORRO | 223500000782 | CENTRO EDUCATIVO PERPETUO SOCORRO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | PUEBLITO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLITO | 223500000405 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLITO - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | RIO CEDRO | I.E. RIO CEDRO | 223500000341 | INSTITUCION EDUCATIVA RIO CEDRO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | SAN JOSE DE BELLA COHITA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE BELLACOHITA | 223500000324 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JOSE DE BELLA COHITA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | SANTANDER DE LA CRUZ | IE LORGIA DE ARCO | 223500000871 | INSTITUCION EDUCATIVA LORGIA DE ARCO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA LOS BOLAOS | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 223500000774 | ESCUELA NUEVA LOS BOLAOS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. BAJO LA CIENAGA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 223500000456 | ESCUELA NUEVA BAJO LA CIENAGA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. BAJO LA REINA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 223500000669 | ESCUELA NUEVA BAJO LA REINA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. CORPAS ABAJO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE BELLACOHITA | 223500000472 | ESCUELA NUEVA CORPAS ABAJO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. CORPAS ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE BELLACOHITA | 223500000391 | ESCUELA NUEVA CORPAS ARRIBA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. EL TIGRE | I.E. RIO CEDRO | 223500000618 | ESCUELA NUEVA LA UNION | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. NARANJAL ABAJO | INSTITUCION EDUCATIVA NARANJAL | 223500000413 | C.E. RURAL NARANJAL - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. NARANJAL ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA NARANJAL | 223500000847 | ESCUELA NUEVA NARANJAL ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. NORUEGA | IE LORGIA DE ARCO | 223500000448 | NORUEGA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. TIERRA BLANCA | I.E. RIO CEDRO | 223500000880 | ESCUELA NUEVAS TIERRA BLANCA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. TINAS ABAJO | INSTITUCION EDUCATIVA PERPETUO SOCORRO | 223500000227 | SAN RAFAEL DE TINAS ABAJO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. TINAS ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA PERPETUO SOCORRO | 223500000421 | C.E. TINAS ARRIBA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VDA. TRES BOCAS | INSTITUCION EDUCATIVA PERPETUO SOCORRO | 223500000855 | TRES BOCAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VEREDA NUEVA VISTA | IE LORGIA DE ARCO | 223500000731 | NUEVA VISTA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | MOÑITOS | VEREDA VILLA CARMEN | IE LORGIA DE ARCO | 223500000766 | VILLA CARMEN | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta MOÑITOS |  |  |  | 27
CÓRDOBA | PLANETA RICA | ARENA | INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA | 223555001893 | C.EDUC.LA ARENA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | ARENOSO | INSTITUCION EDUCATIVA ARENOSO | 223555000579 | CENT EDUC ARENOSO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | B. PALMASORIANA | IE PALMASORIANA | 223555001435 | PALMASORIANA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CAMPO BELLO | INST.EDUC.ANTONIO RICAURTE | 223555000901 | I.E ANTONIO RICAURTE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CAROLINA | INSTITUCION EDUCATIVA CAROLINA | 223555000064 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CGTO. CAMPO BELLO | CENT EDUC MADRE LAURA | 223555001923 | CENT EDUC MADRE LAURA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CGTO.CENTRO ALEGRE | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 223555001109 | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CGTO.CENTRO ALEGRE | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 223555000480 | CENTRO ALEGRE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CGTO.EL ALMENDR | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATIÑO | 223555000315 | EL ALMENDRO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CGTO.PLAZA BONITA | INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA | 223555000102 | C.EDUC. PLAZA BONITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | CGTO.PROVIDENCIA | INSTITUCION EDUCATIVA PROVIDENCIA | 223555000021 | C.EDUC.PROVIDENCIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | EL GUAYABO | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATIÑO | 223555000463 | EL GUAYABO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | EL REPARO | C.EDUC.EL REPARO | 223555000501 | SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | LAS PELONAS | I.E. JUAN DE JESÚS NARVÁEZ GIRALDO | 223555000196 | I.E. JUAN DE JESÚS NARVÁEZ GIRALDO - SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | LOMAS DE PIEDRA | I.E. JUAN DE JESÚS NARVÁEZ GIRALDO | 223555000013 | LOMA DE PIEDRAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | LOS CERROS | C.EDUC.LOMA AZUL | 223555004629 | LOS CERROS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | MARAÑONAL | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATIÑO | 223555001117 | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATIÑO SEDE MARAÑONAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | MEDIO RANCHO | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATIÑO | 223555000404 | MEDIO RANCHO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | NUEVO PARAISO | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO PARAISO | 223555000439 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO PARAISO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | PAMPLONA | C.EDUC.EL REPARO | 223555001885 | PAMPLONA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | PLANETICA | INST.EDUC.ALIANZA P. EL PROGRESO | 223555000935 | INSTITUCION EDUCATIVA ALIANZA PARA EL PROGRESO SEDE PLANETICA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | PUEBLO RIZO | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 223555001087 | PUEBLO RIZO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | PUNTA VERDE | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATIÑO | 223555000382 | INST.EDUC.ALBERTO ALZATE PATIÑO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | SANTA ROSA | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO PARAISO | 223555000722 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO PARAISO SEDE SANTA ROSA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA CORREA | C.EDUC.EL REPARO | 223555002075 | CENTRO EDUCATIVO EL REPARO SEDE EL REPARO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA EL ESPANTO | C.EDUC.LOMA AZUL | 223555007999 | EL ESPANTO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA EL GOLERO | INSTITUCION EDUCATIVA ARENOSO | 223555001851 | EL GOLERO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA LA CRUCES | INST.EDUC.ANTONIO RICAURTE | 223555001974 | LAS CRUCES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA LAS CHIQUITAS | INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA | 223555000285 | LAS CHIQUITAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA LOMA AZUL | C.EDUC.LOMA AZUL | 223555000994 | C.EDUC.LOMA AZUL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA MARIMBA | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 223555000030 | MARIMBA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA PACHACAS ABAJO | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 223555001753 | PACHACAS ABAJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA PINTO ARRIBA | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 223555001761 | PINTO ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PLANETA RICA | VEREDA SI TE PARAS | INST.EDUC.ANTONIO RICAURTE | 223555001737 | SI TE PARAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta PLANETA RICA |  |  |  | 34
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | ARROYO DE ARENA | CENTRO EDUC. ARROYO DE ARENA | 223570000283 | C. EDUC. ARROYO DE ARENA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | BALASTRERA #2 | CENTRO EDUC. LA GRANJITA | 223570000003 | LA BALASTRERA 2 | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | BETULIA | INST EDU EL POBLADO | 223570000500 | C. EDUC. APARTADA DE BETULIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CAFE PISAO | INSTITUCION EDUCATIVA CINTURA | 223570000909 | CAFÉ PISAO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CGTO BETANIA | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | 123570000882 | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CGTO CERROS DE COSTA RICA | INSTITUCION EDUCATIVA CERROS DE COSTA RICA. | 223570000691 | INSTITUCION EDUCATIVA CERROS DE COSTA RICA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CGTO EL VARAL | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE PALMIRA | 223570000054 | EL VARAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CGTO LA GRANJITA | CENTRO EDUC. LA GRANJITA | 223570000186 | C. EDUC. LA GRANJITA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CGTO VILLA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | 223570000801 | VILLA ESPERANZA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CINTURA | INSTITUCION EDUCATIVA CINTURA | 223570000381 | INSTITUCION EDUCATIVA CINTURA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CORCOVADO | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | 223570000160 | CORCOVAO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | CORREGIMIENTO LOS LIMONES | INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIMONES | 223570000232 | C. E LOS LIMONES SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | EL ARCIAL | INSTITUCION EDUCATIVA PIÑALITO | 223570001131 | C. EDUC. SANTA ROSA DEL ARCIAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | EL CAMPANO | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPANO | 223570000364 | SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | EL CONTENTO | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO | 223570000402 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | EL DESEO | INSTITUCION EDUCATIVA PIÑALITO | 223570001158 | EL DESEO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | EL POBLADO | INST EDU EL POBLADO | 223570000241 | C. EDUC. EL POBLADO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | LA MAGDALENA | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPANO | 223570000224 | LA MAGDALENA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | NEIVA | INSTITUCION EDUCATIVA NEIVA | 223570000275 | C.E. NEIVA - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | PALMIRA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE PALMIRA | 223570001093 | PALMIRA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | PRIMAVERA | CENTRO EDUC. PRIMAVERA | 223570000933 | centro educativo la primavera | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | PUEBLO REGAO | INSTITUCION EDUCATIVA CERROS DE COSTA RICA. | 223570000861 | PUEBLO REGAO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | PUERTO SANTO | I.E. PUERTO SANTO | 223570000178 | I.E. PUERTO SANTO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | SANTA CLARA | INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIMONES | 223570000259 | SANTA CLARA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA APARTADA LOS LIMONES | INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIMONES | 223570001026 | APARTADA DE LOS LIMONES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA CARTAGENITA | CENTRO EDUC. LA GRANJITA | 223570000895 | CARTAGENITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA EL CHIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA PIÑALITO | 223570001204 | EL CHIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA EL TOCHE | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPANO | 223570000437 | EL TOCHE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA LA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO | 223570001000 | C. EDUC. LA ESPERANZA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA LAS GUAMAS | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | 223570000968 | LAS GUAMAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA NUEVA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA CINTURA | 223570001140 | NUEVA ESPERANZA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA PIÑALITO | INSTITUCION EDUCATIVA PIÑALITO | 223570001221 | INSTITUCION EDUCATIVA PIÑALITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | VDA TREMENTINO ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPANO | 223570000976 | TREMENTINO ARRIBA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta PUEBLO NUEVO |  |  |  | 33
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | AGUA VIVA | INSTITUCION EDUCATIVA EL SILENCIO | 223574000644 | AGUA VIVA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | ARIZAL | INSTITUCION EDUCATIVA ARIZAL | 223574000091 | CENTRO DOCENTE EL ARIZAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | CAÑA DE CAÑALETE | INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO FLORIDA | 223574000911 | CAÑA DE CANALETE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | CAÑO VIEJO LAS FLORES | INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO FLORIDA | 223574000199 | CAÑO VIEJO LAS FLORES | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | CONTENTO ABAJO | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY | 223574000377 | CONTENTO ABAJO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | CRISTO REY | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY | 223574000130 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | EL CONTENTO ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO ARRIBA | 223574001063 | CENTRO EDUCATIVO EL CONTENTO ARRIBA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | EL LIBANO | INSTITUCION EDUCATIVA EL LIBANO | 223574001225 | CENTRO EDUCATIVO EL LIBANO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | EL PANTANO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL PANTANO | 223574001314 | IE SAN JOSE DEL PANTANO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | EL SILENCIO | INSTITUCION EDUCATIVA EL SILENCIO | 223574000822 | CENTRO EDUCATIVO EL SILENCIO - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | JARAMAGAL | INST EDU VICENTE DIAZ | 223574000059 | MORINDÓ JARAMAGAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | LA MILAGROSA | INST EDUC PUERTO ESCONDIDO | 123574000101 | LA MILAGROSA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | LAS MUJERES | INST EDU VICENTE DIAZ | 223574000032 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICENTE DIAZ | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | MORINDO | INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO FLORIDA | 223574000211 | CENTRO EDUCATIVO MORINDO FLORIDA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | PLAN PAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA EL SILENCIO | 223574001322 | Centro Educativo Plan Parejo | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | QUEBRADA DE YUCA | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO ARRIBA | 223574000695 | QUEBRADA DE YUCA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | SABALITO ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA SABALITO ARRIBA | 223574000245 | CENTRO EDUCATIVO SABALITO ARRIBA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | SABALITO CENTRAL | INSTITUCION EDUCATIVA SABALITO ARRIBA | 223574000636 | SABALITO CENTRAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | SAN JOSE DE CANALETE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE | 223574000016 | CENT EDU SAN JOSE DE CANALETE | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | SAN LUIS DE SEVILLA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS DE SEVILLA | 223574000024 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE SEVILLA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | SANTA ISABEL | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL | 223574000385 | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | VDA ARROYO DE ARENA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL PANTANO | 223574001021 | ESC NVA ARROYO DE ARENA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | VDA PIZA FLOREZ | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL PANTANO | 223574001012 | ESC RUR MIX CABALLLO BLANCO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | VERDÚM | CENT DOC VERDUM | 223574000326 | CENTRO DOCENTE VERDÚM | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | VEREDA EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLANCHÓN | 223574000270 | ESCUELA NUEVA EL PALMAR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | VILLA ESTER | CENTRO DOCOCENTE VILLA ESTHER | 223574000253 | CENTRO EDUCATIVO VILLA ESTHER | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta PUERTO ESCONDIDO |  |  |  | 26
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | BUENOS AIRES ABAJO | IE JOSE MARIA CORDOBA | 223580001768 | ESC NVA BUENOS AIRES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CORRE LA RICA | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 223580000257 | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CORREG RIO VERDE | INSTITUCION EDUCATIVA LUCILA GODOY | 223580000311 | CENT EDUC LUCILA GODOY | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CORREG TORNO ROJO | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 223580000222 | CENT EDUC SIMON BOLIVAR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CORREGIMIENTO SAN JUAN | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI | 223580000711 | CENT EDUC PABLO VI (Sede Principal) | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | EL BRILLANTE | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | 223580001121 | CENT EDUC JUAN PABLO II | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | JUAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | 223580006468 | IE STA TERESITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | PICA PICA VIEJO | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | 223580000290 | CENT EDUC PICA PICA VIEJO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | PUERTO BELEN | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | 223580000044 | ALFONSO SANCHEZ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | PUERTO CAREPA | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | 323580001991 | ESC NVA SAN JOSE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SANTA ISABEL | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | 223580000371 | ESC NVA SANTA ISABEL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA BADUMALITO | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 223580000354 | ESCUELA NUEVA PIO XII | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA BETULIA | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | 223580001725 | ESC NVA SAN PEDRO ALEJANDRINO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA BOCA DE SANTA ISABEL | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | 223580001008 | ESC NVA RAFAEL NUÑEZ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA CENTRO AMERICA | IE JOSE MARIA CORDOBA | 223580000401 | CENT EDUC CENTRO AMERICA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA COROZALITO | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580000281 | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 223580001920 | ESC NVA LA ESPERANZA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA EL SANTUARIO | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 223580001415 | ESC NVA EL SANTUARIO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA EL TERMINAL | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 223466001766 | ESC NVA EL SALTILLO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA GUIMARAL | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | 223580001792 | ESC NVA STA CATALINA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA LA BONGA | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580001571 | ESC NVA LA UNION | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA NUEVA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | 223580001059 | ESCUELA NUEVA LA ESPERANZA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA ODISEA | IE JOSE MARIA CORDOBA | 223580000532 | ESCUELA NUEVA ESPERANZA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA PLAYA RICA | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | 423580000752 | ESC NVA SAN JOSE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA PUERTO LOPEZ | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 323580002009 | ESC NVA SGDO CORAZON DE JESUS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA RIO SUCIO | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 223580800032 | ESCUELA NUEVA LA ESPERANZA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA SAN MATIAS | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580001512 | EXTENSION SAN MATIA (LA ESPERANZA) | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VDA SANTA FE | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | 423580001198 | Escuela Sagrado Corazon de Jesus | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VEREDA EL GILGAL | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | 223580000583 | ESCUELA NUEVA SANTUARIO DE JESUS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VEREDA MINA EL ALACRAN | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580001474 | ESCUELA NUEVA EL ALACRAN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA VILLANUEVA | 223580000249 | CENT EDUC VILLANUEVA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta PUERTO LIBERTADOR |  |  |  | 31
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | BIJAO ABAJO | CENTRO EDUCATIVO COMEJEN | 223586000453 | BIJAO ABAJO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | ANAPOIMA | IE LOS CORRALES | 223586000429 | ESC RUR MIX ANAPOIMA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | ARENAL ARRIBA | CENTRO EDUCATIVO COMEJEN | 223586000330 | ARENAL ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | BIJAO ARRIBA | CENTRO EDUCATIVO COMEJEN | 223586000097 | BIJAO ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | BUHIO | IE ASERRADERO | 123586000548 | BUHIO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | COMEJEN | CENTRO EDUCATIVO COMEJEN | 223586000143 | COMEJEN | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | EL HUESO | IE ASERRADERO | 223586000020 | HUESO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | IE ASERRADERO | IE ASERRADERO | 223586000127 | ASERRADERO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | LOS CORRALES | IE LOS CORRALES | 223586000208 | IE LOS CORRALES | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | SAN PEDRO DE ARROLLO HONDO | IE LOS CORRALES | 223586000062 | SAN PEDRO DE ARROYO HONDO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | TIGRE | IE ASERRADERO | 223586000348 | TIGRE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | VILLA NUEVA | IE LOS CORRALES | 223586000186 | VILLA NUEVA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN |  |  |  | 12
CÓRDOBA | SAHAGÚN | AGUAS VIVAS | CENTRO EDUCATIVO AGUAS VIVAS | 223660000665 | CEN. EDUC. AGUAS VIVAS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | ARENAS DEL NORTE | INSTITUCION EDUCATIVA ARENAS DEL NORTE | 223660000649 | INSTITUCION EDUCATIVA ARENAS DEL NORTE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | BRISAS DE CORDOBA | INSTITUCION EDUCATIVA RANCHERIA | 123660002086 | ANIBAL JANNA | 3
CÓRDOBA | SAHAGÚN | BRISAS DEL MAR | INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA | 223660000517 | INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA SEDE BRISAS DEL MAR | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | CATALINA | C.E. SANTA CATALINA | 223660000673 | C.E. SANTA CATALINA - SEDE PRICIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | CEN. EDUC. LOS CHIVOLOS | CENTRO EDUCATIVO AGUAS VIVAS | 223660000371 | CEN. EDUC. LOS CHIVOLOS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | CENTRO DOCENTE SALGUERITO | CENTRO EDUCATIVO EL ESCOBAR | 223660000983 | CENTRO DOCENTE SALGUERITO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | CENTRO EDUCATIVO EL ESCOBAR | CENTRO EDUCATIVO EL ESCOBAR | 223660000355 | CENTRO EDUCATIVO EL ESCOBAR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | COLOMBOY | INSTITUCION EDUCATIVA CLOMBOY | 223660001611 | INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBOY | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | CORREGIMIENTO LOS AMARILLOS | CENTRO EDUCATIVO LOS AMARILLOS | 223660000631 | CENTRO EDUCATIVO LOS AMARILLOS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | CORREGIMIENTO SAN ANTONIO | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 223660002056 | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO | INSTITUCION EDUCATIVA CLOMBOY | 223660000681 | C.E. SAN FRANCISCO - SEDE PRICIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | DE PISAFLOES | CENTRO EDUCATIVO PISAFLORES | 223660001157 | CENTRO EDUCATIVO PISAFLORES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | DIVIDIVI | INSTITUCI¿N EDUCATIVA EL DIVIDIVI | 223660000363 | CORREGIMIENTO EL DIVIDIVI | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | EL CRUCERO | CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO | 223660000444 | CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | EL OLIVO | INSTITUCION EDUCATIVA CLOMBOY | 223660000142 | ESCUELA RURAL MIXTA DEL OLIVO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | EL ROBLE | C.E. DE GUAIMARO | 223660001033 | CENTRO EDUCATIVO DE GUAIMARO SEDE EL ROBLE | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | EL VIAJANO | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 223660000762 | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | GUAIMARITO | C.E. DE GUAIMARO | 223660001874 | CENTRO EDUCATIVO DE GUAIMARO SEDE GUAIMARITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | GUAIMARO | C.E. DE GUAIMARO | 223660000339 | C.E. DE GUAIMARO - SEDE PRICIPAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | KILOMETRO 35 | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 223660000258 | CENTRO EDUCATIVO KILOMETRO 35 | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | LA MONTAÑITA. | CENTRO EDUCATIVO PISAFLORES | 223660000185 | CENTRO EDUCATIVO LA MONTAÑITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | LA YE | INSTITUCI¿N EDUCATIVA LA YE | 223660000789 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA YE | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | LAS BOCAS | CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO | 223660000525 | CENTRO EDUCATIVO LAS BOCAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | LAS LLANADAS | INSTITUCION EDUCATIVA LAS LLANADAS | 223660000231 | INST. EDUC. LAS LLANANAS. | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | LOS PLACERES DE DONDE GABRIEL | INSTITUCION EDUCATIVA RANCHERIA | 223660001220 | LOS PLACERES DE DON GABRIEL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | MORROCOY | INSTITUCION EDUCATIVA CLOMBOY | 223660000207 | ESCUELA RURAL MIXTA DE MORROCOY | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | REMOLINO | INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA | 223660001025 | INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA SEDE REMOLINO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | RODANIA | INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA | 223660001084 | INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | SABANETA | INSTITUCION EDUCATIVA LAS LLANADAS | 223660001017 | ESC. RURAL MIX. SABANETA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | SALITRAL | INSTITUCI¿N EDUCATIVA LA YE | 223660000975 | SALITRAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | SANTIAGO ABAJO | C.E. SANTIAGO ABAJO | 223660002021 | C.E. SANTIAGO ABAJO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | TREMENTINO | CENTRO EDUCATIVO TREMENTINO | 223660001173 | CENTRO EDUCATIVO TREMENTINO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | VEREDA EL LEON. | CENTRO EDUCATIVO LOS GALANES | 223660000240 | CENTRO EDUCATIVO EL LEON | 3
CÓRDOBA | SAHAGÚN | VEREDA LA COROCITA | CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO | 223660002137 | CENTRO EDUCATIVO COROCITA MUNICIPAL | 3
CÓRDOBA | SAHAGÚN | VEREDA LAS CUMBRES | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 223660000533 | CENTRO EDUCATIVO LOS BARRILES | 3
CÓRDOBA | SAHAGÚN | VEREDA NUEVA ESPERANZA N° 2. | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA N¿ 2. | 223660001807 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA N° 2. | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | VEREDA PITALITO | CENTRO EDUCATIVO PITALITO | 223660002099 | CENTRO EDUCATIVO PITALITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAHAGÚN | VEREDA SABANAS DE LOS FUENTES | INSTITUCI¿N EDUCATIVA EL DIVIDIVI | 223660000991 | VEREDA SABANAS DE LOS FUENTES | 3
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | BERLIN | CENT EDUC BERLIN | 223670000507 | CENT EDUC BERLIN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | CALLE LARGA | INSTITUCION EDUCATIVA CALLE LARGA | 223670000345 | INST EDU CALLE LARGA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | COMUNIDAD DE VENECIA | CENT EDUC GARDENIA | 223670001163 | ESC RUR MIX VENECIA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | COMUNIDAD SAN ISIDRO | INSTITUCION EDUCATIVA CALLE LARGA | 223670001449 | ESC RUR MIX SAN ISIDRO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | EL BANCO | CENTRO EDUCATIVO PALMAS VERDES | 223670000230 | ESC RUR MIX EL BANCO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | EL CONTENTO | IE STA LUCIA LOS CARRETOS | 223670000221 | ESC RUR MIX EL CONTENTO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | EL HOYAL | CENT EDUC BERLIN | 223670000213 | ESCUELA RURAL MIXTA EL HOYAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | GARDENIA | CENT EDUC GARDENIA | 223670000647 | CENT EDUC GARDENIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | JEJEN | INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO NORTE | 223670000663 | ESC RUR MIX JEJEN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | LOS CARRETOS - PLAZA PRINCIPAL | IE STA LUCIA LOS CARRETOS | 223670000256 | IE STA LUCIA LOS CARRETOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | LOS CASTILLOS | CENT EDUC LOS CASTILLOS | 223670000027 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | PATIO BONITO NORTE | INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO NORTE | 223670000574 | CENT EDUC PATIO BONITO NORTE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | PATIO BONITO SUR | INSTITUCION TECNICO AGROPECUARIA DORIBEL TARRA | 223670000060 | ESC RUR MIX PATIO BONITO SUR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | PLAZA BONITA | INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA | 223670000043 | CENTRO EDUCATIVO PLAZA BONITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | PUEBLECITO SUR | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLECITO SUR | 223670000540 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | VDA. LOS CORREAS | INSTITUCION TECNICO AGROPECUARIA DORIBEL TARRA | 223670000639 | ESC RUR MIX LOS CORREAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | VDA. SANTA FE DE LAS CRUZ | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLECITO SUR | 223670000159 | ESC RUR MIX SAJANE ARROYO DEL MEDIO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | VEREDA PALMAS VERDES | CENTRO EDUCATIVO PALMAS VERDES | 223670001414 | CENT EDUC PALMAS VERDES | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
| Cuenta SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO |  |  |  | 18
CÓRDOBA | SAN ANTERO | BARRIO CERVELLA | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 323672000339 | ESC. NUEVA DIEGO DE CERVELLA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | BARRIO EL PANTEON, CALLE MANGA | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 123672000054 | COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | BARRIO SANTA CATALINA, CALLE ABAJO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 123672000003 | ESC. STA CATALINA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | COREG. EL PORVENIR | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223672000181 | COLEGIO NTRA. SRA DEL ROSARIO. | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | CORREG. SANTA ROSA DEL BALSAMO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA | 223672000202 | ESC. NUEVA SANTA ROSA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | CORREGIMIENTO LAS NUBES | CENTRO EDUC. LAS NUBES | 223672000521 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | CORREGIMIENTO LAS NUEBES | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223672800004 | EL NARANJO NO 2 | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | NUEVO AGRADO | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223672000148 | COL. TOMAS SANTOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | TIJERETAS | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223672000024 | ESC. RUR. MIXTA DE TIJERETA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA BAJO GRANDE | CENTRO EDUC. LAS NUBES | 223672000326 | ESC. NUEVA BAJO GRANDE Nº 1 | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA BIJAITO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223672000156 | ESC. NUEVA DE BIJAITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA CERRO PETRONA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223672000211 | ESC. NUEVA DE CERRO PETRONA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA DE CISPATÁ. | INST. EDUC. JULIO C. MIRANDA | 223672000458 | ESC. NUEVA DE CISPATÁ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA EL NARANJO | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223672000491 | ESC. NUEVA EL NARANJO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA EL PEÑÓN | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223672000083 | ESC. NUEVA DE EL PEÑÓN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA EL PROGRESO | CENTRO EDUC. LAS NUBES | 223672000113 | ESC. RUR. MIXTA SAN JOSÉ DEL PROGRESO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA GRAU | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223672000512 | ESC. NUEVA DE GRAU | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA LA PLANADA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA | 223672000466 | ESC. RUR. MIXTA LA PLANADA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA LAS DELICIAS | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223417001254 | ESC. RUR. MIXTA PICA PICA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA MOSQUITO | CENTRO EDUC. LAS NUBES | 223672000008 | ESC. NUEVA DE MOSQUITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA SAN JOSE | CENTRO EDUC. LAS NUBES | 223672000504 | ESC. NUEVA SAN JOSÉ | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA SANTA CRUZ Nº 1 | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223672000440 | ESC. RUR. MIXTA EL TRIBUTO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA SANTA CRUZ Nº 2 | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223672000431 | ESC. NUEVA SANTA CRUZ Nº 2 | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN ANTERO | VEREDA VILLERO ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA | 223672000130 | ESC. NUEVA VILLERO ARRIBA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta SAN ANTERO |  |  |  | 24
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | BARCELONA | INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN | 223675000718 | BARCELONA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | CAMINO REAL | INSTITUCION EDUCATIVA CAMINO REAL | 223675000921 | CAMINO REAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | DE CHIQUI | INTITUCION EDUCATIVA EL CHIQUI | 223675000033 | EL CHIQUI | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | EL CASTILO | INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO | 223675001081 | SANTA ROSA DEL CASTILLO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | EL SALVADOR | INSTITUCION EDUCATIVA PASO NUEVO | 223675001111 | EL SALVADOR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | JOSE MANUEL | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL DE ALTAMIRA | 223675000424 | SEDE PRINCIPAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | JUNIN | INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN | 223675000343 | JUNIN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | PASO NUEVO | INSTITUCION EDUCATIVA PASO NUEVO | 223675000025 | IE PASO NUEVO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | PLAYAS DEL VIENTO | INSTITUCION EDUCATIVA PLAYAS DEL VIENTO | 223675000297 | PLAYAS DEL VIENTO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | SAN JOSE DE LAS CAÑAS | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL DE ALTAMIRA | 223675000092 | san jose de las cañas | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | SICARA | INSTITUCION EDUCATIVA SICARA LIMON. | 223675000572 | SICARA LIMON | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | TREMENTINO | INSTITUCION EDUCATIVA TREMENTINO | 223675000114 | TREMENTINO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VDA CAÑO GRANDE | INSTITUCION EDUCATIVA ISLA DE LOS MILAGROS | 223675000351 | CAÑO GRANDE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VDA EL CASTILLO | INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO | 223675000769 | EL CASTILLO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VDA ISLA DE LOS MILAGROS | INSTITUCION EDUCATIVA ISLA DE LOS MILAGROS | 223675001145 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VER SAN RAFAEL DEL CASTILLO | INSTITUCION EDUCATIVA PASO NUEVO | 223675001129 | SAN RAFAEL DEL CASTILLO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VEREDA BAJO DEL MORA | INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN | 223675000254 | BAJO DEL MORA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VEREDA CARTAGENITA | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL DE ALTAMIRA | 223675001102 | CARTAGENITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VEREDA DE MAR MUERTO | INSTITUCION EDUCATIVA PASO NUEVO | 223675001072 | MAR MUERTO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VEREDA LA Y | INSTITUCION EDUCATIVA PLAYAS DEL VIENTO | 223675001137 | LA YE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VEREDA SANTA LUCIA | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL DE ALTAMIRA | 223675000009 | SANTA LUCIA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VILLA CLARA | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CLARA | 223675000068 | VILLA CLARA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VILLA DEL ROSARIO | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CLARA | 223675000998 | VILLA DEL ROSARIO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | VILLA FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CLARA | 223675000262 | VILLA FATIMA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta SAN BERNARDO DEL VIENTO |  |  |  | 24
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CABUYA | C.EDUC. CABUYA | 223678000042 | C. EDUC. CABUYA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CALLEMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN | 223678000051 | CALLEMAR | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CARRIZAL | INST.EDUC. SAN JOSE DE CARRIZAL | 223678001022 | INST.EDUC. SAN JOSE DE CARRIZAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CASERIO CANTA RANA | INSTITUCION EDUCATIVA EL HATO | 223678001031 | CANTA RANA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CASERÍO COROZA ABAJO | C.EDUC. CABUYA | 223678000522 | COROZA ABAJO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CASERÍO COROZA ARRIBA | C.EDUC. CABUYA | 223678000026 | COROZA ARRIBA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CASERÍO TREMENTINO MEDIO | INSTITUCION EDUCATIVA TREMENTINO ARRIBA | 223678000875 | TREMENTINO MEDIO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CASRIO REMEDIA POBRE | INSTITUCION EDUCATIVA EL HATO | 223678000441 | REMEDIA POBRE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | CIENAGUITA | C.EDUC. CIENAGUITA | 223678000204 | C. EDC. CIENAGUITA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | EL CAMPANO | INSTITUCION EDUCATIVA EL HATO | 223678000581 | EL CAMPANO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | EL CHARCO | INST. EDC. GUACHARACAL | 223678003998 | EL CHARCO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | EL HATO | INSTITUCION EDUCATIVA EL HATO | 223678000221 | C. EDUC. EL HATO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | GUACHARACAL | INST. EDC. GUACHARACAL | 223678001090 | INST. EDC. GUACHARACAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | LAS TINAS | INSTITUCION EDUCATIVA EL HATO | 223678001073 | LAS TINAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | LOS CAÑOS | INST.EDUC. SAN JOSE DE CARRIZAL | 223678000344 | LOS CAÑOS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | SAN MIGUEL | INST. EDUC. SAN MIGUEL ABAJO | 223678000450 | INST. EDUC. SAN MIGUEL ABAJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | SANTA ROSA | C.EDUC. SANTA ROSA | 223678000484 | C. EDUC. SANTA ROSA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | VEREDA ARROYO GRANDE ABAJO | C.EDUC.ARROYO GRANDE ABAJO | 223678000158 | C.EDUC. ARROYO GRANDE ABAJO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN CARLOS | VEREDA ARROYO GRANDE ARRIBA | C.EDUC. ARROYO GRANDE ARRIBA | 223678000140 | C. EDUC. ARROYO GRANDE ARRIBA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | VEREDA EL CARMEN | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN | 223678000212 | C. EDUC. EL CARMEN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | VEREDA MORROCOY ABAJO | C.EDUC.ARROYO GRANDE ABAJO | 223678000379 | ESC RUR MIX MORROCOY ABAJO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN CARLOS | VEREDA RABO LARGO | INST. EDUC. SAN MIGUEL ABAJO | 223678000425 | C. EDUC. RABO LARGO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN CARLOS | VEREDA TREMENTINO | INSTITUCION EDUCATIVA TREMENTINO ARRIBA | 223678000506 | CENTRO EDUCATIVA TREMENTINO ARRIBA SEDE PRINCIPAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta SAN CARLOS |  |  |  | 23
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | CORREGIMENTO BOCAS DE URE | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223466003165 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | PARCELA HDA.DORADA | I.E. SAN LUIS | 223466003459 | ESCUELA NUEVA HDA.DORADA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | URE - MONTELIBANO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ | 223466002380 | I.E. SAN JOSÉ | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | URE - VDA PUERTO COLOMBIA | I.E. PUERTO COLOMBIA | 223466003041 | I.E. PUERTO COLOMBIA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | URE - VEREDA VERSALLES | I.E. LA INMACULADA | 223466002541 | I.E. LA INMACULADA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VDA. LA CABAÑA | I.E. LA INMACULADA | 423466000939 | ESCUELA NUEVA FLORIDA DEL FARO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VDA. BRAZO IZQUIERDO | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466001341 | I.E. CORAZÒN DE MARÌA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VDA. PUEBLO GUAPO | I.E. PUERTO COLOMBIA | 223466002789 | ESCUELA NUEVA ALTOMIRA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VDA. SAN ANTONIO | CENTRO EDUCATIVO BATATADÓ | 223466002860 | DOCHAMA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VDA. VIERA ARRIBA | I.E. SAN LUIS | 223466002878 | ESCUELA NVA.DIVINO SALVADOR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VDA.BOCA DE LACRISTALINA | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466002215 | ESCUELA NVA. BOCA DE LA CRISTALINA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VDA.LA UNION MATOSO | I.E. SAN LUIS | 223466001634 | ESCUELA NUEVA LA UNIÓN MATOSO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | VERDA VIERA ABAJO | I.E. SAN LUIS | 223466001294 | I.E. SAN LUIS - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta SAN JOSÉ DE URÉ |  |  |  | 13
CÓRDOBA | SAN PELAYO | BOCA DE LOPEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SABANA | 223686000621 | BOCA DE LOPEZ ( M D ) | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | BONGA MELLA | INST EDU DIVINO NIÑO | 223686000248 | BONGA MELLA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO EL COROSO | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000396 | EL COROSO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO EL DILUVIO | INST EDU DIVINO NIÑO | 223686001074 | EL DILUVIO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO EL GAS | INSTITUCION EDUCATIVA EL GAS | 223686000451 | CENT EDU EL GAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO EL PANTANO | INST EDU DIVINO NIÑO | 223686000426 | EL PANTANO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO EL RETIRO | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000159 | EL RETIRO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO EL SOCORRO | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000418 | EL SOCORRO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO EL TERRON | INSTITUCION EDUCATIVA VALPARAISO | 223686000281 | EL TERRON | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO LAS LAURAS | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000612 | LAS LAURAS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO LAS MANUELITAS | INSTITUCION EDUCATIVA EL GAS | 223686001252 | LAS MANUELITAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO LAS MOHOSAS | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | 223686000698 | C.E. ANTONIO NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO NAPAL- LA TRAMPA | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SABANA | 223686000833 | UNION: NAPAL- LA TRAMPA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO ROSA DEL VALLE | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | 223686000311 | ROSA DEL VALLE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CASERIO TAMBORA | INST EDU MIGUEL ANTONIO LENGUA NAVAS. | 223686000957 | TAMBORA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CORREG BUENOS AIRES | I.E. BUENOS AIRES | 223686000493 | ESC RUR MIXBUENOS AIRES | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CORREG DE BUENOS AIRES | I.E. BUENOS AIRES | 223686001180 | I.E. BUENOS AIRES - SEDE PRINCIPAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CORREG DE PUERTO NUEVO | INST EDU MIGUEL ANTONIO LENGUA NAVAS. | 223686000531 | CENT EDUC SIMON BOLIVAR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | CORREG EL CHIQUI | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000574 | EL CHIQUI | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | DE LA MADERA | INST EDU DIVINO NIÑO | 223686000175 | DIVINO NIÑO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | DE SABANA NUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SABANA | 423686000921 | SIMON BOLIVAR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | EL OBLIGADO | INSTITUCION EDUCATIVA VALPARAISO | 223686000108 | EL OBLIGADO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | LA CHAMARRA | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000507 | LA CHAMARRA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | LAS GUAMAS | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000043 | AMAURY GARCIA BURGOS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | MORROCOY | INSTITUCION EDUCATIVA MORROCOY. | 223686000582 | MORROCOY | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | PELAYITO | INST EDU JOSE ANTONIO GALAN | 223686000329 | LA INMACULADA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | PROVIDENCIA | INST EDU MIGUEL ANTONIO LENGUA NAVAS. | 223686000906 | PROVIDENCIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | SAN ISIDRO | CENT EDUC SAN ISIDRO | 223686000299 | CENT EDUC SAN ISIDRO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | SAN PELAYO | VDA LA VICTORIA | I.E. BUENOS AIRES | 223686001023 | ESC NVA LA VICTORIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
| Cuenta SAN PELAYO |  |  |  | 29
CÓRDOBA | TIERRALTA | AGUADITAS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE DE RALITO | 423807001955 | LAS AMERICAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | AGUILA BATATA | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807002511 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | BONITO VIENTO | IE INMACULADA CARRIZOLA | 223807000216 | IE BONITO VIENTO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | CARAMELO | IE ESTEFANIA MARIMON ISAZA | 223807000046 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | CHARCO TRECE | INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO | 223807000895 | IE 1 DE MAYO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | COM INDIG IMAMODO | ESC RUR MIX PORREMIA | 223807004661 | ESC RUR MIX IMAMODO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | COMUN BEGUIDO RIO ESMERALDA | ESC BEGUIDO ZONA INDIG RID ESMERALDA | 223807005137 | ESC BEGUIDO ZONA INDIG RID ESMERALDA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | COMUN JUNKARADO | KANYIDO | 223807000103 | JUNKARADO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | COMUN KANYIDO | KANYIDO | 223807000105 | KANYIDO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | COMUN KOREDO | ESC KOREDO | 223807005153 | CENT EDUC KOREDO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | COMUNIDAD INDIG DOZA RIO VERDE | ESC RUR MIX PORREMIA | 223807000381 | CENT EDUC DOZA TUNA(TUNDO DOVIATUMA RIO VERDE) | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | CORR. FRASQUILLO | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807002677 | C.E. RURAL FRASQUILLO - SEDE PRINCIPAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | CORREG SAIZA | ESC NVA EL CARMEN DE SAIZA | 223807001000 | CENT EDUC AGROECOL EL CARMEN | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | CORREGIMIENTO SEVERINERA | IE ESTEFANIA MARIMON ISAZA | 223807001549 | ESC NVA JUNIN SEVERINERA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | CORREGIMIENTO VOLADOR | IE LOS MORALES | 223807000259 | CENT EDUC VOLADOR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | CRRG. LOS MORALES | IE LOS MORALES | 223807000330 | IE LOS MORALES | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | CRUSITO | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807001255 | CENTRO EDUCATIVO RURAL FRASQUILLO SEDE SANTA CECILIA DE CRUSITO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | EL ROSARIO | IE EL ROSARIO | 223807004386 | I.E. EL ROSARIO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | FLORES CENTRAL | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA | 223807002146 | ESC NVA STA TERESITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | MANTAGORDAL | IE ESTEFANIA MARIMON ISAZA | 223807000461 | ESC NVA DE MANTAGORDAL | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | NUEVA ESPERANZA | IE PALMIRA | 223807002111 | ESC NVA SERGIO RESTREPO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | NUEVA GRANADA | IE INMACULADA CARRIZOLA | 223807000321 | ESCUELA NUEVA GRANADA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | PALMIRA | IE PALMIRA | 223807000992 | INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA SEDE PRINCIPAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | PUEBLO CEDRO | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA | 223807002162 | CENT EDUC LA ESMERALDA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | REAS. CAMPO ALEGRE | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223807005170 | CENT EDUC 11 DE FEBRERO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | REAS. CAMPO BELLO | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807004343 | IE CAMPOBELLO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | REAS. LAS DELICIAS | IE LAS DELICIAS | 223807004360 | IE LAS DELICIAS | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | REAS. NUEVO ORIENTE | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION | 223807000020 | ESC NVO ORIENTE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | REAS. SAN RAFAEL | IE LAS DELICIAS | 223807004378 | IE SAN RAFAEL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | REASE. NUEVA UNION | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION | 223807004092 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | RESG IMAGADO | ESC RUR MIX PORREMIA | 223807003941 | ESC RUR MIX PORREMIA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | RESG IMAGADO | ESC RUR MIX PORREMIA | 223807003118 | CENT DOC INDIG EL BRIGIDO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | SAN FELIPE CADILLO | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN FELIPE DE CADILLO | 223807001484 | CENT EDUC RUR MIX SAN FELIPE DE CADILLO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | SANTA FE RALITO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE DE RALITO | 223807000631 | CENT EDUC RUR SANTA FE RALITO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA EL LLANO | ESC NVA EL CARMEN DE SAIZA | 223807800131 | ESCUELA NUEVA SAN MATEO EL LLANO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA KM 40 | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807003169 | ESC NVA GRAL SANTANDER URRA KM 40 | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA LOS CHIMACES | ESC NVA EL CARMEN DE SAIZA | 223807002472 | LOS CHIMACES | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA LOS VOLCANES | IE LOS VOLCANES | 223807000208 | IE LOS VOLCANES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA SANCON RIO MANSO | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807800336 | SANCON RIO MANSO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. BRASIL | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA | 223807001107 | ESC NVA EL BRASIL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. BUENOS AIRES | IE SAN CLEMENTE | 223807000704 | ESC NVA BUENOS AIRES TUIS TUIS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. CANUTILLAL | CENTRO EDUCATIVO ANTILLANA | 223807002022 | CENT EDUC LA ANTILLANA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. CAÑA FINA | IE SAN CLEMENTE | 223807002901 | ESC NVA CAÑA FINA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. CARRIZOLA | IE INMACULADA CARRIZOLA | 223807001875 | IE INMACULADA CARRIZOLA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. CARRIZOLA CALLEJAS | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223807003690 | SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. EL BANQUITO | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223807003045 | CENT EDUC UNION EL BANQUITO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. EL CARMEN | IE LOS VOLCANES | 223807003746 | ESC EL CARMEN | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. EL DIAMANTE | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN FELIPE DE CADILLO | 223807002090 | ESC NVA JOSE ANTONIO GALAN | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. EL LORO | IE SAN CLEMENTE | 223807001042 | ESC NAV SAN JOSE DEL LORO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. EL PARAISO | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807002731 | ESC NVA EL PARAISO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. EL SALTILLO | IE PALMIRA | 223807003983 | ESC NVA EL SALTILLO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. EL TORO | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223807000372 | CENT EDUC EL TORO CAMPO ALEGRE | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. GUARUMAL | IE SAN CLEMENTE | 223807002782 | ESC NVA GURUMAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. LA ESCORA | IE INMACULADA CARRIZOLA | 223807004181 | ESC NVA LA ESCORA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. LA PATAGONIA | CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO | 223807004670 | ESC RUR MIX PATAGONIA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. LAS PAILAS | CENTRO EDUCATIVO ANTILLANA | 223807000038 | ESC NVA SANTA FE | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. LORENZO ARRIBA | IE EL ROSARIO | 223807002936 | ESC NVA LORENZO ARRIBA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. LOS PATOS | IE INMACULADA CARRIZOLA | 223807001182 | ESC NVA LOS PATOS | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. MAZAMORRA | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223807001298 | ESC NVA ANTONIO NARIÑO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. NUEVA PLATANERA | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA PLATANERA | 223807002839 | CENT EDUC NVA PLATANERA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. NUEVO PARAISO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE DE RALITO | 223807000054 | ESC NVA NVO PARAISO | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. NUEVO TAY | IE SAN CLEMENTE | 223807002766 | ESC NVA DE NVO TAY | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. NUEVOS AIRES | INS EDU EL PARAISO | 223807000224 | CENT EDUC RUR NVOS AIRES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. OSORIO | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807002537 | ESC NVA DE OSORIO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. PUEBLO BALSA | IE LOS VOLCANES | 223807003754 | ESC PUEBLO BALSA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. PUEBLO NUEVO | CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO | 223807000089 | CENT EDUC PUEBLO NVO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. SAN CLEMENTE | IE SAN CLEMENTE | 223807001981 | IE SAN CLEMENTE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. SAN RAFAEL | IE PALMIRA | 223807001034 | ESC NVA SAN RAFAEL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. SANTA ANA | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807000526 | ESC NVA SANTA ANA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. SI DIOS QUIERE | C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807002316 | SI DIOS QUIERE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VDA. VIVIANO | IE LOS VOLCANES | 223807000143 | ESC VIVIANO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | VEREDA EL JOBO CALLEJAS | CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO | 223807004157 | ESC NVA EL JOBO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VEREDA LOS ARAPIOS | IE LOS MORALES | 223807000348 | ESC RUR MIX LOS ARAPIOS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TIERRALTA | Vereda Los Pollos | IE LAS DELICIAS | 223807003487 | ESC NVA LA PAZ | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VEREDA QUEBRADA COSTA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE DE RALITO | 223807001514 | ESC NVA QUEBRADA ACOSTA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VÍA URABA | KANYIDO | 223807800379 | ESCUELA NUEVA CAMPAMENTO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TIERRALTA | VILLA PROVIDENCIA | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA PLATANERA | 223807000607 | ESC VILLAPROVIDENCIA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta TIERRALTA |  |  |  | 77
CÓRDOBA | TUCHÍN | BARBACOAS | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | 223670000086 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | BELEN | INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ CHIQUITA | 223670001465 | ESCUELA RURAL MIXTA BELEN | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TUCHÍN | BELLA VISTA | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | 223670000353 | BELLA VISTA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | CARRETAL | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | 223670000329 | CARRETAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | COMUNIDAD EL CARMEN | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CRUZ | 123670001657 | ESCUELA RURAL MIXTA CARMEN PETACA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TUCHÍN | COMUNIDAD EL PIÑAL | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670001601 | ESCUELA RURAL MIXTA EL PIÑAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | COMUNIDAD EL PORVENIR | CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | 223670001457 | CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | COMUNIDAD LAS PEÑAS | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670001741 | ESCUELA RURAL MIXTA LAS PEÑAS | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TUCHÍN | COMUNIDAD LOS ANDES | INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ CHIQUITA | 223670001597 | ESCUELA RURAL MIXTA ANDES COMUNIDAD | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | COMUNIDAD SANTANDER DE LA CRUZ | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670000531 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | CORREGIMIENTO DE CERRO VIDALES | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES | 223670001341 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | CORREGIMIENTO DE VIDALES VERADA TIERRALTICA | CENTRO EDUCATIVO LOS VIDALES | 223815800001 | TIERRALTICA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | CRUZ CHIQUITA | INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ CHIQUITA | 223670000515 | CENTRO EDUCATIVO CRUZ CQUITA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | DE BOMBA | CENTRO EDUCATIVO FLECHA | 223670000400 | BOMBA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | DE MOLINA | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | 223670000612 | ESCUELA RURAL MIXTA MOLINA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | DE VIDALES | CENTRO EDUCATIVO LOS VIDALES | 223670001066 | CENTRO EDUCATIVO LOS VIDALES | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TUCHÍN | EL SABANAL | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | 223670000078 | ESCUELA RURAL MIXTA EL SABANAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | FLECHA - BARRIO PARAISO | CENTRO EDUCATIVO FLECHA | 223670001082 | CENTRO EDUCATIVO FLECHA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | GUAYACANES NORTE | INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ CHIQUITA | 223670001481 | ESCUELA RURAL MIXTA GUAYACANES NORTE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | LOVERAN | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670000990 | LOVERAN | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | NUEVA ESPERANZA | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | 223670000604 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | NUEVA ESTRELLA | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | 223670000051 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | NUEVA VIDA | CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | 223670001040 | NUEVA VIDA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | SABANA NUEVA | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670000485 | SABANA NUEVA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | SAN JUAN DE LA CRUZ | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CRUZ | 223670000469 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | SANTA CLARA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES | 223670000442 | SANTA CLARA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | TOLIMA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CRUZ | 223670001392 | ESCUELA RURAL MIXTA TOLIMA | 1A | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | VDA. CENTRO ALEGRE | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 423670001570 | CENTRO ALEGRE | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | TUCHÍN | VDA. EL MAMON | CENT EDUC GARDENIA | 223670001431 | ESCUELA RURAL MIXTA MAMON | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | VDA. ESMERALDA NORTE | CENTRO EDUCATIVO FLECHA | 223670001155 | ESMERALDA NORTE | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | VDA. LAS CRUCES | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670000191 | SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | VDA. NUEVA COLOMBIA | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670001473 | NUEVA COLOMBIA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | VDA. NUEVA VIDA | CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | 223670000906 | VILLA NUEVA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | TUCHÍN | VDA. SITIO NUEVO | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670001147 | SITIO NUEVO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
| Cuenta TUCHÍN |  |  |  | 34
CÓRDOBA | VALENCIA | BARRIO LAS PIEDRAS | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | 223855000481 | LAS PIEDRAS | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | COCUELO ARRIBA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO | 223855001496 | COCUELO LIMON | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. COCUELO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO | 223855001488 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. EL REPOSO | INSTITUCION EDUCATIVA EL REPOSO | 223855000121 | REPOSO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. EL REPOSO | INSTITUCION EDUCATIVA EL REPOSO | 223855001020 | VEREDA JERICÓ | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. EL REPOSO | INSTITUCION EDUCATIVA EL REPOSO | 223855000686 | VENADO ABAJO | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. EL REPOSO | IE SAN RAFAEL DEL PIRU | 223855000813 | SANTA MARÍA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. JARAGUAY | I.E. MATA DE MAIZ | 223855001321 | ESC RUR BRILLANTE STA CLARA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. LAS NUBES | INSTITUCION EDUCATIVA LAS NUBES | 223855000163 | C.E. NUBES - SEDE PRINCIPAL | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. MATA DE MAÍZ | INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO | 223855001275 | DIVINO NIÑO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. MIELES | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | 223855001607 | C.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. RÍO NUEVO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 223855001232 | MANZANAREZ | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. SAN RAFAEL DEL PIRÚ | IE SAN RAFAEL DEL PIRU | 223855001208 | LATÓN | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. SAN RAFAEL DEL PIRÚ | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | 223855000210 | LA ESPERANZA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA LAS NUBES | 223855000147 | CRUCES | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. VILLANUEVA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA | 223855000040 | VILLANUEVA | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | CORREG. VILLANUEVA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA | 223855000350 | TINAJONES | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | GUADUAL CENTRAL | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | 223855001241 | LOS ANGELES | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | JARAGUAY | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 223855000490 | COL. MARIA AUXILIADORA | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | MATA DE MAIZ | I.E. MATA DE MAIZ | 223855000201 | INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE MAIZ SEDE PRINCIPAL | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | RIO NUEVO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 223855000023 | CENTRO EDU NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | SAN RAFAEL | IE SAN RAFAEL DEL PIRU | 223855000643 | SAN RAFAEL DEL PIRÚ | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | SANTO DOMINGO | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO | 223855000881 | C.E. SANTO DOMINGO | 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021
CÓRDOBA | VALENCIA | VDA EL BONGO | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | 223855800011 | EL BONGO | 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022
CÓRDOBA | VALENCIA | VDA FABRA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO | 223855001470 | ESC RUR SAN JOSE DE FABRA | 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021
| Cuenta VALENCIA |  |  |  | 25
| Cuenta general |  |  |  | 672